**Правительство Москвы**

**Департамент экономической политики и развития города Москвы**

**УТВЕРЖДАЮ**

**Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития  
города Москвы**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.А. Багреева**

**«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 г.**

**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ  
И ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА МОСКВЫ ЗА 2022 ГОД**

**Москва 2023**

ОГЛАВЛЕНИЕ

[ВВЕДЕНИЕ 3](#_Toc101886379)

[Столичное образование 5](#_Toc101886380)

[Столичное здравоохранение 13](#_Toc101886381)

[Социальная поддержка жителей города Москвы 24](#_Toc101886382)

[Развитие культурно-туристической среды и](#_Toc101886383) [сохранение культурного наследия 31](#_Toc101886384)

[Спорт Москвы 47](#_Toc101886385)

[Развитие транспортной системы 54](#_Toc101886386)

[Жилище 61](#_Toc101886387)

[Развитие городской среды 64](#_Toc101886388)

[Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение 66](#_Toc101886389)

[Градостроительная политика 73](#_Toc101886390)

[Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города Москвы 79](#_Toc101886391)

[Развитие цифровой среды и инноваций 83](#_Toc101886392)

[Безопасный город 105](#_Toc101886393)

[ВЫВОДЫ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА МОСКВЫ ЗА 2022 ГОД 109](#_Toc101886394)

**ВВЕДЕНИЕ**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ города Москвы является аналитическим документом, формирующим целостное представление о ходе реализации государственных программ в городе за отчетный год.

Формирование расходной части бюджета города Москвы осуществляется  
по программно-целевому методу с использованием государственных программ города Москвы.

В целях улучшения качества жизни москвичей и обеспечения безопасности  
в городе Москве в 2022 году реализовывалось 13 государственных программ. Объем расходов, формируемых в рамках государственных программ, составил  
в 2022 году 95,2 % собственных расходов бюджета города Москвы и достиг  
3 369,2 млрд рублей.

В государственные программы интегрированы результаты и объемы финансового обеспечения мероприятий, реализуемых не только за счет бюджета города, но и за счет внебюджетных источников – средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, средств юридических и физических лиц. Это позволяет обеспечить целостное развитие города, скоординировать усилия исполнителей мероприятий, обеспечить использование инструментов долевого участия, совместных проектов, расширить практику долгосрочных контрактов.

Суммарный объем средств, направленных на реализацию государственных программ в 2022 году, составил 6 239,3 млрд рублей. Это было достигнуто за счет привлечения значительных объемов внебюджетного финансирования.

**Объем финансового обеспечения государственных программ**

**города Москвы в 2022 году, млрд рублей**

| **Государственная программа** | **Объем финансирования** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **всего** | **в том числе:** | | |
| **за счет средств бюджета г. Москвы** | | **за счет внебюджетных источников** |
| **сумма** | **доля в общем объеме расходов бюджета на ГП,%** |
| Столичное образование | 851,2 | 441,6 | 13,1 | 409,6 |
| Столичное здравоохранение | 873,9 | 537,7 | 16,0 | 336,2 |
| Социальная поддержка жителей города Москвы | 1 421,9 | 559,8 | 16,6 | 862,1 |
| Развитие культурно-туристической среды и сохранение культурного наследия | 192,9 | 110,8 | 3,3 | 82,1 |
| Спорт Москвы | 95,9 | 66,0 | 2,0 | 29,9 |
| Развитие транспортной системы | 1 004,2 | 816,9 | 24,2 | 187,3 |
| Жилище | 861,5 | 194,9 | 5,8 | 666,6 |
| Развитие городской среды | 76,0 | 75,7 | 2,2 | 0,3 |
| Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение | 207,5 | 87,7 | 2,6 | 119,8 |
| Градостроительная политика | 75,0 | 32,8 | 1,0 | 42,2 |
| Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города Москвы | 267,4 | 166,7 | 5,0 | 100,7 |
| Безопасный город | 122,8 | 119,3 | 3,5 | 3,5 |
| Развитие цифровой среды и инноваций | 189,1 | 159,3 | 4,7 | 29,8 |
| **Итого:** | **6 239,3** | **3 369,2** |  | **2 870,1** |

При суммировании всех финансовых ресурсов, которые расходуются на реализацию государственных программ, на один рубль городского бюджета приходится около одного рубля из внебюджетных источников.

**млрд рублей**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Годы** | **Общее финансирование** | **в том числе:** | |
| **бюджет города Москвы** | **внебюджетные источники** |
| 2017 | 3 827,6 | 1 998,2 | 1 829,4 |
| 2018 | 4 158,8 | 2 184,8 | 1 974,0 |
| 2019 | 4 682,8 | 2 487,2 | 2 195,6 |
| 2020 | 5 078,1 | 2 768,3 | 2 309,8 |
| 2021 | 6 036,2 | 3 209,1 | 2 827,1 |
| 2022 | 6 239,3 | 3 369,2 | 2 870,1 |

**Столичное образование**

Цель программы – создание средствами образования условий для формирования личной успешности жителей города Москвы.

**РЕЗУЛЬТАТЫ**

В отчетном году реализация мероприятий Государственной программы была направлена на обеспечение высокого качества образования, максимальное удовлетворение запросов жителей города на образовательные услуги, создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, формирования здорового образа жизни. Продолжена работа по повышению эффективности деятельности образовательных организаций, укреплению материально-технической базы системы образования, развитию государственно-общественного управления системой образования, повышению информационной открытости.

В 2022 году система столичного образования включала в себя:

- 504 многопрофильные школы, реализующие программы общего и дополнительного образования, в т.ч. 458 школ с дошкольными группами;

- 49 колледжей;

- 1 организацию высшего образования (в т.ч. реализующую образовательные программы среднего профессионального образования);

- 25 образовательных организаций дополнительного образования.

Общий контингент обучающихся в системе образования города Москвы составлял более 1,5 млн. человек.

В 2022 году, как и в предыдущие годы, высокие образовательные достижения московских школьников подтверждаются результатами ЕГЭ.

Число выпускников московских школ, набравших по итогам сдачи ЕГЭ по трем предметам более 220 баллов в 2022 году, составило 24,8 тыс. человек.

В 2022 году 100-балльные результаты ЕГЭ получили более 1,4 тыс. человек. Из них 98 выпускников набрали 200 баллов по двум учебным предметам.

Двое выпускников получили по 396 баллов по итогам сдачи четырех предметов ЕГЭ. Четыре человека набрали 300 баллов по трем предметам ЕГЭ, получено 1562 максимальных 100-балльных результата. Медаль «За особые успехи в обучении» получили 8593 выпускника.

Полученные высокие результаты свидетельствуют о владении обучающимися на высоком уровне образовательными программами по соответствующим учебным предметам, а также о качестве подготовки обучающихся в образовательных организациях.

Действенным инструментом выявления и развития таланта каждого ребенка стали олимпиады.

В 2022 году в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников столичная команда завоевала 1317 дипломов победителей и призеров. Наград удостоились ученики 230 школ города Москвы.

В 2022 году московские школьники в составе команд Российской Федерации успешно выступили на 8 международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, завоевав 19 наград:

- 63-я Международная математическая олимпиада – 1 серебряная награда;

- 52-ая Международная физическая олимпиада – 2 золотые награды;

- 54-ая Международная химическая олимпиада – 2 золотые награды;

- 33-я Международная биологическая олимпиада – 2 золотые награды;

- 34-ая Международная олимпиада по информатике – 1 серебряная награда;

- 7-ая Европейская географическая олимпиада – 5 серебряных наград;

- Открытая международная олимпиада по астрономии – 4 золотые награды;

- 19-ая Международная естественно-научная олимпиада юниоров – 2 золотые награды.

В качестве одной из приоритетных задач московской системы образования на 2022 год было определено усиление внимания к формированию функциональной грамотности школьников. В течение года проводились независимые обязательные диагностики функциональной грамотности для обучающихся 5-х, 6-х классов и диагностики функциональной грамотности, обязательные для группы школ для обучающихся 8–10-х классов.

Основное их назначение – оценить, какими общеучебными умениями обладает учащийся, как оперирует полученными в рамках разных учебных предметов знаниями для решения задач, которые могут встретиться ему в повседневной жизни. В независимых обязательных диагностиках приняли участие более 100 тыс. обучающихся 5-х классов (диагностика функциональной грамотности), более 100 тыс. обучающихся 6-х классов (диагностика математической грамотности) и более 100 тыс. обучающихся 6-х классов (диагностика читательской грамотности).

В диагностиках функциональной грамотности, обязательных для группы школ, приняли участие более 12 тыс. обучающихся 8-х классов, более 27 тыс. обучающихся 9-х классов и более 8 тыс. обучающихся 10-х классов.

Результаты независимых диагностик используются образовательными организациями для выстраивания персональных образовательных траекторий обучающихся, помогают выработать адресные рекомендации по устранению выявленных образовательных дефицитов. После проведения диагностики родители получают информацию о результатах выполнения и рекомендации по использованию этих результатов в электронном дневнике школьника.

С марта 2022 года в системе столичного образования реализуется новый проект «Осмысленное чтение», который направлен на формирование критического мышления и навыков быстрого анализа текстовой информации, с использованием эффективных приемов и техник на материалах доступных текстов научно-популярного и публицистического стилей. Умение анализировать прочитанную информацию помогает обучающимся качественно осваивать образовательную программу.

В 2022/2023 учебном году к проекту «Осмысленное чтение» присоединились все московские школы.

Продолжена работа по эффективному вовлечению социокультурного пространства города Москвы в образовательный процесс. Обучающиеся используют ресурсы музеев, библиотек, мемориальных комплексов города. Доля государственных общеобразовательных организаций города Москвы, использующих социокультурную среду города Москвы и осуществляющих взаимодействие с организациями культуры, науки, образования, бизнеса, производственной сферы, расположенными в городе Москве, в реализации образовательных программ по итогам 2022 года составила 100 %.

Во всех государственных образовательных организациях города Москвы созданы условия для обучения детей с особыми образовательными потребностями, обусловленными возможностями здоровья.

В отчетном году продолжалась реализация мероприятий, направленных на удовлетворение потребности населения города Москвы в доступных и качественных услугах дошкольного образования, обеспечение соответствия качества общего образования изменяющимся запросам общества и высоким мировым стандартам.

О достижении высоких массовых образовательных результатов свидетельствует доля государственных общеобразовательных организаций города Москвы с победителями и призерами олимпиад городского уровня и выше, которая в 2022 учебном году составила 98 %, а доля первоклассников, обучающихся в государственных образовательных организациях города Москвы, расположенных в районе их проживания, составила 95 %.

Численность обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в государственных общеобразовательных организациях, подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы, в 2022 году составила 1089,6 тыс. человек.

Продолжена реализация проектов предпрофессионального образования «Инженерный класс в московской школе» (в рамках проекта реализуются направления: «Атомные классы», «Курчатовские классы», «Авиастроительные классы», «Космические классы»), «Медицинский класс в московской школе», «Академический класс в московской школе» (в рамках проекта реализуется направление «Космические классы»), «ИТ-класс в московской школе», «Новый педагогический класс в московской школе», «Предпринимательский класс в московской школе», «Медиакласс в московской школе», «Спортивный класс в московской школе», «Кадетский класс в московской школе».

Ежегодно в апреле в рамках городских проектов предпрофессионального образования проводятся открытые городские научно-практические конференции «Инженеры будущего», «Старт в медицину», «Наука для жизни», «Курчатовский проект – от знаний к практике, от практики к результату».

Обучающиеся предпрофессиональных классов на открытых городских научно-практических конференциях представляют проектные и исследовательские работы, выполняют проверочную компьютерную работу и решают практические ситуационные задачи.

В 2021/2022 учебном году в открытых городских научно-практических конференциях приняли участие более 18,8 тыс. человек.

В 2022 году в 100 % школ предлагали старшеклассникам на выбор три и более направленности профильного образования.

Продолжил свое развитие мегапроект «Московская электронная школа» (далее – МЭШ), предполагающий создание единой для всего города платформы цифровой образовательной среды с широким набором услуг и сервисов для учителей, учеников, родителей и управленческих команд школ.

В 2022 году в общем доступе для всех категорий пользователей размещено более 57 тыс. электронных сценариев уроков, 348 учебников издательств, свыше 174 тыс. интерактивных приложений, более 13 тыс. видеоуроков, более 80 тыс. тестов. Обязательные предметы с 1 по 11 классы обеспечены сценариями уроков в полном объеме.

Активными пользователями сервисов и услуг МЭШ по состоянию на конец 2022 года были более 2,8 млн москвичей.

МЭШ находится в непрерывном развитии. С января 2022 года запущен проект «МЭШ-обзоры», созданный для ознакомления учителей, обучающихся и родителей с разнообразными электронными материалами библиотеки МЭШ. Продолжено развитие тематического каркаса МЭШ. Создано мобильное приложение «Журнал МЭШ».

Для обеспечения доступности образовательных услуг для жителей города Москвы в 2022 году в эксплуатацию введено 56 зданий образовательных организаций на 19 560 мест, в том числе:

- 36 зданий для дошкольников на 7 880 мест (в том числе за счет средств бюджета города Москвы – 10 зданий на 2 925 мест, за счет средств инвесторов – 26 зданий на 4 955 мест);

- 20 зданий для школьников на 11 680 мест (в том числе за счет средств бюджета города Москвы – 8 зданий на 2 700 мест, за счет средств инвесторов – 12 зданий на 8 980 мест).

Продолжена реализация мероприятий, направленных на обеспечение потребности экономики города Москвы в квалифицированных трудовых ресурсах, усиление вклада системы профессионального и высшего образования в экономическое, социальное и культурное развитие города Москвы.

Новое содержание образования в колледжах, изменения в методах обучения и контроля качества образования, потребность в обеспечении роста конкурентоспособности выпускников обусловливают создание новых высокотехнологичных мастерских, где, например, при изучении мехатроники используются пневматические станции и производственные линии, позволяющие автоматизировать производственный процесс, при обучении сварочным технологиям используется промышленный робот для сварки, при изучении прототипирования – 3D-принтеры, при подготовке токарей и фрезеровщиков – станки с числовым программным управлением.

Высокотехнологичные мастерские используются в качестве площадок проведения учебных занятий, демонстрационного экзамена, центров дополнительного образования технической направленности, тренировочных площадок для участия в соревнованиях профессионального мастерства, баз получения школьниками профессий, а также центров для повышения квалификации или переподготовки взрослых и обучения старшего поколения в рамках проекта «Московское долголетие».

В связи с проводимой работой по популяризации наиболее востребованных на рынке труда профессий продолжает увеличиваться численность обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях города Москвы и образовательных организациях высшего образования города Москвы, подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы, которая в 2022 году составила 112,8 тыс. человек.

С 08.09.2022 по 12.09.2022 прошел финал X Национального чемпионата «Молодые профессионалы». Сборная команда города Москвы заняла 1-е место в общекомандном зачете, завоевав 269 медалей: 176 золотых, 65 серебряных и 28 бронзовых медалей.

В 2022 году количество обучающихся в государственных образовательных организациях города Москвы, принявших участие в региональном чемпионате профессионального мастерства «Молодые профессионалы», составило 25,5 тыс. человек.

В 2022 году продолжали выполняться и мероприятия, направленные на предоставление жителям города Москвы широкого спектра дополнительных образовательных программ и основных программ профессионального обучения, удовлетворяющих их потребностям.

Департаментом образования и науки города Москвы в сфере дополнительного образования реализовывались крупные городские проекты, многие из которых проходят в выходные и каникулярные дни: «Субботы московского школьника», «Университетские субботы», «Профессиональные среды», «Мультидисциплинарные субботы московского школьника», «Профессиональные стажировки», московская метапредметная олимпиада «Не прервется связь поколений», московская этнографическая олимпиада «Москва – столица многонациональной России», открытая исследовательская культурологическая олимпиада «История и культура храмов столицы и городов России».

Программы дополнительного образования реализуются по всем направленностям (техническая, естественно-научная, физкультурно-спортивная, художественная, туристско-краеведческая, социально-гуманитарная).

В 2022 году охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием (предпрофильными и общеразвивающими программами вне зависимости от ведомственной принадлежности реализующих их организаций) от общей численности детей – жителей города Москвы в возрасте от 5 до 18 лет составил 89,0 % и достиг более 1398,3 тыс. детей при более 130 тыс. функционирующих в городе Москве кружках и секциях.

Качество дополнительного образования детей обеспечивается не только отдельными учреждениями дополнительного образования и крупными школами, колледжами и вузами, то есть системой образования в целом, но и всеми интеллектуальными и культурными ресурсами столицы, дети посещают кружки в учреждениях, подведомственных другим департаментам города Москвы, технопарках, технополисах, музеях, театрах, парках, центрах технологической поддержки образования, на предприятиях и иных объектах социальной и научной сфер города Москвы.

В течение отчетного периода продолжала повышаться эффективность деятельности по обеспечению потребностей граждан и общества в государственных услугах в сфере образования.

Одним из приоритетных направлений являлись информационная открытость и прозрачность, расширение доли участия общественности в деятельности органов исполнительной власти.

Московские школы проводили в открытом режиме заседания управляющего совета и иных органов коллегиального управления, школьные совещания, родительские собрания.

Ежедневно обновлялась информация более чем 580 сайтов подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы образовательных учреждений. В ежедневном режиме осуществлялась публикация новостей, анонсов и объявлений на отраслевой странице Департамента образования и науки города Москвы на платформе mos.ru и сайтах всех образовательных организаций, а также сайтах центральных городских учреждений.

Правительство Москвы оказывало поддержку учителям, готовым к использованию новых инструментов в работе и участию в их развитии. Количество педагогических работников – грантополучателей проекта МЭШ, разработавших востребованные педагогическими работниками образовательных организаций города Москвы электронные образовательные материалы (нарастающим итогом с 2017 года), в 2022 году составило 2251,0 тыс. человек.

Одним из значимых направлений системы московского образования является военно-патриотическое и духовно-нравственное воспитание обучающихся и воспитанников.

С 01.09.2022 в рамках реализации федеральных инициатив каждый понедельник перед первым уроком во всех общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях, подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы, проводится торжественная церемония поднятия Государственного флага Российской Федерации с исполнением Государственного гимна Российской Федерации.

С 2022/2023 учебного года реализуется масштабный проект Министерства просвещения Российской Федерации – цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном». Во всех школах каждая учебная неделя начинается с занятий, посвященных актуальным темам: традициям и культуре, кибербезопасности, экологии, спорту, жизни в большом городе, профориентации, волонтерству, самореализации, семье и другим важным темам. Целью занятий является создание условий для формирования этической позиции ребенка и приобщение его к общенациональным духовно-нравственным ценностям.

Цикл занятий «Разговоры о важном» включен в план внеурочной деятельности школы и закреплен отдельным модулем в программе воспитания, входящим в основную образовательную программу.

Численность молодежи, принявшей участие в мероприятиях патриотической направленности, составила в 2022 году 615,0 тыс. человек.

В городе Москве функционирует региональное отделение Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», в деятельности которой принимает участие более 500 образовательных организаций города Москвы (школы, колледжи, учреждения дополнительного образования), количество участников в 2022 году составило 60,0 тыс. человек. В 2021/2022 учебном году проведено более 300 мероприятий, в том числе в онлайн-формате (акции, флешмобы, слеты, выездные образовательные смены).

В 2022 году по инициативе обучающихся создано общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи, которое в декабре 2022 года получило название «Движение первых».

Город Москва одним из первых создал региональное отделение Российского движения детей и молодежи «Движение первых», на конец 2022 года численность в нем составила 3,0 тыс. участников.

В 2022 году в системе Департамента образования и науки города Москвы волонтерской деятельностью занимались более 67,0 тыс. обучающихся. В рамках поддержки волонтерского движения образовательных организаций города Москвы реализуются следующие мероприятия.

Реализуются общественный патронат над памятными знаками в городе Москве, который осуществляется в рамках общегородских мемориально-патронатных акций. Под патронатом школ и колледжей находится более 1,0 тыс. воинских захоронений, мемориалов, памятников, обелисков, установленных в честь павших героев. Более 6,0 тыс. человек приняли участие в общегородских мемориально-патронатных акциях.

Ежегодно проводится акция «Волонтеры – Ветеранам», в рамках которой волонтеры образовательных организаций города Москвы готовят поздравительные открытки, видеопоздравления, стихи и песни для ветеранов. В акции ежегодно принимают участие более 1,0 тыс. обучающихся из московских школ и колледжей.

В 2022 году совместно с Военным комиссариатом города Москвы были проведены акции «Письмо солдату» и «Фронтовая открытка», в рамках которых более 15,0 тыс. московских обучающихся написали и направили участникам специальной военной операции письма и открытки.

Большое внимание уделялось научному направлению ввиду его значимости в экономике города Москвы. Столица является лидером по объему научных знаний, отраженных в публикациях, а также по числу генерируемых объектов интеллектуальной собственности. Во многом это происходит благодаря поддержке науки в городе Москве, интеграции с ведущими научными центрами и вузами, стимулированию молодых кадров и программам по популяризации науки среди молодого поколения.

Значимый проект в сфере поддержки молодых ученых – конкурс на соискание премий Правительства Москвы молодым ученым. Участие в конкурсе может быть как индивидуальное, так и в составе научного коллектива до трех человек. Премии присуждают за достижение выдающихся результатов фундаментальных и прикладных исследований в области естественных, технических и гуманитарных наук, а также за разработку и внедрение новых технологий, техники, приборов, оборудования, материалов и веществ, содействующих повышению эффективности деятельности в реальном секторе экономики и социальной сфере города Москвы.

В 2022 году количество заявок, поданных на участие в конкурсе на соискание премий Правительства Москвы молодым ученым, составило 1123 единицы.

**ФИНАНСИРОВАНИЕ**

На поддержку и развитие отрасли образования в 2022 году направлено 851,2 млрд рублей, в том числе 441,6 млрд рублей – средства городского бюджета.

**Финансирование государственной программы, млрд рублей**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| Бюджет города Москвы | 269,2 | 287,6 | 333,5 | 352,4 | 406,9 | 441,6 |
| Внебюджетные источники, в том числе: | 237,8 | 254,6 | 301,5 | 316,7 | 370,3 | 409,6 |
| *- средства федерального бюджета* | *108,0* | *115,9* | *139,6* | *158,7* | *185,6* | *191,9* |
| *- средства юридических и физических лиц* | *129,8* | *138,7* | *161,9* | *158,0* | *184,7* | *217,7* |
| **Всего** | **507,0** | **542,2** | **635,0** | **669,1** | **777,2** | **851,2** |

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ**

Значение индекса эффективности реализации Государственной программы составляет 1,06 и свидетельствует о ее высокой эффективности.

**Столичное здравоохранение**

Цель программы – здоровья населения города Москвы на основе повышения качества и улучшения доступности медицинской помощи, приведения ее объемов и структуры в соответствие с заболеваемостью и потребностями населения, современными достижениями медицинской науки, повышения качества окружающей среды.

**РЕЗУЛЬТАТЫ**

В 2022 г. на фоне стабилизации эпидемиологической ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в городе Москве, приоритетное значение сохраняли мероприятия, направленные на раннее выявление факторов риска и профилактику заболеваний.

По предварительной оценке, продолжительность жизни населения города Москвы составила с учетом итогов Всероссийской переписи населения 78,2 года.

Общий показатель смертности в 2022 г. составил 10,1 на 1 тыс. населения.

По предварительным данным Федеральной службы государственной статистики, показатель младенческой смертности в 2022 г. составил 3,5 случая на 1 тыс. родившихся живыми.

По предварительным данным ЗАГС в 2022 году отмечается снижение показателей смертности от следующих заболеваний:

- смертность от болезней системы кровообращения сократилась до 414,9 случая на 100 тыс. населения;

- смертность от новообразований сократилась до 178,4 случая на 100 тыс. населения.

В 2022 году продолжалась реализация мероприятий, направленных на снижение преждевременной смертности от неинфекционных заболеваний и увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения посредством снижения распространенности и уровней факторов риска развития заболеваний, обеспечения условий для оздоровления, обеспечения качественными, эффективными и безопасными лекарственными препаратами, просвещения в области принципов здорового образа жизни и профилактики заболеваний.

По итогам 2022 г. доля злокачественных новообразований, выявленных на I–II стадиях, составила 65,0 %.

В 2022 г. одним из приоритетных направлений деятельности столичного здравоохранения оставалась реализация мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, раннее выявление факторов риска и профилактику хронических неинфекционных заболеваний.

В 2022 г. диспансеризацию прошли 1 135 437 чел. В ходе профилактических медицинских осмотров в 2022 г. осмотрено 2 270 962 чел., в том числе 305 602 чел. взрослого населения и 1 965 360 детей.

В 46 павильонах «Здоровая Москва», расположенных в наиболее популярных общественных парках и скверах столицы, была проведена расширенная программа профилактического обследования населения города Москвы для 370,4 тыс. чел., из них лица старше трудоспособного возраста составили 41,1 %, лица трудоспособного возраста – 58,9 %.

В целях оказания медицинской помощи маломобильным группам населения в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в 2022 г. продолжилась работа патронажной службы. Проводилось регулярное медицинское сопровождение на дому пациентов с ограничениями или отсутствием возможности к передвижению и/или самообслуживанию. К «патронажным» пациентам врачами выполнено 349 180 посещений, средним медицинским персоналом – 554 470 посещений.

Функционировало 16 гериатрических кабинетов по приему пациентов пенсионного возраста (мужчин и женщин старше 60 лет). К врачам-гериатрам зарегистрировано 15 916 посещений.

В 2022 г. продолжилась работа по динамическому наблюдению москвичей старшего поколения. Функционировало 406 специальных кабинетов динамического наблюдения и лечения пациентов старших возрастных групп, имеющих несколько хронических заболеваний, зарегистрировано 1 230 210 приемов.

Общее количество отдельных категорий граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, а также отдельных категорий жителей города Москвы, обеспечение которых осуществляется в соответствии с региональными правовыми актами, составило 1 905 739 чел., обеспечено 20 085 916 рецептов.

В 2022 г. средняя стоимость лекарственного обеспечения одного пациента в месяц за счет средств регионального бюджета составила 10 620,01 руб., за счет средств федерального бюджета – 4 878,52 руб.

Осуществлялось лекарственное обеспечение пациентов, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями. В региональный сегмент Федерального регистра лиц, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями, включено 2142 чел. (1048 – взрослые и 1094 – дети). В 2022 г. обеспечено лекарственными препаратами, специализированными продуктами лечебного питания 1635 пациентов.

С целью мотивирования жителей города Москвы к ведению здорового образа жизни и повышения медицинской грамотности населения в 2022 г. проведены 62 информационно-профилактические акции с использованием различных методов коммуникаций (онлайн- и офлайн-форматы). В кампании приняли участие 1941,4 тыс. чел.

В 2022 г. борьба с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) оставалась актуальной для системы столичного здравоохранения.

В 2022 г. продолжилась массовая вакцинация населения против новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Вакцинировано первым компонентом – 6 337 403 чел., в том числе 582 495 чел. однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт», вторым компонентом – 5 441 064 чел. Из них лица старше 60 лет: первым компонентом – 1 627 806 чел., вторым компонентом – 1 511 026 чел.

С целью минимизации контактов медицинских работников с пациентами и предотвращения распространения респираторных инфекций среди населения продолжил свою работу Телемедицинский центр (далее – ТМЦ). ТМЦ обеспечивает в круглосуточном режиме консультации с применением телемедицинских технологий; организацию дистанционного динамического наблюдения за пациентами, в том числе с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), состояние которых позволяет наблюдаться на дому. За 2022 г. врачами ТМЦ проведено более 340 тыс. консультаций.

В структуре Департамента здравоохранения города Москвы созданы 18 лабораторных центров по диагностике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методом ПЦР (полимеразной цепной реакции). Мощность лабораторий составила около 55 тыс. исследований в сутки.

Для безвозмездного предоставления лекарственных средств гражданам с наличием новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (в том числе для обеспечения в медицинских организациях государственной системы здравоохранения города Москвы), а также гражданам, привлеченным к реализации мероприятий по предупреждению распространения в городе Москве коронавирусной инфекции (COVID – 19), в 2022 г. централизованно закуплены лекарственные препараты на общую сумму 8,6 млрд рублей.

На мероприятия по борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) из бюджета города Москвы израсходованы средства в сумме 23 110,5 млн рублей.

В течение 2022 года продолжалась реализация мероприятий, направленных на формирование эффективной системы организации и управления государственной системой здравоохранения города Москвы, обеспечивающей доступную и качественную медицинскую помощь населению.

По итогам 2022 г. среднее время ожидания приема врача по записи в медицинских организациях государственной системы здравоохранения города Москвы составило 8,5 минуты.

В условиях круглосуточного стационара в 2022 г. медицинская помощь была оказана 1 912 373 пациентам, в том числе: 1 568 430 взрослым, 343 943 детям.

Достижение целевых показателей уровня заработной платы отдельных категорий работников медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», в 2022 г. обеспечено в полном объеме за счет средств бюджета города Москвы, а также внебюджетных источников.

Расходы бюджета города Москвы на дополнительное финансовое обеспечение реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (далее – Территориальная программа обязательного медицинского страхования) в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования в 2022 г. составили 13 277,2 млн рублей.

В 2022 г. за счет ассигнований бюджета города Москвы осуществлялось перечисление межбюджетного трансферта в бюджет Московского городского фонда обязательного медицинского страхования в объеме 8 996,4 млн рублей для обеспечения оказания медицинской помощи незастрахованным и неидентифицированным гражданам.

В 2022 г. 1067 бригадами Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова» Департамента здравоохранения города Москвы было выполнено 3 876 012 вызовов.

Среднее время прибытия бригад на вызовы в экстренной форме составило 9,7 минуты, на все вызовы – 13,1 минуты, среднее время прибытия на дорожно-транспортные происшествия в 2022 г. – 7,7 минуты.

Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до пациента менее 20 минут в 2022 г. составила 93,2 %.

В 2022 году продолжалось совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, а также паллиативной помощи.

В 2022 г. коечный фонд для взрослого населения без учета коек реанимации составил 35 613 коек, с учетом коек реанимации – 37 824 койки. Количество пролеченных взрослых пациентов составило 1 857 786 чел.

Коечный фонд для оказания специализированной медицинской помощи больным с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в городе Москве составил 15 413 коек, в том числе:

- 8 409 коек в медицинских организациях государственной системы здравоохранения города Москвы;

- 820 коек в федеральных медицинских организациях;

- 615 коек в медицинских организациях частной формы собственности;

- 787 коек в каркасно-тентовых конструкциях (типа «Родер») на территории 8 московских больниц;

- 4 782 койки в 5 временных госпиталях: 75-й павильон ВДНХ, Ледовый дворец «Крылатское», ООО «АТЦ Москва», КВЦ «Сокольники», ГБУЗ «ГКБ № 40 ДЗМ» (территория пос. Коммунарка ГБУЗ «ММКЦ «Коммунарка»).

Средняя длительность пребывания взрослого пациента в стационаре в 2022 г. составила 7 дней.

Высокотехнологичная медицинская помощь (далее – ВМП) в отчетном году оказывалась в 45 городских стационарах (включая 9 детских больниц) по 22 профилям ВМП (детскому населению по 19 профилям), более чем по 1,3 тыс. методам (видам) лечения.

ВМП оказана в 185 038 случаях (из них – 12 946 детям), в том числе в медицинских организациях государственной системы здравоохранения города Москвы в 112 501 случае (из них – 7282 детям), где доли операций по профилям в том числе составили:

- сердечно-сосудистая хирургия – 22,9 %,

- травматология и ортопедия – 21,9 %,

- онкология – 19,2 %,

- офтальмология – 8,9 %,

- нейрохирургия – 6,1 %.

Увеличилось количество хирургических операций с использованием робототехники: в 2022 г. проведено 1199 операций.

Стандартизованный коэффициент смертности от болезней системы кровообращения в 2022 г. составил 250,3 случая на 100 тыс. населения.

В городе Москве внедрены эффективные технологии лечения больных сердечно-сосудистыми и цереброваскулярными заболеваниями, такие как ангиопластика и стентирование сосудов, аортокоронарное шунтирование, эндоваскулярные хирургические операции на клапанах сердца, крупных магистральных сосудах, имплантация кардиостимуляторов, нейрохирургические операции по поводу разрыва аневризм, артериовенозных мальформаций и гипертензивных гематом, что позволяет сократить срок постоперационного восстановления пациента.

В составе городской «инфарктной сети» работали сосудистые центры, оснащенные современным лечебно-диагностическим оборудованием, что значительно повышает доступность экстренной помощи кардиологическим пациентам. Развитие на их базе шок-центров, в которые госпитализировались наиболее тяжелые больные с инфарктами миокарда с развитием или высоким риском развития кардиогенного шока, позволило сократить сроки госпитализации, сохранить качество жизни пациентов.

Большинству больных инфарктом миокарда делают первичную ангиопластику и стентирование. В отчетном году доля стентирований у данной группы пациентов составила 82,8 %.

Стандартизованный коэффициент смертности от новообразований (в том числе злокачественных) в 2022 г. составил 120,9 случая на 100 тыс. населения.

Онкологическая служба в городе Москве представлена 6 многопрофильными онкологическими стационарами с полным спектром клинических возможностей, включающих современную диагностику и специализированную, в том числе высокотехнологичную, помощь. В их составе действовали 8 центров амбулаторной онкологической помощи.

Коечный фонд онкологической службы составил 1843 койки, в том числе 165 радиологических.

Важной особенностью профилактики ВИЧ-инфекции на территории города Москвы является наличие эффективной системы городского эпидемиологического мониторинга и доступность медицинской помощи, в частности, лабораторного обследования на антитела к ВИЧ для всех лиц, находящихся на территории города Москвы.

Под диспансерным наблюдением в Московском городском центре профилактики и борьбы со СПИДом в 2022 г. состояло 38 032 ВИЧ-инфицированных, диспансерное обследование прошли 30 529 пациентов, из них антиретровирусную терапию получали 27 660 чел.

Скрининговое исследование на наличие антител к ВИЧ прошли 6 054 059 чел.

В 2022 г. в городе Москве функционировали 365 гериатрических коек, в том числе 325 коек на базе медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы и 40 коек на базе Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Министерства здравоохранения Российской Федерации. На гериатрических койках пролечено 9518 пациентов, в том числе на базе Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Министерства здравоохранения Российской Федерации – 187 пациентов.

Служба крови города Москвы представлена ГБУЗ «Центр крови имени О.К. Гаврилова ДЗМ» и 13 отделениями переливания крови на базе многопрофильных больниц.

В 2022 г. число доноров составило 109 499 чел., которые осуществили 249 861 донацию крови или ее компонентов.

Паллиативная медицинская помощь жителям города Москвы оказывалась:

- взрослому населению: в стационарных условиях – в 9 медицинских организациях и в АНО ЦКБ Святителя Алексия, в амбулаторных условиях – в 18 отделениях выездной патронажной паллиативной медицинской помощи взрослым в ГБУЗ «Центр паллиативной помощи ДЗМ»;

- детскому населению в стационарных условиях в 3 детских больницах государственной системы здравоохранения города Москвы, а также в благотворительном медицинском частном учреждении «Детский хоспис» (далее – БМЧУ «Детский хоспис»); в амбулаторных условиях в 2-х отделениях выездной паллиативной медицинской помощи детям, а также в БМЧУ «Детский хоспис».

В целях обеспечения охраны здоровья матери и ребенка в 2022 году продолжали реализовываться мероприятия, направленные на повышение доступности и качества медицинской помощи детям и женщинам в городе Москве.

Число родов в медицинских организациях государственной системы здравоохранения города Москвы составило 103 645, из них у иногородних жителей – 45 417, что соответствует 43,8 % от общего количества.

В 2022 г. охват вакцинацией детей в соответствии с национальным календарем профилактических прививок составило 98,5 %.

В целях снижения риска рождения детей с врожденной патологией проводился пренатальный скрининг беременным. В 2022 г. охват пренатальным скринингом составил 89,6 %.

По расширенной программе неонатального скрининга на 11 наследственных заболеваний (фенилкетонурия, тирозинемия тип 1, врожденный гипотиреоз, галактоземия, адреногенитальный синдром, лейциноз, муковисцидоз, метилмалоновая/пропионовая ацидурия, недостаточность биотинидазы, глутаровая ацидурия тип 1, недостаточность среднецепочечной ацилКоА дегидрогеназы жирных кислот) в 2022 г. обследовано 110 325 жителей города Москвы.

В целях раннего выявления отклонений состояния здоровья детского населения проводился аудиологический скрининг, которым было охвачено 105 120 детей.

Продолжалась работа по лечению бесплодия с применением вспомогательных репродуктивных технологий. Проведено процедур экстракорпорального оплодотворения (далее – ЭКО) 5009, с учетом федеральных медицинских организаций – 7386, число родов после ЭКО – 3481. В результате ЭКО в 2022 г. родилось 3674 ребенка.

Общий коечный фонд для детей в городских стационарах на 31.12.2022 составил 7611 коек, в том числе 546 коек реанимации. В течение года в городских стационарах пролечено 343 943 ребенка.

В отчетном году продолжалось развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения.

В рамках межведомственного взаимодействия осуществлялась работа в пилотных проектах по маршрутизации инвалидов всех групп, а также лиц с ограничением жизнедеятельности на комплексную реабилитацию в мобильной, нестационарной и стационарной формах, предоставляемую реабилитационными центрами Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

По государственным контрактам Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы инвалиды I и II групп получили 1233 курса комплексной реабилитации.

Всего в городе Москве в 2022 г. обеспечено мероприятиями медицинской реабилитации 312 545 взрослых пациентов различного профиля.

В специализированных санаториях прошли долечивание 983 чел. из числа работающих граждан непосредственно после оказания специализированной медицинской помощи в стационаре.

В 2022 г. в 12 детских санаториях с коечным фондом 1215 коек получили лечение с комплексными реабилитационными мероприятиями 15 065 детей и подростков.

Большое внимание уделялось кадровому обеспечению государственной системы здравоохранения города Москвы, в рамках которого предусмотрено совершенствование и развитие обеспеченности квалифицированными медицинскими кадрами, поэтапное устранение диспропорций в структуре медицинских кадров, повышение роли специалистов первичного звена, обеспечение притока в медицинские организации города Москвы врачей и среднего медицинского персонала, планирование подготовки и трудоустройства медицинских работников, решение социальных вопросов медицинских работников в целях повышения доступности и качества оказываемой медицинской помощи, повышение престижа профессии медицинских работников.

Продолжилась реализация кадрового проекта «Московский врач», направленного на дополнительную мотивацию непрерывного и целенаправленного повышения уровня квалификации врачей медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы и их материального поощрения.

За период реализации проекта «Московский врач» (2017–2022 гг.) статус «Московский врач» присвоен 1705 врачам по 29 медицинским специальностям. В 2022 г. статус «Московский врач» присвоен 166 специалистам.

По аналогии с проектом «Московский врач» реализуется проект по присвоению статуса «Московская медицинская сестра» / «Московский медицинский брат». В 2022 г. статус присвоен 34 специалистам.

В государственных бюджетных профессиональных образовательных организациях Департамента здравоохранения города Москвы обучалось 11 569 чел.

В 2022 г. 334 сотрудника медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы прошли дополнительное профессиональное образование (стажировки) в зарубежных клиниках (Израиль, Турция, Индия, ОАЭ).

В качестве эффективного механизма, обеспечивающего повышение доступности и качества оказания медицинской помощи населению города Москвы, продолжалось развития государственно-частного партнерства в сфере охраны здоровья граждан, создание условий и предпосылок для привлечения внебюджетных источников финансирования государственной системы здравоохранения города Москвы.

В 2022 г. доля медицинской помощи, оказываемой в рамках Территориальной программы обязательного медицинского страхования медицинскими организациями негосударственной формы собственности, в общем объеме медицинской помощи составила 4,1 %.

В городе Москве оборудованы и функционировали офисы по проекту «Доктор рядом», обеспечивая доступной медицинской помощью жителей, проживающих в районах, отдаленных от медицинских организаций города Москвы, по наиболее востребованным профилям.

В целях укрепления здоровья населения продолжалась реализация мероприятия, направленных на формирование единой системы природных и озелененных территорий города Москвы методом их сохранения, реабилитации и эксплуатации, обеспечивающих максимально возможное качество городской среды, получение достоверных данных о состоянии окружающей среды, информационное обеспечение контрольно-надзорной деятельности в области охраны окружающей среды, обеспечение потребности населения и органов государственной власти в достоверной, оперативной и адресной экологической информации, повышение экологической компетентности (грамотности) населения и, как следствие, уровня ответственности граждан за состояние окружающей среды посредством развития системы экологического образования и просвещения.

Комплексный показатель загрязнения атмосферы составил 3,0 единицы (оценивается как низкий).

В соответствии с действующим федеральным законодательством и международными конвенциями в городе Москве проводились мероприятия, направленные на сохранение биоразнообразия.

Продолжилась реализация мероприятий по участию детей в эколого-образовательных программах, проводимых Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, в рамках экологического просвещения и популяризации экологических знаний среди обучающихся общеобразовательных организаций и образовательных организаций, предоставляющих дошкольное образование. Проведено около 14,2 тыс. эколого-просветительских мероприятий, в том числе в онлайн-формате 3,3 тыс. мероприятий, с общим количеством участников свыше 610,7 тыс. чел.

В целях сохранения эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия в городе Москве проводились мероприятия, направленные на профилактику и ликвидацию заразных, в том числе опасных, болезней животных, обеспечение выпуска на продовольственный рынок города Москвы безопасной в ветеринарно-санитарном отношении пищевой продукции и защиту населения от болезней, общих для человека и животных.

Удельный вес животных, охваченных профилактическими мероприятиями, к общему количеству владельческих животных увеличился в 2022 г. и составил 56,5 %. Профилактической вакцинацией в городе Москве охвачено свыше 215 тыс. животных.

В рамках проведения противоэпизоотических мероприятий, в том числе по ликвидации очагов заразных болезней животных, подвергнуто дезинфекции около 8 тыс. кв. м, дератизации – более 3,0 тыс. кв. м и дезинсекции – 0,1 тыс. кв. м территории объектов с содержанием животных.

В целях повышения доступности, качества медицинской помощи и эффективности управления отраслью здравоохранения в течение отчетного года продолжалась работа по информатизация государственной системы здравоохранения города Москвы.

В 2022 г. продолжилось развитие автоматизированной информационной системы города Москвы «Единая медицинская информационно-аналитическая система города Москвы» (далее – ЕМИАС).

За весь период функционирования ЕМИАС в системе зарегистрированы порядка 13,3 млн уникальных пациентов, для 12,7 млн из них ведется электронная медицинская карта. За 2022 г. в ЕМИАС произведено более 128,2 млн записей к врачам с применением различных каналов записи. Доля городских поликлиник, в которых внедрена электронная медицинская карта, составила 100 %.

В ЕМИАС в отчетном году:

- реализован функционал по оформлению рецептов в электронной форме (льготных и за полную стоимость). С системой ЕМИАС интегрировано более 2300 пунктов отпуска коммерческих аптечных сетей для обслуживания электронных рецептов за полную стоимость и 282 пункта Департамента здравоохранения города Москвы, отпускающих лекарственные препараты по льготным рецептам;

- автоматизирован полный цикл лечения пациента от назначения лучевой терапии на онкологическом консилиуме до выписного эпикриза;

- в 48 взрослых поликлиниках внедрен функционал «Программа диспансерного наблюдения» для пациентов с хроническими заболеваниями, находящихся на диспансерном наблюдении.

Также в 2022 г. продолжались работы по развитию и модернизации следующих сервисов ЕМИАС:

- системы консолидированного управленческого учета;

- централизованного лабораторного сервиса;

- управления посещениями пациентов на дому;

- личного кабинета пациента;

- подсистемы «Клиническая информационная система» (далее – КИС ЕМИАС).

Для обеспечения доступности, качества и экономической эффективности оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, и скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, повышения доступности и качества медицинской помощи детям и женщинам в городе Москве продолжается успешное внедрение цифровых технологий в сферу здравоохранения.

В 2022 г. выполнены работы по проектированию информационно-коммуникационной инфраструктуры для последующего внедрения КИС ЕМИАС в 4 объектах:

- ГБУЗ «НПЦ им. Соловьева ДЗМ»;

- ГБУЗ «ССиНМП им. А.С. Пучкова ДЗМ»;

- ГБУЗ «Больница «Кузнечики» ДЗМ»;

- ГБУЗ «МНПЦДиК ДЗМ».

По итогам года исполнены обязательства в части строительно-монтажных работ по созданию информационно-коммуникационной инфраструктуры в ГБУЗ «ДГКБ св. Владимира ДЗМ».

По итогам 2022 г. доля медицинских организаций города Москвы, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь в стационарных условиях, от целевого объема таких медицинских организаций, оснащенных современной цифровой инфраструктурой в части локальных вычислительных сетей (ЛВС) и структурированных кабельных систем (СКС), в соответствии с утвержденным Стандартом оснащения составила 79,63 %.

Доля медицинских организаций города Москвы, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь в стационарных условиях в области материнства и детства, от целевого объема таких медицинских организаций, оснащенных современной цифровой инфраструктурой в части локальных вычислительных сетей (ЛВС) и структурированных кабельных систем (СКС), в соответствии с утвержденным Стандартом оснащения достигла 100 %.

Доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, от целевого объема таких медицинских организаций, для которых проведено комплексное оснащение, включая проектирование и монтаж, локальными вычислительными сетями (ЛВС) и структурированными кабельными системами (СКС) поддерживается на уровне 100 %.

Созданная структура организации оказания медицинской помощи в городе Москве позволила значительно улучшить санитарно-эпидемиологическую ситуацию, вызванную пандемией новой коронавирусной инфекции (COVID-19), обеспечить доступность и качество медицинской помощи, оказывать полный перечень медицинских услуг, сохранить высокий уровень лекарственного обеспечения и доступность инструментальных и лабораторных методов исследований.

**ФИНАНСИРОВАНИЕ**

На поддержку и развитие отрасли здравоохранения города Москвы в 2022 году направлено 873,9 млрд рублей, в том числе средства бюджета города Москвы – 537,7 млрд рублей.

**Финансирование государственной программы, млрд рублей**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| Бюджет города Москвы | 220,7 | 223,6 | 313,6 | 537,1 | 541,9 | 537,7 |
| Внебюджетные источники, в том числе: | 229,2 | 271,5 | 279,8 | 330,7 | 367,4 | 336,2 |
| *- средства федерального бюджета* | *7,0* | *7,3* | *7,0* | *33,2* | *49,0* | *20,5* |
| *- средства бюджета государственных внебюджетных фондов* | *215,9* | *261,9* | *295,1* | *336,4* | *407,7* | *348,5* |
| *- средства юридических и физических лиц* | *64,6* | *67,4* | *74,4* | *76,2* | *78,8* | *84,5* |
| **Всего** | **449,9** | **495,1** | **593,4** | **867,8** | **909,3** | **873,9** |

1. **ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ**
2. Из 25 показателей Государственной программы и подпрограмм высокий уровень эффективности (≥ 95 %) достигнут по 24 показателям, что позволяет сделать вывод о высоком уровне эффективности реализации Государственной программы.
3. Степень достижения уровня финансирования Государственной программы по всем источникам ресурсного обеспечения (бюджет города Москвы, федеральный бюджет, бюджет государственных внебюджетных фондов) по итогам 2022 г. составила 0,94.

**Социальная поддержка жителей города Москвы**

Цель программы – повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке, сокращение бедности за счет развития адресных форм социальной защиты населения.

**РЕЗУЛЬТАТЫ**

Реализация мероприятий программы позволила сохранить стабильный уровень социальной поддержки горожан, относящихся к разным социальным группам, и выполнить принятые публичные нормативные обязательства в полном объеме.

Уровень бедности в городе Москве является одним из самых низких среди всех субъектов Российской Федерации. В 2022 году значение показателя «Уровень бедности (доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума)», по уточненным данным Росстата, составил 5,0 %.

Мерами социальной поддержки в денежной и натуральной форме охвачены около 4,5 млн жителей города.

Доминирующим видом социальной поддержки москвичей являются социальные пособия и выплаты, составляющие 42,7 % в общем объеме средств, выделенных в 2022 году из бюджета города на Государственную программу.

Все социальные пособия и выплаты с 01.01.2022 проиндексированы на 4,8 %.

Публичные нормативные обязательства по денежным выплатам выполнены в полном объеме.

За время реализации Государственной программы для инвалидов обустроено 86 % городских общественных зданий. Работа по приспособлению городской среды для инвалидов и маломобильных групп граждан ведется на регулярной основе. Вновь строящиеся объекты социальной, транспортной и инженерной инфраструктур проектируются с учетом требований законодательства Российской Федерации и законодательства Правительства Москвы об обеспечении беспрепятственного доступа к ним инвалидов.

Большое внимание в 2022 году уделялось социальной поддержке семей с детьми, профилактике социального сиротства и защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В этих целях в городе продолжалась реализация мероприятий, направленных на сокращение уровня бедности среди семей с детьми, нуждающихся в социальной поддержке; развитие адресной социальной помощи для семей с детьми; развитие семейных форм устройства и сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

На социальную поддержку семей с детьми в 2022 году из средств бюджета города Москвы направлено 74 105 532,2 тыс. руб., в том числе 59 496 640,0 тыс. руб. – на пособия и социальные выплаты.

В 2022 году утвержден новый порядок назначения и выплаты нуждающимся семьям ежемесячных пособий на детей с рождения до 18 лет. Для детей всех возрастов установлен единый размер пособий, который зависит от дохода семьи и составляет 50 %, 75 % или 100 % от величины прожиточного минимума ребенка.

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации с 01.06.2022 дополнительно на 10 % увеличен прожиточный минимум в городе Москве. В этой связи средняя величина фактического пособия на ребенка в малообеспеченной семье в месяц в 2022 году достигла 11 036,3 рублей, что выше прогнозного значения на 455 рублей.

Особое внимание уделялось семьям граждан, призванных на военную службу по мобилизации.

Упрощен порядок назначения дополнительного единовременного пособия в связи с рождением ребенка молодым семьям и ежемесячных пособий на детей малообеспеченным семьям, в которых родитель призван на военную службу по мобилизации. С 01.11.2022 данные выплаты осуществляются без оценки критериев нуждаемости.

Указом Мэра Москвы от 05.10.2022 № 56-УМ семьям граждан, призванных на военную службу по мобилизации, предусмотрены дополнительные меры социальной поддержки, такие как:

- освобождение от платы за присмотр и уход за ребенком в государственных образовательных организациях, предоставляющих дошкольное образование;

- предоставление бесплатного двухразового горячего питания детям 1-11-х классов, а также одноразового горячего питания (обед) студентам колледжей;

- направление в организации социального обслуживания членов семьи, признанных нуждающимися в социальном обслуживании в стационарной форме, независимо от состава семьи.

Значительным достижением для Москвы является ежегодное увеличение числа многодетных семей. К концу 2022 года в столице насчитывается 195,4 тыс. многодетных семей, в которых воспитывается 478 тыс. детей. Город оказывает большую поддержку таким семьям в денежной и натуральной форме.

В 2022 году принято решение о предоставлении права второму родителю в многодетных семьях бесплатного проезда в общественном транспорте, в том числе в пригородных электропоездах. Бесплатно пользоваться общественным транспортом также смогут дети из многодетных семей в возрасте от 16 до 18 лет независимо от того, учатся они в образовательных учреждениях или нет. Ранее льготный проезд мог оформить только один из родителей, а детям в возрасте от 16 лет льготу на проезд продлевали до 18 лет только при условии обучения в образовательном учреждении.

В 2022 году продолжилась реализация проекта «Наше сокровище»: каждый малыш, родившийся в Москве, получает в подарок набор из 49 необходимых вещей в первые месяцы жизни или компенсацию в размере 20 тыс. рублей.

В целях профилактики социального сиротства и развития семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в городе Москве формируется система, которая обеспечивает право каждого ребенка жить и воспитываться в семье.

Благодаря мероприятиям, направленным на устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи доля устроенных на семейные формы воспитания детей составила 93,8 %. Всего на воспитании в семьях находится 17,81 тыс. детей (в организациях для детей-сирот – 1,17 тыс. детей).

В целях обеспечения социальной поддержки старшего поколения, ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и членов их семей в городе продолжали реализовываться мероприятия, направленные на повышение уровня материального обеспечения пенсионеров и увеличение охвата социальными услугами граждан старшего поколения.

В городе Москве проживает более 3 млн пенсионеров.

В 2022 году все меры социальной поддержки для граждан старшего поколения были сохранены на прежнем высоком уровне.

В целях поддержки неработающих пенсионеров Правительством Москвы осуществляется гарантированная региональная социальная доплата к их пенсии до городского социального стандарта, размер которого в 2022 году составлял 21 193 руб. в месяц. На региональную социальную доплату направлено 157 049 045,1 тыс. рублей, численность получателей доплаты к пенсии составила 1,95 млн человек, средний размер доплаты составил 6660 рублей.

В связи с празднованием 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и в целях дополнительной социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны в 2022 году произведены единовременные выплаты по 10 тыс. рублей, 15 тыс. руб. или 25 тыс. руб. в зависимости от льготной категории.

В связи с 81-й годовщиной разгрома немецко-фашистских войск под Москвой размер выплаты составил 40 тыс. рублей.

В 2022 году изменился порядок предоставления адресной социальной помощи москвичам, находящимся в трудной жизненной ситуации: в целях усиления адресности введены критерии нуждаемости, определен перечень трудных жизненных ситуаций, увеличены размеры предоставляемой помощи.

Для ветеранов Великой Отечественной войны дополнительные критерии для оказания адресной социальной помощи не вводились.

В целях мотивации граждан старшего поколения к вакцинации от новой коронавирусной инфекции, прохождению ревакцинации, а также повышения уровня их поддержки в городе Москве была продолжена выдача сертификатов на подарочные наборы для поддержания самочувствия и личного ухода или выплата компенсаций взамен подарочных наборов в размере 10 тыс. рублей.

Для вовлечения людей старшего поколения в активную социальную и культурную жизнь города, дальнейшего повышения жизненной активности указанных категорий граждан, способствующей увеличению срока жизни населения города Москвы, продолжена реализация проекта «Московское долголетие».

С начала реализации проекта участниками стали около 465 тыс. граждан старшего поколения. Занятия доступны всем московским пенсионерам без ограничений количества направлений и посещений.

В городе Москве активно развивается сеть городских клубных пространств «Центр московского долголетия» для самостоятельной организации досуга для граждан старшего поколения, число которых к концу 2022 года составило 71.

В 2022 году все обратившиеся нуждающиеся граждане пожилого возраста и инвалиды охвачены социальным обслуживанием.

Продолжилось создание комплексной программы поддержки для людей, нуждающихся в уходе в силу возраста и состояния здоровья, в целях сохранения качества их жизни в привычной благоприятной среде (дома, в семье) в рамках реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Внедрение нового механизма к определению индивидуальной потребности в социальном обслуживании и стандартов социальных услуг с технологией оказания услуг позволило обеспечить адресный подход к каждому потенциальному получателю социальных услуг.

В целях обеспечения социальной интеграции инвалидов в 2022 году продолжалась реализация мероприятий, направленных на создание условий для предоставления услуг по социальной реабилитации, способствующих увеличению количества инвалидов, ежегодно возвращающихся к трудовой, бытовой и общественной деятельности, улучшению качества их жизни.

Численность граждан из числа инвалидов составляет около 934 тыс. человек, из них 5,4 % – это дети-инвалиды (около 50 тыс.).

Удельный вес инвалидов, охваченных реабилитационными услугами по индивидуальной программе реабилитации или абилитации, к концу 2022 года составил 91,1 %.

Удельный вес инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями по индивидуальной программе реабилитации или абилитации, от общего числа обратившихся в 2022 году составил 100 %, обеспечено 231,8 тыс. человек.

Для удовлетворения индивидуальных потребностей инвалидов в технических средствах реабилитации за счет средств бюджета города Москвы осуществляется выплата компенсации на приобретение технических средств реабилитации, входящих в региональный перечень.

В целях приспособления для инвалидов объектов городской инфраструктуры повсеместно реализуется принцип универсального дизайна, осуществляется оборудование светофорных объектов, для удобства маломобильных пассажиров закупается исключительно низкопольный подвижной состав автобусов, троллейбусов и трамваев, осуществляется оснащение станций метрополитена лифтами, тактильными ограничительными линиями и системами звукового оповещения о прибытии поездов.

Для предоставления услуг по социальной реабилитации в системе социальной защиты города Москвы функционируют современные специализированные многопрофильные центры социальной реабилитации инвалидов, реабилитационно-образовательные центры, отделения социальной реабилитации инвалидов (в том числе для детей-инвалидов) на базе территориальных центров социального обслуживания, Ресурсный центр для инвалидов, функционируют бригады Мобильной службы реабилитации.

Сложившаяся в городе комплексная система реабилитации позволяет на современном уровне оказывать инвалидам-москвичам услуги по медицинской, профессиональной, социальной реабилитации, включая восстановительные медицинские мероприятия, педагогическую и психологическую адаптацию, содействие в обучении и трудоустройстве, а также организацию досуга и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий.

В 2022 году продолжалась модернизация и развитие системы социальной защиты населения города Москвы, направленная на повышение эффективности системы социальной поддержки населения и развитие сети учреждений.

В целях совершенствования стационарного социального обслуживания разработаны новые стандарты социальных услуг, предоставляемых в стационарной форме социального обслуживания, направленные на диверсификацию услуг в зависимости от уровня индивидуальной нуждаемости граждан в постороннем уходе.

В 2022 году осуществлен ребрендинг наименований организаций стационарного социального обслуживания. Всего в системе стационарных социальных учреждений теперь 3 типа учреждений:

- социальные дома – для взрослых людей с ментальными особенностями и психическими заболеваниями (ранее – психоневрологические интернаты);

- геронтологические центры – для пожилых людей, в том числе с дементными нарушениями (ранее – пансионаты для ветеранов труда);

- центр сопровождаемого проживания – для молодых людей с ментальными особенностями.

Успешно реализовывался проект «Социальная служба в больнице» – проактивный подход по выявлению граждан, потенциально нуждающихся в социальном обслуживании, в том числе из числа госпитализированных граждан.

Осуществлялись мероприятия по вовлечению Московской службы психологической помощи населению в процессы ранней помощи различным категориям граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Особенностью этих проектов является межведомственный характер, в основу которого положен принцип оказания необходимой поддержки гражданам в момент их первичного выявления вне зависимости от ведомственной принадлежности организации, в которой они находятся.

В 2022 году более 230 тыс. человек воспользовались онлайн-сервисом «Социальный навигатор» для поиска информации о социальных услугах рядом с домом. На интерактивной карте москвичам доступны различные бесплатные сервисы: психологическая помощь, юридические консультации, услуги центров занятости, службы медиации, школы приемных родителей и другие, а также представлены образовательные учреждения, комнаты отдыха, центры московского долголетия.

В 2022 году завершено строительство и введены в эксплуатацию здание для размещения Центра социального обслуживания в городском округе Щербинка и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном на территории Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения города Москвы «Колледж по подготовке социальных работников имени Е.И. Холостовой».

Развитие материальной базы организаций социального обслуживания, рынка предоставления социальных услуг негосударственными организациями, а также внедрение новых ресурсосберегающих технологий социального обслуживания населения, в том числе в форме социального обслуживания на дому, позволило обеспечить социальными услугами в организациях социального обслуживания всех обратившихся нуждающихся граждан.

Использование механизма рыночного регулирования сферы предоставления социальных услуг негосударственными коммерческими и некоммерческими организациями, в том числе социально ориентированными, способствовало развитию конкуренции между организациями государственного и негосударственного сектора социального обслуживания, целью которого является повышение качества предоставляемых социальных услуг.

Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности составил 39,46 %.

Правительством Москвы принимаются меры, направленные на создание удобных условий для обращения за государственными услугами – на постоянной основе ведутся работы по повышению доступности получения государственных услуг, в том числе по их переводу в электронный (исключительно электронный) вид, сокращению сроков предоставления услуг и перечня требуемых документов.

В 2022 году в электронном виде было доступно 39 видов государственных услуг в сфере труда и социальной защиты населения. Жителям города Москвы в электронном виде оказано около 2,8 млн услуг.

Основными задачами в сфере развитие рынка труда и содействие занятости населения являются: активная политика занятости, социальная поддержка безработных граждан, стимулирование работодателей к реализации политики эффективной занятости населения.

Реализуемая Правительством Москвы политика в сфере занятости населения позволяет сохранить стабильность показателей рынка труда и занятости, даже несмотря на введенные санкционные ограничения и заявления ряда иностранных компаний о временной приостановке своей деятельности в России.

С начала 2022 года численность безработных граждан снизилась на 23 % и составила 28,1 тыс. человек.

Уровень регистрируемой безработицы на конец 2022 года составил 0,39 %.

Службой занятости реализуется комплекс мероприятий по поддержке рынка труда Москвы, который актуализируется с учетом меняющихся потребностей компаний и работников. В марте 2022 года был создан Кадровый хаб «Моя работа», который работает как маркетплейс, соединяя интересы высвобождаемых сотрудников с потребностями стабильно работающих российских компаний.

В условиях внешнего санкционного давления Правительством Москвы принято постановление от 14.04.2022 № 587-ПП «О реализации дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда города Москвы в 2022 году», в рамках которого реализуются дополнительные меры поддержки граждан и стабильно работающих работодателей.

Наиболее востребованной стала московская программа трудоустройства через адаптацию к новому рабочему месту, направленная на стимулирование работодателей к быстрому массовому найму: при трудоустройстве трехсот сотрудников за три месяца выплачивается субсидия по 5 тыс. рублей за каждого.

Коэффициент напряженности на рынке труда города в среднегодовом исчислении (отношение численности незанятых граждан, состоящих на учете в службе занятости, к числу заявленных вакансий) составил 0,14 человека на вакансию.

Выполнение мероприятий Государственной программы в полной мере обеспечивает реализацию задач Правительства Москвы в области социальной защиты москвичей.

**ФИНАНСИРОВАНИЕ**

На развитие сферы социальной поддержки жителей города Москвы в 2022 году направлено 1 421,9 млрд рублей, в том числе средства бюджета города Москвы – 559,8 млрд рублей.

**Финансирование государственной программы, млрд рублей**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| Бюджет города Москвы | 356,1 | 423,7 | 460,6 | 547,4 | 544,2 | 559,8 |
| Внебюджетные источники, в том числе: | 634,8 | 656,2 | 692,4 | 759,4 | 795,9 | 862,1 |
| *- средства федерального бюджета* | *27,1* | *27,6* | *30,1* | *46,1* | *39,3* | *35,1* |
| *- средства бюджета государственных внебюджетных фондов* | *603,9* | *624,7* | *658,2* | *708,8* | *752,3* | *822,2* |
| *- средства юридических и физических лиц* | *3,8* | *3,9* | *4,1* | *4,5* | *4,3* | *4,8* |
| **Всего:** | **990,9** | **1 079,9** | **1 153,0** | **1 306,8** | **1 340,1** | **1 421,9** |

1. **ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ**

Значение индекса эффективности реализации Государственной программы составляет 1,01 и свидетельствует о ее высокой эффективности.

**Развитие культурно-туристической среды и**

**сохранение культурного наследия**

Цели программы - повышение качества жизни граждан путем модернизации инфраструктуры культуры и реновации государственных учреждений; государственная поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения, в первую очередь – талантливых детей и молодежи; широкое внедрение цифровых технологий в культурное пространство и сферу туризма города Москвы; создание условий для укрепления гражданской идентичности населения города Москвы на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации; формирование единой культурной повестки города Москвы, путем выстраивания межведомственного взаимодействия; создание условий развития внутреннего и въездного туризма в городе Москве, повышение конкурентоспособности туристско-гостиничного комплекса города Москвы; усиление роли туристской отрасли в развитии экономики города Москвы; стимулирование развития туристско-гостиничной отрасли в городе Москве; устойчивое развитие парков (садов) культуры и отдыха, повышение их социальной, экологической, рекреационно-туристской значимости, создание максимально благоприятных условий для саморазвития подрастающего поколения, предоставление населению города Москвы полного спектра услуг по организации отдыха и в сфере туризма; развитие инфраструктуры территорий музеев-усадеб и музеев-заповедников в целях улучшения качества и количества услуг, оказываемых населению города Москвы.

**РЕЗУЛЬТАТЫ**

Основными направлениями реализации Государственной программы   
в 2022 году являлись развитие музейно-выставочной, театральной и концертной деятельности, внедрение современных сервисов в библиотеках, реализация новых проектов в сфере культуры, проведение в обновленном формате общественных культурно-массовых мероприятий, охрана и сохранение объектов культурного наследия, развитие туристической среды, развитие инфраструктуры парков культуры и отдыха города Москвы и территорий музеев-заповедников, музеев-усадеб.

По итогам реализации мероприятий Государственной программы   
в 2022 году количество посетителей бесплатных массово-зрелищных мероприятий составило 26 940,3 тыс. человек.

Посещаемость учреждений культуры города Москвы на одну тысячу жителей в год в 2022 году составила 14 701,1 единиц.

Увеличение посетителей городских культурно-массовых мероприятий   
и учреждений культуры позволяет сделать вывод о популярности среди жителей города Москвы и гостей столицы проводимых городом культурных мероприятий, а также о повышении интереса к новым культурным проектам.

Количество объектов культурного наследия, на которых проводились работы   
по сохранению, в 2022 году составило 751 ед.

Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории города Москвы, в 2022 году составила 96,4 %.

Объем туристского и экскурсионного потока в 2022 году составил   
24,3 млн человек.

Данные результаты свидетельствуют о восстановлении посещаемости учреждений культуры после снятия ранее введенных ограничений и развитии деятельности городских учреждений культуры.

Посещаемость музеев и выставочных залов города Москвы в 2022 году составила 1 899 посещений на одну тыс. жителей в год.

Посещаемость театральных и концертных мероприятий города Москвы составила в 2022 году 852,7 посещений на одну тыс. жителей в год.

Доступность учреждений культуры библиотечного типа для населения города Москвы сохраняется на уровне 100 %.

Охват населения деятельностью учреждений культуры клубного типа   
в 2022 году составил 7,6 %.

Одной из важных задач развития отрасли «культура» является укрепление кадрового потенциала отрасли. Ежегодно реализуются мероприятия по обучению и повышению квалификации сотрудников отрасли.

По результатам проводимой работы доля работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации и переподготовки, составила в 2022 году 22 %.

Повышение конкурентоспособности туристско-гостиничного комплекса, создание условий для развития внутреннего и въездного туризма в городе Москве,

усиление роли туристической отрасли в развитии экономики города Москвы также являются важными задачами в рамках реализации Государственной программы.

В 2022 совокупный объем туристского потребления и оборота фестивалей составил 879,1 млрд руб.

Благодаря ежегодному развитию территорий парков культуры и отдыха   
и предоставлению разнообразных культурных и досуговых услуг посещение парков культуры и отдыха является одной из наиболее востребованных форм проведения досуга жителей города Москвы и гостей столицы.

Количество посещений парков культуры и отдыха в 2022 году составило 136 054 тыс. единиц.

Таким образом, в целом положительная динамика результатов подпрограмм государственной программы позволяет сделать выводы о полном восстановлении деятельности учреждений культуры после снятия ограничительных мер   
2020–2021 годов, расширении спектра услуг, оказываемых учреждениями культуры, в том числе с использованием новых и современных технологий,   
о повышении количества и качества проводимых общественных культурно-массовых мероприятий в городе Москве, о проведении новых культурных проектов и программ учреждениями культуры.

В течение 2022 года продолжалась реализация мероприятий, направленных на повышение привлекательности музеев и выставочных залов для жителей города Москвы и гостей столицы, расширение аудитории музеев и выставочных залов, повышение качества предоставляемых музейных услуг, в том числе   
с использованием современных технологий.

Посещаемость государственных музеев и выставочных залов города Москвы, подведомственных Департаменту культуры города Москвы, в 2022 году составила 16,2 млн человек.

Музейно-выставочная деятельность в 2022 году традиционно была ориентирована на проведение общегородских культурных программ   
и акций, таких как «Московская музейная неделя», «Дни исторического   
и культурного наследия Москвы», «Ночь в музее» и т. д.

Акция «Московская музейная неделя» (далее – акция) является одной   
из самых популярных и востребованных музейных программ среди москвичей   
и гостей столицы, привлекающая большое количество туристов из других регионов России. В рамках акции московские музеи обеспечивают бесплатный вход   
в течение недели по заранее согласованному графику. В 2022 году посещаемость музеев в дни акции составила 1,3 млн человек.

Дальнейшее активное развитие в 2022 году получил портал «Музейная Москва онлайн» – платформа, позволяющая размещать электронные версии музейных экспонатов и коллекций в открытом доступе. Количество публикаций   
на портале постоянно растет. Общее количество просмотров портала за 2022 год составило более 1,3 млн.

Общегородская акция «Ночь в музее» в 2022 году состоялась в шестнадцатый раз. В рамках указанной акции проведено почти 400 мероприятий. В 2022 году   
к акции впервые присоединилась недавно открывшиеся музей М.А. Булгакова   
на Большой Пироговской, галерея «Краснохолмская», музеи на территории ВДНХ. Всего в акции «Ночь в музее» приняли участие около 360 тыс. человек.

Мероприятия традиционной акции «Дни исторического и культурного наследия Москвы» в 2022 году прошли как очно, так и в онлайн-формате. Всего состоялось более 470 мероприятий, которые посетило около 390 тыс. человек.

В 2022 году продолжил успешную реализацию проект «Учебный день   
в музее» (межведомственный образовательный проект, уроки в рамках проекта строятся на основе музейных коллекций и экспозиций музеев и используются для более глубокого и прикладного изучения предметов). В проекте приняли участие 27 музеев (30 площадок). За 2021–2022 учебный год было проведено  
2389 учебных дней для 50 тыс. обучающихся из 232 школ. В первом полугодии  
2022–2023 учебного года было проведено 1969 учебных дней для 45 тыс. обучающихся из 224 школ.

В государственных музеях и выставочных залах города Москвы  
на регулярной основе проводятся специализированные экскурсионные программы для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В 2022 году в музеях и выставочных залах, подведомственных Департаменту культуры города Москвы, было организовано и проведено 790 инклюзивных мероприятий (из них 23 в онлайн-формате), которые посетило 82 тыс. человек   
с инвалидностью.

Также в 2022 году учреждения музейно-выставочного типа, подведомственные Департаменту культуры города Москвы, провели 40 выставок   
в различных музеях и выставочных залах России. Количество предметов передвижного фонда Москвы в 2022 году составило 1669 единиц.

По результатам проведения в 2022 году мероприятий по развитию музейно-выставочной деятельности количество посетителей музеев и выставочных залов города Москвы составило 23 956 тыс. человек.

В 2022 году завершен локальный текущий ремонт в 7 музеях и выставочных залах: ГБУК г. Москвы «Галерея А. Шилова», ГБУК г. Москвы «Государственный Дарвиновский музей», ГБУК г. Москвы «Государственный музей А.С. Пушкина», ГБУК г. Москвы «Мемориальный музей А.Н. Скрябина», ГБУК г. Москвы «Музей Зеленограда», ГБУК г. Москвы «Объединение «Выставочные Залы Москвы»,  
ГБУК г. Москвы «МВЦ «Солянка МСК».

В рамках адресной инвестиционной программы города Москвы в 2022 году завершено строительство и введены в эксплуатацию пять объектов различного назначения.

В целях развития и сохранения театрально-концертного искусства  
в городе Москве ежегодно реализуются мероприятия, направленные  
на совершенствование и развитие услуг, предоставляемых театрами, концертными организациями и учреждениями кинофикации.

В 2022 году посещаемость театров и концертных организаций, подведомственных Департаменту культуры города Москвы, а также  
ГУП «Большой московский государственный цирк на проспекте Вернадского» составила 5,35 млн человек. В течение 2022 года было представлено   
26,3 тыс. спектаклей и концертов, выпущено 277 новых постановок (премьер).

Знаковыми премьерами 2022 года стали: «Женитьба» в Московском театре   
на Таганке, «Волки и овцы» в Театре им. Моссовета, «Мадам Рубинштейн»  
в Театре им. А.С. Пушкина, «Схватка» в Московском театре Олега Табакова,   
«Таня» в Московском театре на Малой Бронной, «Щелкунчик» в Музыкальном театре им К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко и др.

Город Москва – крупнейший центр фестивалей театрального и музыкального искусства.

В течение 2022 года были проведены следующие знаковые театральные   
и музыкальные фестивали: Московский Пасхальный фестиваль (количество посетителей 327,9 тыс. человек); Городской театральный фестиваль на открытом воздухе «Театральный марш» (количество посетителей 27,9 тыс. человек); Всероссийский фестиваль хореографических школ и танцевальных коллективов «Весна священная» (количество посетителей 912 тыс. человек); Музыкальный фестиваль «Россия» (количество посетителей 4,8 тыс. человек); XII Московский Рождественский фестиваль духовной музыки (количество посетителей   
3,3 тыс. человек); XXII Международный фестиваль «Триумф джаза» и Гала-концерт VIII Фестиваля-конкурса «Детский Триумф джаза» (количество посетителей 3,2 тыс. человек); XXVIII Фестиваль и Церемония вручения Премии «Золотая Маска» (церемония вручения премии проходила в формате онлайн) и др.

За последние годы визитной карточкой Москвы стали ночные культурные акции.

В 2022 году общегородская акция «Ночь театров» (далее – акция) состоялась в десятый раз. В рамках акции на площадках 81 учреждения театрального типа проведено более 140 мероприятий, которые посетили 14,4 тыс. человек, были показаны спектакли, концерты, проведены открытые репетиции и актерские читки, экскурсии, мастер-классы, лекции, выставки и творческие встречи. Более 30 мероприятий акции транслировались онлайн. Количество онлайн-просмотров акции составило более 28 тысяч.

В целях развития системы воспитания юных москвичей средствами театрального искусства, создания условий для приобщения их к истокам отечественной и мировой культуры Департаментом культуры города Москвы совместно с Департаментом образования города Москвы реализуется совместный проект «Театр в школе». В рамках реализации указанного проекта ежегодно утверждается перечень спектаклей и мастер-классов для проведения их театрами   
на базе образовательных организаций города Москвы.

В 2022 году в реализации проекта «Театр в школе» приняли участие   
64 московских театра, проведено 392 мероприятия (171 спектакль и 221 мастер-класс).

В результате в 2022 году количество зрителей театральных и концертных мероприятий города Москвы составило 10 756,5 тыс. человек.

Одним из важных направлений является развитие кинопоказа на территории города Москвы. В городскую сеть ГБУК города Москвы «Московское кино»  
(далее – Москино) входит 12 кинотеатров и 21 кинозал. В 2022 году проведено 40 193 кинопоказа, которые посетило 402,1 тыс. зрителей.

В 2022 году Москино провело 848 бесплатных мероприятий, направленных   
на популяризацию отечественного и зарубежного кинематографа среди жителей   
и гостей города Москвы: специальные показы, фестивали, кинопоказы с живой музыкой, ретроспективы отечественной классики, тематические программы   
к праздникам и памятным датам, киноклубы, кинопрограммы для детей. Количество посетителей мероприятий составило 125,9 тыс. человек.

В 2022 году в седьмой раз прошла Всероссийская акция «Ночь кино». В рамках акции «Ночь кино» проведено свыше 360 мероприятий  
на более чем 120 площадках города: в кинотеатрах, культурных центрах, библиотеках, парках, театрах и музеях. Их посетили более 22 тыс. человек. Центральными событиям указанной акции стали киноконцерт в кинотеатре «Художественный» и специальная программа, посвященная 95-летию со дня рождения Эльдара Рязанова.

Одним из самых масштабных мероприятий 2022 года стал «Кинофорум   
к 100-летию СССР: Друга я никогда не забуду, если с ним подружился в Москве». Кинофорум стартовал 31 мая в кинотеатре «Художественный» и завершился   
25 декабря. За 8 месяцев кинофорума более 5 тыс. зрителей посмотрели уникальную программу, в которую вошли 15 фильмов, снятых в разных уголках СССР интернациональными командами кинематографистов. Было организовано   
15 выставок, которые посетило 10 тыс. человек, проведено 30 розыгрышей.

В течение отчетного года продолжалось проведение мероприятий по поддержке кинопроизводителей фильмов и талантливых студентов частных профильных школ в области кинематографии, создающих образ Москвы в киноискусстве.

В 2022 году гранты получили картины: «Последний богатырь: Посланник тьмы» Дмитрия Дьяченко, «День слепого Валентина» Александра Баршака, «Снегурочка против всех» Полины Ануфриевой и др.

В целях повышения комфорта и удобства для зрителей, посещающих театральные и концертные мероприятия, проводились ремонтные работы в зданиях театров и концертных организаций.

В 2022 году проведены работы по капитальному и текущему ремонту   
на 8 объектах: ГБУК г. Москвы «Театр на Малой Бронной», ГБУК г. Москвы «МАМТ», ГБУК МТ «Новая опера им. Е.В. Колобова», ГБУК г. Москвы «МДТ  
им. Н.В. Гоголя», ГБУК г. Москвы «Московский государственный академический театр оперетты», ГБУК г. Москвы «Московский театр ОКОЛО», ГБУК г. Москвы «МДТ «Модернъ», ГБУК г. Москвы «Театр «Практика».

Ежегодно реализуются мероприятия по развитию библиотечно-информационного обслуживания населения города Москвы.

В городе Москве функционируют 20 учреждений библиотечного типа, подведомственных Департаменту культуры города Москвы, (11 объединений культурных центров и 9 самостоятельных именных библиотек со своей уникальной специализацией), которые включают в себя 274 библиотеки, ведущие обслуживание по 440 адресам.

В 2022 году традиционно состоялась акция «Библионочь» (далее – акция),   
в рамках которой проведены мероприятия в очном и онлайн-форматах.

Основная тематика акции – «Про Традиции» была определена с учетом празднования в 2022 году Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. В рамках акции в очном формате  
на 13 основных площадках были проведены 770 мероприятий различной направленности, которые посетили 40,9 тыс. человек.

Также в рамках акции был организован отдельный онлайн-канал, на котором транслировались заранее записанные видеоматериалы. Мероприятия акции онлайн посмотрели более 250 тыс. раз.

Ежегодно московские библиотеки активно принимают участие в книжных фестивалях и ярмарках.

В 2022 году на территории выставочного комплекса «Гостиный Двор» состоялась 35-я Московская международная книжная ярмарка (далее – книжная ярмарка). За четыре дня в рамках книжной ярмарки на шести тематических площадках проведено более 350 мероприятий, представлено 300 издательств   
из разных регионов России, а также иностранные издательства.

Также в 2022 году проведен VIII Фестиваль «Красная площадь». Программа фестиваля прошла в период с 3 по 6 июня на мультифункциональной площадке, состоящей из двух пространств: шатров тематической площадки «Малая сцена»   
и «Библиотека». Общее количество посетителей площадки составило   
28,3 тыс. человек, в рамках фестиваля выдано 665 единых читательских билетов.

В отчетном году библиотеками успешно продолжена реализация проектов нового формата: «Учебный день в библиотеке», «Списанные книги», конкурс   
на соискание премий Правительства Москвы имени Корнея Чуковского, проект   
по закупкам книг-лауреатов и номинантов литературных премий и др.

Продолжилась работа по цифровизации деятельности учреждений библиотечного типа. Организована работа библиотечного сервиса «Библиотеки Москвы» на портале Мэра и Правительства Москвы (mos.ru), посредством которого предусматривается публикация единого электронного каталога библиотек Москвы с возможностями поиска и бронирования изданий.

В едином электронном каталоге представлено уже более 14,6 млн изданий. Через портал mos.ru читателями по итогам 2022 года оформлено более 142 тыс. заказов литературы.

В течение 2022 года продолжена работа по модернизации и развитию материально-технической базы московских библиотек. Работы по капитальному и текущему ремонту были проведены в 24 библиотеках, в том числе: ГБУК г. Москвы «ОКЦ ЦАО» Библиотека № 3 имени Н.А. Добролюбова, ГБУК г. Москвы «ОКЦ ЮАО» Библиотека № 143, ГБУК г. Москвы «ОКЦ ВАО» Библиотека № 92 – Культурный центр К.И. Чуковского и др.

В целях развития культурного досуга населения города Москвы проводились мероприятия по вовлечению населения различных возрастных групп к участию в городских клубных формированиях.

В 2022 году в учреждениях культурно-досугового типа функционировало9 295 клубных формирований (включая формы культурно-досуговой и креативной общественной самоорганизации) – вокальные, театральные, хореографические коллективы, фольклорные ансамбли, оркестры духовых и народных инструментов, студии изобразительного декоративно-прикладного искусства, научно-технического творчества, иные любительские объединения.

В 2022 году проведены уже ставшие традиционными сетевые акции: «КУЛЬТлето» (проведено 798 интенсивов, которые посетили более 21,4 тыс. человек), «Единый день открытых дверей в учреждениях культурно-досугового типа» (приняли участие 125,9 тыс. человек), «Театр рядом» (проведено более   
80 мероприятий с охватом более 10,5 тыс. человек).

В рамках реализации проекта «Московское долголетие» в 2022 году   
в учреждениях культурно-досугового и библиотечного типа функционировало   
990 групп (72 онлайн, 918 на открытом воздухе или в помещении) с общим числом занимающихся 25,6 тыс. человек.

Всего досуговыми учреждениями города Москвы в 2022 году организовано   
и проведено 38 190 мероприятий.

По инициативе Президента Российской Федерации В.В. Путина  
с 01.09.2021 в России стартовала всероссийская программа по социальной поддержке молодежи в возрасте от 14 до 22 лет «Пушкинская карта» (далее – Программа).

На конец 2022 года к Программе присоединены и принимают участие   
150 учреждений, подведомственных Департаменту культуры города Москвы:   
6 учреждений культурно-досугового типа, 19 учреждений библиотечного типа, ГАУК г. Москвы «Парк «Зарядье», ГБУК г. Москвы «Московское кино»,   
13 концертных площадок, 41 музей и галереи, 69 театров.

В 2022 году во всей сети учреждений проводилась работа по следующим конкурсным проектам: присвоение званий «Московский городской творческий коллектив», «Московская городская творческая студия», «Ведущий творческий коллектив города Москвы», «Ведущая творческая студия города Москвы».

Конкурсный отбор осуществлялся в целях присвоения званий самодеятельным творческим коллективам в соответствии с уровнем   
их исполнительского мастерства. По результатам отбора звания «Московский городской творческий коллектив» и «Московская городская творческая студия» были продлены 75 творческим коллективам и студиям. Звания «Ведущий творческий коллектив города Москвы» и «Ведущая творческая студия  
города Москвы» присвоены 564 коллективам и студиям.

Работы по текущему ремонту помещений проведены на 12 объектах досуговых учреждений, в том числе: ГБУК г. Москвы ОКЦ ВАО («ЦКС «Восток»), ГБУК г. Москвы «КЦ «Строгино», ГБУК г. Москвы ОКЦ ЗАО  
(ТКС «Бригантина»), ГБУК г. Москвы ОКЦ ЗАО («ТКС «Оптимист») и др.

Развитие межрегиональных и международных культурных связей, а также проведение общественных культурно-массовых мероприятий на высоком уровне формирует имидж города Москвы как одного из главных мировых культурных центров.

В 2022 году были проведены ежегодные общественно значимые мероприятия, посвященные государственным праздникам, торжественным   
и памятным датам.

9 мая 2022 года в честь 77-й годовщины окончания Великой Отечественной войны в Москве состоялись праздничные мероприятия на центральных и окружных площадках города, а также в парках культуры и отдыха. Всего в мероприятиях приняли участие 1 106,9 тыс. человек. Праздничный фейерверк посетили  
94,7 тыс. человек.

С 21 по 22 июня 2022 г. в Москве состоялись две ежегодные знаковые акции, организованные Департаментом культуры города Москвы: «Линия памяти»   
на Крымской набережной и «Вахта памяти. Вечный огонь»   
в Александровском саду, посвященные Дню памяти и скорби – дню начала Великой Отечественной войны. Количество участников указанных акций составило 3,5 тыс. человек.

В мае и декабре 2022 года были проведены 3 мероприятия, посвященные Дням воинской славы России. Охват указанных мероприятий составил около 3 тыс. человек.

В период с 10 по 11 сентября 2022 г. состоялись общегородские мероприятия, посвященные празднованию Дня города Москвы.

Всего за два дня участниками праздничных мероприятий стали   
1 876,5 тыс. человек, а праздничный фейерверк посетили 311 тыс. человек.

Также в течение 2022 года были проведены следующие знаковые культурные мероприятия: празднование Пасхи (количество участников составило около   
6 тыс. человек); празднование Международного дня защиты детей (количество участников - 10 тыс. человек); Московская недели моды (количество участников -   
30 тыс. человек) и др.

4–5 ноября 2022 г. состоялась десятая культурно-образовательная акция «Ночь искусств». Главными площадками акции стали Московский концертный зал «Зарядье», кинотеатр «Космос» и МГВЗ «Новый Манеж». Всего в рамках акции состоялось 488 мероприятий. Количество посетителей мероприятий акции составило 242,3 тыс. человек.

Впервые часть мероприятий акции «Ночь искусств» стала благотворительной. На благотворительных мероприятиях акции было собрано   
2,75 млн рублей, которые были направлены на помощь людям, проживающим   
в ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

В рамках мероприятий, посвященных празднованию Нового 2023 года,   
в Гостином дворе состоялось одно из главных событий 2022 года – детское новогоднее представление «Ёлка Мэра». Всего в период новогодних праздников состоялось 22 мероприятия, которые посетили 37,7 тыс. человек.

28 декабря 2022 г. на территории парка искусств «Музеон» состоялось открытие Международного фестиваля «Снег и Лед в Москве», который посетили 120 тыс. человек.

Всего массово-зрелищные мероприятия и культурные программы общегородского, межрегионального и международного уровня в 2022 году посетили 26 940,29 тыс. человек.

В целях развития отрасли «культура», а также усиления кадрового потенциала отрасли в 2022 году проводились мероприятия по повышению квалификации работников отрасли.

В рамках реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2030 года и в целях повышения качества подготовки кадров в сфере культуры были разработаны и проведены образовательные мероприятия для работников учреждений культуры,   
в том числе совместно с Московским государственным университетом управления Правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова. Разработана программа дополнительного профессионального образования по направлению «Специалист по государственному и муниципальному управлению – Master of Public Administration (МРА)», специализация «Управление организацией культуры   
и искусства» (1 040 академических часов). Всего обучение по данной программе   
в 2022 году прошли 45 сотрудников учреждений, подведомственных Департаменту культуры города Москвы (руководители учреждений и сотрудники, состоящие   
в кадровом резерве).

Государственным бюджетным учреждением города Москвы «Кадровый центр Департамента культуры города Москвы» в 2022 году проведено 4 семинара для 784 специалистов учреждений культуры, разработаны и внедрены две новых образовательных дополнительных профессиональных программы повышения квалификации, по которым обучен 121 специалист.

В рамках федерального проекта «Творческие люди» в центры непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров   
в сфере культуры направлено на обучение по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации 800 сотрудников учреждений, подведомственных Департаменту культуры города Москвы.

В течение 2022 года большое внимание уделялось сохранению объектов культурного наследия.

В базу данных Департамента культурного наследия города Москвы (далее – Мосгорнаследие) внесено более 57,5 тыс. записей, проведена проверка состояния 350 объектов культурного наследия, осуществлен мониторинг и формирование данных об объектах культурного наследия, сформировано 250 паспортов объектов, собрано 12 130 сведений об объектах, проведено 52 историко-культурных исследования, утверждено 268 предметов, сформировано 2 проекта границ территорий, 5 проектов зон охраны.

Мосгорнаследием проведены работы по художественно-архитектурному проектированию, изготовлению и установке мемориальной доски Ф.И. Винокурову и художественно-архитектурному проектированию произведения монументально-декоративного искусства – монумента М.А. Ульянову.

В целях обеспечения государственной охраны объектов культурного наследия в 2022 году в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации включено 136 объектов культурного наследия регионального значения (127 памятников и 9 ансамблей), также уточнены сведения по 14 ансамблям регионального значения в части их наименования и состава (учтено и направлено на регистрацию 65 объектов культурного наследия (памятников), зарегистрировано 90 объектов культурного наследия, утверждены предметы охраны для 394 объектов культурного наследия, обеспечено проведение 15 государственных историко-культурных экспертиз, утверждено 30 постановлений Правительства Москвы  
об установлении зон охраны объектов культурного наследия и утверждении требований к градостроительным регламентам, режимам использования земель   
в границах зон охраны объектов культурного наследия.

Также обеспечено внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений в отношении 35 объектов культурного наследия,   
698 выявленных объектов культурного наследия, являющихся объектами капитального строительства, 3 территорий объектов культурного наследия, 4 зон охраны объектов культурного наследия, обеспечено формирование и ведение сведений и документации об объектах культурного наследия в электронных форматах, в том числе формирование паспортов объектов культурного наследия для 250 объектов культурного наследия.

Мосгорнаследием обеспечено проведение 30 историко-культурных исследований, в том числе в рамках мероприятий по систематизации сведений, полученных в ходе археологических полевых работ в городе Москве. Всего систематизированы сведения по 1085 участкам проведения археологических полевых работ (разведок).

Также в 2022 году проводились работы по сохранению на 75 объектах культурного наследия (зданиях), на 519 объектах культурного наследия, расположенных на территории города Москвы – памятниках, являющихся произведениями монументального искусства, отдельными захоронениями, надгробными сооружениями, некрополями.

В течение года проводились учет, мониторинг и ремонт на 118 произведениях монументального искусства – городской скульптуры.

В 2022 году проводились работы по строительству, реконструкции и реставрации объектов с приспособлением для современного использования на двух объектах культурного наследия.

Туризм для города Москвы является одним из важных направлений экономического развития.

Введение рядом стран ограничений в отношении Российской Федерации, закрытие 11 аэропортов внутри страны, уход с российского рынка некоторых зарубежных гостиничных сетей, приостановка деятельности международных сервисов бронирования и отсутствие возможности осуществления безналичных платежей для международных туристов послужили стимулом ускоренного развития внутреннего туризма, доля которого в общем турпотоке Москвы   
за 2022 год составила более 90 %.

Указанные ограничения активизировали развитие различных направлений (видов) туризма в Москве (деловой, семейный/детский, гастротуризм, событийный, образовательный).

Число туристских прибытий (всего) в 2022 году составило 17,9 млн человек (16,2 млн человек – граждане Российской Федерации, 1,7 млн человек – иностранные граждане). В международном турпотоке возросла доля прибывших   
из Индии, Ирана, Вьетнама, Китая и Турции и сократилась доля прибывших   
из европейских стран.

Среднегодовая загрузка номерного фонда в классифицированных гостиницах   
и иных средствах размещения в 2022 году составила 60 %.

Количество мест в классифицированных гостиницах и иных средствах размещения составила 374 тыс. единиц.

Важную роль в восстановлении туристской отрасли Москвы сыграло принятие ряда мер поддержки на федеральном и региональном уровнях (налоговые льготы и преференции, программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, системообразующих предприятий, туристический кешбэк, льготные условия аренды и пр.).

Кроме того, в качестве мер стимулирования развития отрасли  
в городе Москве в 2022 году были присуждены ежегодные премии, оказана поддержка в форме грантов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для реализации мероприятий, направленных на развитие делового и молодежного туризма в городе Москве (61 заявка на получение выплат на общую сумму 96,5 млн рублей), а также на привлечение в город Москву туристов из числа граждан старшего поколения (17 заявок на получение выплат  
на общую сумму 7,2 млн рублей).

Развитию отрасли способствовало участие города Москвы в международных отраслевых и конгрессно-выставочных мероприятиях (ведущая туристская выставка Испании FITUR, ведущая индийская выставка представителей туриндустрии BLTM, одна из крупнейших туристических выставок Индии OTM, серия международных конгрессов представителей MICE индустрии Катара, ОАЭ, Индии, Саудовской Аравии, MICE Exellence Forum – площадка для общения, обмена опытом, знакомства игроков MICE-индустрии).

Успешно проведены межрегиональные мероприятия для взаимного продвижения туристического потенциала дестинаций и предложений   
по сотрудничеству (16 цифровых межрегиональных роуд-шоу, 5 офлайн бизнес-миссий, кросс-промо рекламная кампания в 9 субъектах Российской Федерации).

В 2022 году активно развивался цифровой туристический сервис.

Проект RUSSPASS был запущен по инициативе Правительства Москвы   
в июле 2020 года для организации путешествий по России как для жителей страны, так и для иностранных туристов. По итогам отчетного года сервис сотрудничает   
с 85 регионами России, доступен на 4 языках, содержит свыше 6 тысячи предложений для туристов и взаимодействует более чем с 4,2 тыс. партнеров   
со всей России.

Информационный портал discovermoscow.com – подборка актуальных событий, тематических мест, видеоэкскурсий по паркам и музеям, мастер-классов   
от московских шеф-поваров и т. д.

Особый вклад в развитие цифровизации внесла организация деловых коммуникационных площадок для представителей туриндустрии (Moscow Travel Hub, Moscow Travel Hack, Moscow Travel Create, Moscow Travel Start). В рамках проведения мероприятий решались задачи по налаживанию коммуникаций  
и сотрудничеству, внедрению и развитию решений для совместного пользования игроками индустрии гостеприимства Москвы, развитию новых продуктов  
и сервисов Москвы.

В 2022 году в рамках работы по развитию информационной экосистемы   
для туристов проведены следующие мероприятия:

- городские конкурсы и акции («Московские мастера» – более   
100 заявок, «Покажи Москву!» – более 300 заявок, «Московские истории» –   
около 10 тыс. человек, «Moscow Guide Day» – более 150 участников);

- рекламные кампании (размещение информации в регионах,   
в эфире российских телеканалов, материалы на английском и арабском языках   
в Индии и на Ближнем Востоке, продвижение в социальных сетях);

- продолжилось развитие восьми туристских информационных центров в аэропортах Домодедово (терминал 2), Шереметьево (терминал В), а также на территории Северного речного вокзала;

- запущен мобильный туристско-информационный центр «МОСКВА» (размещена информация о 14 городах России).

Оценка качества туристского пребывания на территории города Москвы   
в 2022 году составила 49,5 %.

В целях обеспечения устойчивого развития парков культуры и отдыха, музеев-заповедников и музеев-усадеб в течение 2022 года реализованы мероприятия по развитию инфраструктуры парков культуры и отдыха, благоустройству территорий парков, расширению спектра мероприятий, в том числе в новых форматах, формированию и развитию новых сервисов для посетителей.

В 2022 году на 30 парковых территориях проведены работы по локальному благоустройству:

- устройство и ремонт дорожно-тропиночной сети – 16 984,10 кв. м,

- озеленение газонов – 11 126,20 кв. м,

- ремонт цветников и живой изгороди – 634,40 кв. м,

‑ установка малых архитектурных форм (скамейки, урны, вазоны, беседки, качели и т. д.) – 665 ед.,

- устройство и ремонт покрытий детских площадок – 10 876,50 кв. м,

- устройство и ремонт покрытий спортивных площадок (в том числе воркаутов) – 18 849,90 кв. м,

- установка туалетных модулей, модулей матери и ребенка – 3 ед.,

- установка павильонов (модулей, киосков, постов охраны, шатров) – 20 ед.

Площадь благоустроенных территорий парков культуры и отдыха, музеев, музеев-усадеб и музеев-заповедников в 2022 году составила 137,3 га.

Также в 2022 году на 20 объектах парков культуры и отдыха были проведены работы по капитальному и текущему ремонту, в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по капитальному ремонту зданий, реставрация и приспособление к современному использованию объектов культурного наследия, текущий ремонт помещений и объектов парковой инфраструктуры.

Ежегодно в парках культуры и отдыха проводятся бесплатные массовые общественные мероприятия. В течение 2022 года проведено более 12 тыс. мероприятий разного формата, в том числе 1 732 лекций и мастер-классов, 808 выставок и фотовыставок.

Часть мероприятий проведено в онлайн-формате. Всего за 2022 год было проведено более 1000 онлайн-активностей, в том числе 105 просветительских лекций, 137 мастер-классов, 34 онлайн-экскурсии, 59 онлайн-фотовыставок. Общее количество просмотров онлайн-мероприятий составило более 4,9 млн.

Также в 2022 году проводились традиционные мероприятия, посвященные государственным и общегородским праздникам, в том числе День города, встреча Нового 2023 года и т.д.

Всего в День города парки культуры и отдыха посетили 616,3 тыс. человек. В ночь 31 декабря 2022 года на 9 парковых территориях прошли анимационные программы, посвященные встрече Нового 2023 года, которые посетили   
112,5 тыс. человек.

Кроме того, в парках культуры и отдыха в 2022 году проводились проекты нового формата, такие как:

- фестиваль блогеров на территории ЦПКиО им. М. Горького - 214 тыс. посетителей;

- третий форум «Российская креативная неделя» - 350 тыс. посетителей;

- фестиваль «VK Fest» - 43,4 тыс. посетителей и др.

В 2022 году количество посетителей бесплатных массово-зрелищных мероприятий в парках культуры и отдыха составило 56 640 тыс. человек.

Традиционно в парках культуры и отдыха проводятся досуговые мероприятия для жителей города. В 2022 году на парковых территориях проходили регулярные занятия по танцам, йоге, гимнастике, скандинавской ходьбе, фитнесу, организованы регулярные программы для людей старшего поколения.

В зимний сезон на территориях парков была организована работа 38 катков, из них 17 – с натуральным льдом, 21 – с искусственным; обустроены 67 лыжных прогулочных маршрутов общей протяженностью 164 950 кв. м, из них 5 оборудованы с использованием технологий искусственного оснежения, а по 54 маршрутам можно кататься в темное время суток.

Количество посетителей, занимающихся в культурно-досуговых формированиях и спортивных секциях парков культуры и отдыха, составило 140 тыс. человек.

Отдельно следует отметить деятельность ГАУК г. Москвы «Парк «Зарядье». В 2022 году в парке на территории и экспозиционно-выставочных пространствах проведен ряд масштабных проектов:

- ландшафтный проект «Волны цветения»,

- просветительский проект «УЗОРУ»,

- цикл экспозиций «Новая красивая выставка»,

- выставка «ВЫПУСК'22».

Также в течение 2022 года в парке проводились различные просветительские  
и развлекательные мероприятия. Наиболее значимые из них:

- Московский фестиваль джаза - более 45 тыс. зрителей;

- Фестиваль «Новая Классика» (новые формы классического музыкального искусства и экспериментальной музыки) - более 8 тыс. зрителей (более 320 тыс. зрителей увидели трансляцию и запись мероприятий на странице парка ВКонтакте);

- День Российской науки в Научно-познавательном центре «Заповедное посольство» - количество очных посетителей составило 2,1 тыс. человек, трансляцию онлайн посмотрели 415,5 тыс. человек.

Выставка достижений народного хозяйства (далее – ВДНХ) в 2022 году продолжила свое развитие в качестве уникального общественного пространства, представляющего собирательный образ мультиформатного досуга (лучшее прогулочное пространство, музеи, развлечения, спорт, образование, конгрессно-выставочная деятельность, многообразие гастрономических предложений). Мероприятия проводились в рамках следующих направлений.

Направление «ВДНХ музейная». В 2022 году более 2 млн человек посетили музейные объекты на ВДНХ (собственные музеи ВДНХ посетило более 700 тысяч человек). Флагманом развития направления является Музейный город ВДНХ. Проект включает в себя более 20 музейно-выставочных пространств, объединенных общей идеей музейной, просветительской, экскурсионной   
и образовательной деятельности.

Направление «ВДНХ Развлекательная». Реализован насыщенный календарь событий, который ежегодно предлагает более 1200 разноплановых мероприятий,   
в том числе тематические и гастрономические фестивали, благодаря которым территорию ВДНХ посещало до 220 тыс. человек в выходные и праздничные дни.

Направление «ВДНХ ЭКСПО». На всей территории ВДНХ осуществляется конгрессно-выставочная деятельность. В 2022 году проведено 80 конгрессно-выставочных мероприятий, общая посещаемость которых составила 300 тыс. человек.

Направление «ВДНХ Спортивная». Самым масштабным проектом в рамках направления остается каток ВДНХ, посещаемость которого в сезоне 2021–2022 годов составила 420 тыс. человек. Также на территории ВДНХ в 2022 году гости могли заняться 23 видами спорта.

Направление «ВДНХ гастрономическая». На территории ВДНХ создано крупнейшее территориальное объединение объектов общественного питания, включающее нестационарные торговые объекты. Система гастрономии способна единовременно принять 12,7 тыс. гостей. Акцентами развития гастрономического направления в 2022 году стали проведение гастрономических фестивалей  
и расширение собственной гастрономической линейки ВДНХ.

Направление «ВДНХ Сервисная». Основной задачей по указанному направлению является развитие клиентоориентированности, обеспечивающей комфортное пребывание всех гостей на территории ВДНХ. В 2022 году более 460 тыс. человек воспользовались услугами семи инфоцентров на территории ВДНХ. Продолжается развитие собственного волонтерского центра, насчитывающего порядка 300 добровольцев.

Направление «ВДНХ Транспортная». В рамках направления благодаря открытию в 2022 году многоуровневого паркинга общее количество парковочных мест увеличилось на 999 единиц и составило 2 331 машино-место. Также на территории развивался внутренний транспорт (электробусы и транспорт для маломобильных групп населения) и масштабировалась инфраструктура для средств индивидуальной мобильности, введена в эксплуатацию автоматическая система контроля доступа автотранспорта на территории ВДНХ (АСКУД).

Кроме того, в 2022 году на территории ВДНХ были открыты новые объекты:

- гастрономическое пространство Рестомаркет - павильон № 5;

- Музей городского хозяйства Москвы - павильон № 30;

- Центр современных биотехнологий Музей «БИОТЕХ» - павильон № 31;

- Государственный биологический музей имени К.А. Тимирязева;

- Многоуровневый открытый паркинг - павильоны № 41, 42, 43.

- Центр национальных конных традиций и др.

Благодаря проводимым мероприятиям посещаемость ВДНХ в 2022 году составила 20,3 млн человек.

**ФИНАСИРОВАНИЕ**

На поддержку и развитие культуры и туристической отрасли Москвы в 2022 году направлено 192,9 млрд рублей, в том числе средства бюджета города Москвы – 110,8 млрд рублей.

**Финансирование государственной программы, млрд рублей**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| Бюджет города Москвы | 90,5 | 94,8 | 92,7 | 77,8 | 99,6 | 110,8 |
| Внебюджетные источники, в том числе: | 53,9 | 99,7 | 114,6 | 62,5 | 62,1 | 82,1 |
| *- средства федерального бюджета* | *23,8* | *34,7* | *43,7* | *46,5* | *37,5* | *49,6* |
| *- средства юридических и физических лиц* | *30,1* | *65,0* | *70,9* | *16,0* | *24,6* | *32,5* |
| **Всего** | **144,4** | **194,5** | **207,3** | **140,3** | **161,7** | **192,9** |

1. **ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ**
2. Значение индекса эффективности реализации Государственной программы составляет 1,24 и свидетельствует о ее высокой эффективности.

**Спорт Москвы**

Цели программы - увеличение доли жителей города Москвы, систематически занимающихся физической культурой и спортом, и достижение московскими спортсменами наивысших спортивных результатов.

**РЕЗУЛЬТАТЫ**

Реализация мероприятий Государственной программы в 2022 году позволила привлечь дополнительное внимание москвичей к здоровому образу жизни, расширить возможности для занятий физической культурой и спортом, обеспечить развитие спортивной инфраструктуры.

Удовлетворенность населения условиями для занятий физической культурой и спортом составила 79 % от числа опрошенных граждан.

Доля жителей города Москвы, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города достигла 49 %.

Количество спортсменов, представляющих город Москву, в числе кандидатов в сборные команды Российской Федерации составило 5058 человек.

Фактическое количество спортсменов-инвалидов, представляющих город Москву, в числе кандидатов в сборные команды Российской Федерации по итогам года составило 596 человек.

В 2022 году продолжилась реализация мероприятий по созданию необходимых условий для занятий физической культурой жителям города Москвы по месту жительства, учебы, работы.

Задача увеличения доли граждан, занимающихся физической культурой и спортом, решается путем вовлечения в подготовку к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). В Москве работают 12 центров тестирования комплекса ГТО. Прием нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО осуществляется центрами тестирования на постоянной основе, а также на всех крупных физкультурных мероприятиях, на фестивалях ГТО. В 2022 году реализован проект «ГТО в парках», в рамках которого в 10 парках столицы жители города могли подготовиться к выполнению нормативов испытаний комплекса ГТО и пройти тестирование. В 2022 году начал работу сайт «ГТО в Москве».

Доля жителей города Москвы, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения города Москвы, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) по итогам 2022 года составила 56,0 %. Количество жителей города Москвы, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 2022 году, составило 210 тыс. человек.

Из проживающих в Москве порядка 900 тыс. инвалидов около 490 тыс. имеют медицинские показания для занятий физической культурой и спортом, из них на регулярной основе в 2022 году занимались физической культурой и спортом 12,0 % (порядка 58,1 тыс. человек). Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности данной категории населения, способной по медицинским показаниям заниматься физической культурой и спортом составила по итогам отчетного периода составила 12 процентов. Этому способствовало привлечение большего количества клиентов реабилитационных центров к занятиям физической культурой и спортом, увеличением количества проводимых спортивно-массовых мероприятий, развивающих программ спортивной направленности и направлений дополнительного образования (кружков и секций по видам спорта) для детей-инвалидов.

Департаментом спорта города Москвы были организованы занятия по физической культуре и спорту с жителями всех возрастных и социальных групп: детьми, молодежью, взрослым населением, пенсионерами и инвалидами. В 2022 году работали секции более чем по 60 видам спорта и двигательной активности, в которых регулярно занимались 61,4 тыс. человек. Это позволило жителям города выбирать наиболее подходящий вид занятий, соответствующий возрасту, уровню физической подготовки, способностям. Занятия проводились на базе спортивных сооружений Москомспорта, а также в зонах отдыха, скверах, на дворовых спортивных площадках.

В 2022 году реализованы целевые проекты для разных возрастных и социальных категорий жителей. Так, в течение года были проведены комплексные межокружные спартакиады по месту жительства, в программу которых включены соревнования по наиболее популярным и доступным видам спорта:

- «Московский двор – спортивный двор» (13 спортивных дисциплин, более 20 тыс. участников);

- «Спорт для всех» (13 спортивных дисциплин, более 23 тыс. участников);

- «Всей семьей – за здоровьем!» (4 направления двигательной активности, 6,9 тыс. участников);

- Спартакиада молодежи допризывного возраста (9 спортивных дисциплин, 2,4 тыс. участников);

- Спартакиада пенсионеров «Московское долголетие» (7 видов спортивных дисциплин, 9 тыс. участников);

- Спартакиада «Мир равных возможностей» для лиц с ограниченными возможностями здоровья (среди 4 категорий инвалидов в 16 спортивных дисциплинах, 6 тыс. участников).

В соответствии с Единым календарным планом физкультурных, спортивных и массовых спортивно-зрелищных мероприятий города Москвы (далее – ЕКП) на 2022 год государственными учреждениями, подведомственными Департаменту спорта города Москвы, реализованы программы физкультурных и спортивно-массовых мероприятий, посвященные знаменательным и праздничным датам: День защитника Отечества; День России; Всероссийский день физкультурника; День города Москвы; День пожилых людей; День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой. В данных мероприятиях приняли участие более 140 тыс. человек.

Кроме того, в течение отчетного периода проведены: Летний фестиваль детского спорта (500 участников), XV Георгиевские игры (3 тыс. участников), фестиваль технических видов спорта (1 тыс. участников), праздник спортивного ориентирования в Лужниках «Московский рогейн» (3 тыс. участников); московские этапы всероссийских соревнований юных футболистов «Кожаный мяч» (3 тыс. детей и подростков в составах более 150 команд); массовых соревнований по баскетболу «Оранжевый мяч» (200 участников), конькобежному спорту «Лед надежды нашей» (7 тыс. участников), бегу «Кросс нации» (18 тыс. участников), массовой лыжной гонки «Лыжня России» (22 тыс. участников), хоккею среди детских команд «Золотая шайба» (2 тыс. участников, 100 команд); а также другие соревнования по различным видам спорта среди жителей всех возрастных групп.

В 2022 году стартовал проект «Мой спортивный район» – бесплатные регулярные тренировки рядом с домом под руководством профессиональных тренеров Москомспорта. Занятия проводятся на спортивных дворовых площадках, воркаут-зонах, парках, катках, а летом – на крышах районных центров «Место встречи». Проведено 3,5 тыс. тренировок, в которых приняли участие более 24 тыс. человек.

В 2022 году продолжил работу проект «Спортивные выходные» – бесплатные занятия с профессиональными тренерами для всех жителей Москвы. Данный проект имеет гибкий формат: тренировки могут проводиться как офлайн, так и онлайн. Для проведения офлайн-тренировок всего было задействовано 26 площадок, включая тренировки на открытых локациях летом и закрытых локациях в холодное время года, которые посетили 32,9 тыс. человек. Регистрация участников на тренировки проходит через сайт «Спортивные выходные», а также через центры государственных услуг «Мои Документы».

Кроме того, в соответствии с ЕКП в 2022 году были реализованы следующие мероприятия:

- «Московская ходьба» – спортивно-познавательный проект, направленный на популяризацию скандинавской ходьбы среди москвичей в формате видеороликов с тренировками и маршрутами для прогулок (сайт проекта посетили 33 тыс. человек);

- «Физкультура и спорт на ВДНХ» – проект, направленный на комплексное развитие спортивного кластера на территории ВДНХ, включающий в себя ряд проектов и мероприятий в целях популяризации спорта среди москвичей и гостей столицы (200 мероприятий, 3,5 тыс. участников);

- «Показать за 60 секунд» – проект с простыми и понятными видеоинструкциями, в которых профессиональные тренеры рассказывают и демонстрируют людям, как правильно заниматься на уличных/парковых снарядах города Москвы (сайт проекта посетили 43,9 тыс. человек).

В целях развития детско-юношеского спорта и спорта высших достижений в 2022 году продолжали реализовываться мероприятия по обеспечению подготовки спортивного резерва и сборных спортивных команд государственными учреждениями города Москвы, а также мероприятия по целевой подготовке, профессиональной переподготовке и повышению квалификации тренеров и иных специалистов, в том числе в области адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.

По состоянию на 31.12.2022 в городе Москве в учреждениях Москомспорта спортивную подготовку прошли более 113 тыс. человек, из них более 10 тыс. спортсменов – на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства.

Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в 2022 году составила 100 %.

На базе 16 подведомственных Москомспорту учреждений функционируют 84 отделения по 4 видам спорта инвалидов (65 спортивная дисциплина адаптивного спорта). Спортивную подготовку прошли 2088 спортсменов с инвалидностью.

В целях увеличения контингента занимающихся в 2022 году в учреждениях спортивной направленности Москомспорта открыты новые отделения по видам спорта:

- «альпинизм (ски-альпинизм)» в ГБУ «Московская горнолыжная академия» Москомспорта;

- «водно-моторный спорт» в ГБУ «Московская академия парусного и гребных видов спорта» Москомспорта;

- «мотоциклетный спорт» в ГБУ «МКСШОР «Запад» Москомспорта;

- «настольный теннис (спорт слепых)», «легкая атлетика (спорт лиц с интеллектуальными нарушениями)» в ГБУ «САШ» Москомспорта;

- «теннис на колясках (спорт лиц с поражением ОДА)» в ГБУ «Московская теннисная академия» Москомспорта;

- «тхэквондо ИТФ» в ГАУ «СШОР «МЦБИ» Москомспорта;

- «плавание» в ГБПОУ «ЦОиС «Москва-98» Москомспорта;

- «плавание (спорт лиц с интеллектуальными нарушениями)» в ГБУ «ФСО «Юность Москвы» Москомспорта;

- «баскетбол на колясках (спорт лиц с поражением ОДА)» в ГБУ «Московская баскетбольная академия» Москомспорта.

Тренировочный процесс в 2022 году в учреждениях города Москвы обеспечивал 3951 тренер, из которых – 3540 штатные. Деятельность в области адаптивной физической культуры и спорта осуществлял 161 штатный тренер.

Ежегодно Москомспортом проводится работа по реализации ЕКП, в который включены мероприятия разного уровня: школьные, межшкольные, городские соревнования, посвященные памятным датам, официальные Всероссийские и международные турниры, а также тренировочные сборы по подготовке к ним. Всего в соответствии с ЕКП в 2022 году для спортсменов высшего мастерства и спортивного резерва проведено 7850 мероприятий.

В соответствии с Федеральным статистическим наблюдением по форме № 5-ФК (сводная) «Сведения по подготовке спортивного резерва» из общего количества занимающихся в городе Москве спортивные разряды и звания имеют 66 593 человека, из них:

- массовые разряды – 50 830 человек;

- первый разряд – 6293 человека;

- кандидат в мастера спорта – 6620 человек;

- мастер спорта – 2332 человека;

- мастер спорта международного класса – 346 человек;

- заслуженный мастер спорта – 160 человек;

- гроссмейстер – 12 человек.

Спортивные разряды и звания из спортсменов с инвалидностью имеют 1451 человек.

Кадровый и спортивный потенциал московской спортивной отрасли позволяет московским спортсменам занимать лидирующие позиции на всероссийском уровне и показывать высокие результаты на международных соревнованиях. В 2022 году московскими спортсменами завоеваны 3915 медалей (1362 золотые, 1230 серебряных, 1323 бронзовые), в том числе:

- на всероссийских соревнованиях – 3837 медалей (1329 золотых, 1207 серебряных, 1301 бронзовая);

- на международных соревнованиях – 78 медалей (33 золотые, 23 серебряные, 22 бронзовые).

В 2022 году московскими спортсменами с ограниченными возможностями здоровья завоеваны 1470 медалей (527 золотых, 490 серебряных, 453 бронзовые), в том числе:

- на всероссийских соревнованиях – 1137 медалей (418 золотых, 367 серебряных, 352 бронзовые);

- на международных соревнованиях – 333 медали (109 золотых, 123 серебряные, 101 бронзовая).

Московские спортсмены имеют стабильно высокие показатели представительства в спортивных сборных командах страны, 5654 московских спортсмена входят в составы спортивных сборных команд Российской Федерации (19 % от общего числа).

В 2022 году московские спортсмены приняли участие в XXIV зимних Олимпийских играх в г. Пекин (Китайская Народная Республика), 46 москвичей в составе олимпийской сборной. Доля спортсменов, представляющих город Москву от общего состава российской команды в 2022 году, составила 21 %. Московские спортсмены выступили в 11 видах спорта и завоевали 13 медалей (41 % от всех российских медалей), из них 3 золотые (50 % от всех российских медалей), 6 серебряных (50 % от всех российских медалей) и 4 бронзовые (29 % от всех российских медалей) награды. Всего 25 московским спортсменам в личных и командных соревнованиях (индивидуальных, командных соревнованиях, эстафетах, дуэтах, группах, игровых видах спорта) вручены 27 медалей (6 золотых, 17 серебряных, 4 бронзовые).

В 2022 году московские спортсмены-инвалиды приняли участие в таких значимых событиях, как:

- Открытые всероссийские спортивные соревнования «Зимние Игры Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» в г. Ханты-Мансийске, 22 московских спортсмена завоевали в сумме 50 медалей (21 золотую, 20 серебряных, 9 бронзовых), что составило 47 % от общего числа медалей, завоеванных российскими спортсменами;

- Международные комплексные спортивные соревнования «Летние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» в г. Сочи, 75 московских спортсменов завоевали в сумме 171 медаль (58 золотых, 59 серебряных, 54 бронзовые), что составило 15 % от общего числа разыгранных медалей.

В отчетном периоде продолжали реализовываться мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы подведомственных Москомспорту учреждений, в том числе для обеспечения их доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, проведения работ по благоустройству, осуществления мероприятий по аварийно-техническому обслуживанию, эксплуатации инженерно-технологических систем и оборудования, проведения текущего и капитального ремонта, строительства физкультурно-оздоровительных комплексов.

В результате проведенной инвентаризации спортивных сооружений увеличилась единовременная пропускная способность объектов спорта. В 2022 году она составила 501 509 человек. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта» составил 60,1 %.

В 2022 году реализованы мероприятия:

- по капитальному ремонту на 77 объектах;

- по текущему ремонту на 101 объекте;

- по благоустройству территорий на 92 объектах;

- по закупке спортивного и прочего оборудования для 260 объектов;

- по монтажу систем безопасности на 102 объектах.

В ходе реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» в целях обеспечения тренировочного процесса для 117 объектов учреждений Москомспорта выполнена поставка спортивного оборудования, инвентаря и экипировки.

Продолжено осуществление мероприятий по устройству, дооборудованию легковозводимых и модульных сооружений крытых спортивных площадок, работы в 2022 году выполнены на 17 объектах.

В 2022 году построено 20 новых спортивных объектов:

- 11 – в рамках Адресной инвестиционной программы города Москвы на 2022–2025 годы,

- 9 – за счет внебюджетных источников. Выполнены работы по приспособлению 9 объектов для обеспечения доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья.

**ФИНАНСИРОВАНИЕ**

На поддержку и развитие сферы физической культуры и спорта Москвы в 2022 году направлено 95,9 млрд рублей, в том числе средства бюджета города Москвы – 66,0 млрд рублей

**Финансирование государственной программы, млрд рублей**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| Бюджет города Москвы | 54,0 | 54,2 | 44,9 | 45,4 | 69,8 | 66,0 |
| Внебюджетные источники, в том числе: | 13,2 | 43,1 | 22,6 | 22,5 | 39,1 | 29,9 |
| *- средства федерального бюджета* | *6,6* | *6,5* | *6,5* | *10,7* | *14,0* | *16,9* |
| *- средства юридических и физических лиц* | *6,6* | *36,6* | *16,1* | *11,8* | *25,1* | *13,0* |
| **Всего** | **67,2** | **97,3** | **67,5** | **67,9** | **108,9** | **95,9** |

1. **ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ**

# Значение индекса эффективности реализации Государственной программы составляет 1,03, что свидетельствует о ее высокой эффективности.

# **Развитие транспортной системы**

Цель программы – обеспечение комфортных условий жизнедеятельности населения города Москвы путем развития устойчиво функционирующей, безопасной, привлекательной и удобной для всех групп населения транспортной системы как части Московского транспортного узла.

**РЕЗУЛЬТАТЫ**

Реализация мероприятий Государственной программы в 2022 году была направлена на достижение задач программы: повышение уровня качества транспортного обслуживания населения, повышение доступности транспортных услуг для всех групп населения, повышение безопасности транспортной системы и снижение воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду, а также повышение эффективности грузовой логистики.

Столичный общественный транспорт становится все более популярным у жителей города Москвы, ежегодно повышается качество и безопасность всей транспортной инфраструктуры, все больше жителей и гостей столицы выбирают городской транспорт для ежедневных поездок. Среднесуточное количество поездок на городском транспорте в рабочие дни в 2022 году увеличилось на 4 % по сравнению с 2021 годом, на 580 тыс. поездок в сутки вырос пассажиропоток городского транспорта. Город Москва занимает 1-е место в Европе и входит в первую тройку мегаполисов мира по восстановлению пассажиропотока после пандемии COVID-19.

В результате по итогам 2022 года:

- годовой объем пассажирских перевозок на транспорте общего пользования составил 4 655,46 млн пассажиров в год;

- доля транзита в грузопотоке по городу Москве (с учетом автомобилей с максимальной массой до 3,5 т) составила 26 %;

- количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях составило 2,4 чел. на 100 тыс. населения;

- среднее время поездки на транспорте общего пользования в утренние часы пик из жилых районов вблизи Московской кольцевой автомобильной дороги (далее – МКАД) до центра города составило 53 минуты;

- ежесуточное количество пассажирских мест подвижного состава транспорта общего пользования составило 42,07 млн ед.;

- уровень автомобилизации населения города Москвы составил 289 шт.;

- доля транспорта общего пользования в среднесуточном объеме пассажирских перевозок (в рабочие дни) составила 64 %;

- количество активных пользователей мобильных приложений транспортного комплекса города Москвы, использующих приложения не реже одного раза в месяц, составило 4 378,98 тыс. чел.

В 2022 году завершена реконструкция станций «Новослободская» и «Рижская», на каждой из этих станций установлено по 4 эскалатора (вместо 3), что позволило увеличить пропускную способность. Завершена реконструкция эскалаторной галереи «Воробьевы горы», объект уникальный, а масштаб проделанных работ сопоставим со строительством новой станции метро. Подъем по эскалаторам галереи на высоту 34 метра (высота 10-этажного дома) занимает 1,5 минуты, что позволяет жителям и гостям столицы быстрее более чем в 2 раза добраться от станции метро «Воробьевы горы» до канатной дороги, парковой зоны, горнолыжного комплекса, смотровой площадки, главного здания МГУ и Московского Дворца пионеров.

В 2022 году введен в эксплуатацию тупик за станцией «Деловой центр» Большой кольцевой линии (БКЛ) протяженностью 1,22 км. Таким образом, с учетом Московского центрального кольца (далее – МЦК) общая протяженность линий Московского метрополитена (далее – метрополитен) составила 497,43 км.

Доля населения города Москвы, проживающего в зоне транспортной доступности от станций метрополитена в радиусе 1,2 км и 2,2 км, по итогам 2022 года составила 64,75 % и 89,45 % соответственно.

Кроме того, произведен технический пуск Восточного, Южного и Северо-Восточного участков БКЛ, обеспечена интеграция всех систем БКЛ с действующими линиями метрополитена.

Продолжены работы по продлению действующих линий метрополитена в периферийные районы города Москвы.

Круглосуточно работает центр обеспечения транспортной безопасности метрополитена. Все станции метрополитена оборудованы досмотровыми зонами в целях обеспечения антитеррористической защищенности объектов метрополитена и безопасности перевозок пассажиров. Действует служба помощи маломобильным группам населения на всех станциях метрополитена, время ее работы совпадает с графиком работы метрополитена – с 05:30 до 01:00. Закупка современного подвижного состава обеспечила комфортные условия поездки пассажиров, в том числе инвалидов и других маломобильных групп населения, повысила провозную способность, надежность и безопасность работы метрополитена.

На всех станциях метрополитена и МЦК функционирует Система биометрической оплаты, которая позволяет пассажирам оплачивать проезд при помощи распознавания лица. В 2022 году сервисом пользовались около 320 тыс. пассажиров.

Ежесуточное количество пассажирских мест подвижного состава метрополитена с учетом МЦК составило 17,9 млн единиц.

Среднее время в очереди на приобретение проездных билетов в часы пик составило 1,8 минуты. Средний интервал движения на МЦК составляет 5,48 минуты.

В 2022 году продолжилось пополнение парка городского наземного пассажирского транспорта новыми электробусами с электрическим обогревателем и увеличенным запасом хода. Общее количество электробусов на маршрутах наземного городского пассажирского транспорта составило 1055 ед. Было открыто 13 электробусных маршрутов в разных частях города. В июле 2022 года введен в эксплуатацию самый большой в Европе и первый в Российской Федерации электробусный парк «Красная Пахра», который предназначен для хранения, технической эксплуатации, обслуживания и ремонта до 300 электробусов большого класса. На территории парка размещены 200 зарядных постов для электробусов, энергообеспечение которых осуществляют 34 современные зарядные станции с системой динамического распределения мощности.

Весной 2022 года ГУП «Мосгортранс» введены в эксплуатацию межрегиональные маршруты от Международного автовокзала «Саларьево»: в Новомосковск Тульской области (круглогодичный); Геленджик и Ялту (сезонные). На маршрутах работают комфортабельные автобусы туристического класса.

Доля обновленного подвижного состава (автобусы, электробусы, трамваи, с года выпуска которых прошло не более 6, 10, 15 лет соответственно) от общего количества автобусов, электробусов и трамваев составила 89,92 %. Доля электробусов от общего парка внерельсового транспорта составила 12,61 %. Москва – лидер в Европе по количеству электробусов на городских маршрутах. Электробусы обслуживают 79 маршрутов наземного городского транспорта.

Доля подвижного состава наземного городского пассажирского транспорта, приспособленного для маломобильных групп населения, составила 97,07 %.

Ежесуточное количество пассажирских мест подвижного состава наземного городского пассажирского транспорта в 2022 году составило 15,56 млн ед.

В 2022 году введено в эксплуатацию более 43 км выделенных полос для движения маршрутного транспорта, на конец года их общая протяженность составила 436 км. Москва занимает первое место в Российской Федерации по длине выделенных полос.

Частота движения наземного городского пассажирского транспорта в час по выделенным полосам для движения маршрутных транспортных средств в утренние и вечерние часы пик достигла 204,2 ед.

Продолжил свое развитие и рынок легковых таксомоторных перевозок. Общий парк машин такси с разрешениями города Москвы и Московской области составило 154 тыс. автомобилей. По итогам 2022 года на такси осуществлено около 585 млн поездок. Среднее время подачи машины в час пик составляло четыре минуты. В столице средний возраст автомобилей такси - 4 года. Парк такси ежегодно обновляется, основная часть новых автомобилей такси приобретается благодаря существенной финансовой поддержке Правительства Москвы.

За отчетный год значительно выросла популярность лизинга для организации таксомоторных перевозок и краткосрочной аренды автомобилей (каршеринга). В 2022 году было приобретено 26 588 автомобилей.

В целях развития железнодорожного транспорта продолжено строительство на радиальных направлениях Московской железной дороги. В 2022 году введены в эксплуатацию новые железнодорожные пути к северному терминальному комплексу Шереметьево и IV главного пути на участке Москва-Каланчевская – Москва-Курская, что позволило увеличить протяженность дополнительных главных путей до 251,7 км.

В 2022 году завершено строительство новой станции «Печатники» МЦД-2 «Нахабино – Подольск», в результате чего количество станций на центральных диаметрах Московской железной дороги достигло 61 единицы. Открытие станции улучшило транспортное обслуживание жителей города Москвы, районов Печатники, Люблино и Текстильщики, из них в пешей доступности от станции проживают около 50 тыс. человек.

Начал работу новый терминал для поездов «Аэроэкспресс» площадью 15 тыс. квадратных метров в северном терминальном комплексе аэропорта Шереметьево.

Общая протяженность линий центральных диаметров Московской железной дороги (Московских центральных диаметров) (далее – МЦД) по итогам 2022 года составляет 132 км, и средний интервал движения электропоездов на МЦД составляет 5,99 минуты. Годовой объем пассажирских перевозок на МЦД составил 181,98 млн человек.

Компаниями-перевозчиками произведена закупка современного подвижного состава для пригородных железнодорожных перевозок (с учетом МЦД) в количестве 446 вагонов.

Ежесуточное количество пассажирских мест подвижного состава железнодорожного транспорта с учетом центральных диаметров Московской железной дороги (МЦД) в 2022 году составило 8,61 млн ед.

В рамках развития внутреннего водного транспорта в 2022 году завершились общестроительные работы в ходе реконструкции здания Южного речного вокзала, который не использовался по назначению почти 25 лет. После открытия он вновь станет одной из важнейших остановок регулярных и круизных речных маршрутов города Москвы. Больше 1 000 теплоходов принял за сезон Северный речной вокзал, более 220 тыс. пассажиров использовали Северный речной вокзал для поездок по водным маршрутам.

На Москве-реке проводились тестовые испытания электрических судов. С сентября 2022 года электрические суда прошли десятки специальных испытаний и тестовых выходов в акваторию. Запуск электрических судов – уникальный проект не только для Российской Федерации, он является одним из самых инновационных и лучших в мире. Благодаря инженерным решениям суда в будущем могут перейти на беспилотное управление. А такие важнейшие решения, как корпус, тяговый электродвигатель, климатическая установка, система ГЛОНАСС, остекление судна, панели обшивки, велопарковка, автоматизированная аппарель, система управления освещением судна, бортовые двери и все программное обеспечение управления, российского производства.

Годовой объем пассажирских перевозок на речном транспорте по итогам 2022 года составил 2,05 млн человек.

В целях развития автомобильных дороги и улично-дорожной сети города за счет всех источников и в рамках различных государственных программ города Москвы в 2022 году построено и реконструировано 108,19 км дорог, 29 искусственных сооружений и 19 пешеходных переходов. Доля протяженности автомобильных дорог и объектов дорожного хозяйства улично-дорожной сети города Москвы, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, поддерживается на уровне 100 %.

В 2022 году введен в эксплуатацию основной участок Московского скоростного диаметра (далее – МСД), что улучшило транспортную доступность более чем для 4,5 млн жителей города Москвы, 48 районов города Москвы. МСД построен для существенного улучшения связности внутренних дорог города Москвы, сокращения перепробегов и улучшения работы наземного городского транспорта.

За счет ввода МСД снизилось количество автомобилей, простаивающих в заторах. В результате улучшилась экология, на 20 % сократилось число вредных выбросов в прилегающих районах. Снизился уровень шума. На 13 % снизилась нагрузка на северо-восточном участке МКАД за счет запуска основного участка МСД. МСД разгружает Садовое кольцо, МКАД и Третье транспортное кольцо.

Введена в эксплуатацию новая развязка на пересечении МКАД с Осташковским шоссе, которая значительно улучшила условия движения по северо-восточному участку МКАД.

Для организации выезда из района Матвеевское, который длительное время находился в изоляции от остального города, построен путепровод через пути Киевского направления МЖД и обеспечена прямая связь улиц Матвеевская, Веерная с проспектом Генерала Дорохова.

Продолжалось активное развитие улично-дорожной сети на территории Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы, введена автотрасса «Воскресенское – Каракашево – Щербинка», которая стала дополнительной связью между Боровским, Киевским, Калужским и Варшавским шоссе, что улучшило транспортное обслуживание более 200 тыс. жителей прилегающих населенных пунктов. Обеспечена новыми дорогами территория Административно-делового центра в поселке Коммунарка.

Прирост протяженности улично-дорожной сети в результате строительства и реконструкции на территории города Москвы в 2022 году составил 75,74 км. Это способствовало увеличению протяженности улично-дорожной сети на 1,2 % и плотности улично-дорожной сети также на 1,2 % относительно 2021 года.

Площадь содержания объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог (с 2019 года без учета присоединенных к городу Москве с 01.07.2012 территорий) составила 114 129,21 тыс. кв. м.

В ходе разметки объектов дорожного хозяйства выполнены работы на площади 3 141,5 тыс. кв. м.

Плотность улично-дорожной сети на квадратный километр площади города Москвы составила 2,5 км, площадь вновь введенной в эксплуатацию улично-дорожной сети составила 1 388,2 тыс. кв. м, протяженность улично-дорожной сети, в том числе на присоединенной к городу Москве с 01.07.2012 территории, составила 6 402,99 км.

Увеличилась скорость передвижения по дорогам города. Средняя скорость транспортных средств на вылетных магистралях в утренние и вечерние часы пик возросла до 32 км/час.

Среднесуточное количество грузовых автомобилей, осуществляющих перевозки на территории города Москвы, ограниченной МКАД (с учетом автомобилей с максимальной массой до 3,5 т), в 2022 году составило 157 тыс. ед.

На территории всех административных округов города Москвы и в пределах МКАД (включительно) организован грузовой каркас. К указанным участкам грузового каркаса относятся МКАД, Третье транспортное кольцо, Садовое кольцо, радиальные вылетные автомагистрали, улицы, расположенные вдали от объектов, чувствительных к высокой интенсивности движения (жилые районы, территории образовательных учреждений и т. д.), а также улицы, которые существенно сокращают перепробег грузовых автомобилей. Съезд с территорий грузового каркаса грузовых автотранспортных средств с разрешенной максимальной массой более 2,5 т разрешен только для целей обслуживания предприятий и граждан на ближайшем к месту назначения перекрестке.

Ввод грузового каркаса положительно повлиял на уровень шума и качество воздуха в жилых зонах. Отмечается снижение концентрации вредных веществ в воздухе.

Осуществлялись ограничения на въезд и движение грузовых автотранспортных средств, соответствующих по экологическим характеристикам требованиям ниже экологического класса 3, в пределах Третьего транспортного кольца, а также грузовых автомобилей, соответствующих требованиям ниже экологического класса 2, в пределах МКАД. Введено ограничение для грузовых транспортных средств массой свыше 3,5 т в круглосуточном режиме, реализована выдача пропуска для грузовых транспортных средств в электронном виде, упрощен порядок выдачи.

В рамках создания единого парковочного пространства с февраля 2022 года стала доступна обновленная версия московского приложения «Парковки Москвы» с новым названием «Парковки России». В новой версии приложения появилась возможность оплаты парковки в городе Санкт-Петербурге и другие функции, связанные с работой платных парковок в двух городах: Москва и Санкт-Петербург. Благодаря приложению «Парковки России» упростилась процедура получения резидентных парковочных разрешений. Организована удобная и современная система оплаты парковки различными способами. По итогам 2022 года количество пользователей приложения «Парковки России» составляет 6,6 млн человек.

Обустраивались и обслуживались перехватывающие парковки для автомобилей в жилых кварталах, у станций метрополитена и в активных точках притяжения автотранспорта. В 2022 году обустроено 5 тыс. парковочных мест, общее количество парковочных мест на улично-дорожной сети и перехватывающих парковках составило около 116 тыс.

На всей территории города Москвы в пределах МКАД полностью развернута интеллектуальная транспортная система, произведено ее техническое обслуживание и ремонт оборудования. По итогам 2022 года после строительства и реконструкции сданы в эксплуатацию 386 светофорных объектов. Движение транспорта на самых крупных городских перекрестках регулируется автоматически в режиме онлайн с использованием функции приоритета общественного транспорта.

В отчетном периоде продолжали развиваться новые модели городской мобильности: краткосрочная аренда автомобилей, велосипедов, самокатов, электросамокатов, что положительно повлияло на снижение загруженности автомобильных дорог и улучшение экологии.

Динамично развиваются сервисы такси и краткосрочной аренды. В 2022 году парк каршеринга столицы насчитывал около 30 тыс. машин, включая электромобили, на которых пользователи сервиса совершают около 132 тыс. поездок в сутки. Общий парк автомобилей такси с разрешениями города Москвы и Московской области составляет 154 тыс. машин, на которых перевозится до 1,6 млн пассажиров в сутки.

В 2022 году выросла популярность проката самокатов и велосипедов – на них совершалось около 120 тыс. поездок в день. В течение отчетного периода обустроено 43 пункта велопроката, их общее количество составило 764 ед. (7,2 тыс. прокатных велосипедов), протяженность велоинфраструктуры в 2022 году увеличилась до 473 км. Годовой объем поездок в рамках проекта «Новая мобильность» составил 77,8 млн ед., из них 48,2 млн поездок – на автомобилях каршеринга, 3,3 млн – на велосипедах городского велопроката, 26,3 млн – на самокатах. Популярным остается прокат электросамокатов. Это быстрый и экологичный транспорт, который удобно использовать для коротких поездок. Многие москвичи берут самокат, чтобы добраться от дома до станции метро или от метро до работы. Количество самокатов в городских сервисах проката составляет 40 тысяч ед.

**ФИНАНСИРОВАНИЕ**

Объем финансирования развития транспортной системы за счет всех источников в 2022 году составил 1 004,2 млрд рублей, в том числе средства бюджета города Москвы – 816,9 млрд рублей.

**Финансирование государственной программы, млрд рублей**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| Бюджет города Москвы | 518,3 | 542,1 | 643,3 | 691,9 | 775,5 | 816,9 |
| Внебюджетные источники, в том числе: | 125,8 | 100,6 | 100,8 | 99,5 | 183,4 | 187,3 |
| *- средства федерального бюджета* | 14,7 | 11,8 | 16,6 | 12,1 | 48,0 | 56,4 |
| *- средства юридических и физических лиц* | 111,1 | 88,8 | 84,2 | 87,4 | 135,4 | 130,9 |
| **Всего** | **644,1** | **642,7** | **744,1** | **791,4** | **958,9** | **1 004,2** |

1. **ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ**
2. Значение индекса эффективности реализации Государственной программы составляет 1,17, что свидетельствует о ее высокой эффективности.

**Жилище**

Цели программы – создание взаимоувязанной по задачам и ресурсам системы улучшения жилищных условий для жителей города Москвы с учетом их потребностей, имущественной обеспеченности и имеющихся государственных обязательств; повышение комфортности и безопасности условий проживания в городе Москве, улучшение качества жилищного фонда, развитие системы управления жилищным фондом в городе Москве; ежегодное предоставление москвичам, состоящим на жилищном учете, жилых помещений и социальных выплат на приобретение жилья в объемах, исключающих рост количества семей, состоящих на жилищном учете в городе Москве.

**РЕЗУЛЬТАТЫ**

Реализация мероприятий программы в 2022 году была направлена  
на решение следующих задач: строительство комфортного жилья и реновация существующей жилой застройки, проведение капитального ремонта многоквартирных домов, улучшение качества управления жилищным фондом, сохранение на достигнутом уровне благоустройства дворов и дворовых территорий.

В результате реализации программы в 2022 году объем жилищного строительства за счет всех источников финансирования составил 6,8 млн м2.

Уровень обеспеченности населения жильем составил:

- в городе Москве - 22,1 кв. м/чел.;

- в Московском регионе - 26,5 кв. м/чел.

Жилищный фонд города Москвы по сравнению с 2021 годом увеличился на 3,1 процентных пункта.

В рамках реализации мероприятий, направленных на выполнение Программы реновации жилищного фонда в городе Москве, в 2022 году введено в эксплуатацию более 0,8 млн кв.м жилой площади (более 13 тыс. квартир).

Реализация мероприятий программы «Жилище» также направлена на обеспечение жилыми помещениями москвичей, состоящих на жилищном учете, граждан, установленных федеральным законодательством (детей-сирот, ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, инвалидов и приравненных к ним лиц, ветеранов боевых действий и других категорий).

В 2022 году обеспечены жильем 1001 ребенок из числа детей-сирот; 7 инвалидов; 4 ветерана боевых действий; 5 граждан, уволенных с военной службы.

В рамках программы реализуются мероприятия по капитальному ремонту  
и модернизации жилищного фонда, направленные на улучшение качества жилищного фонда и повышение комфортности проживания жителей  
города Москвы.

В 2022 году в рамках реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы (далее – Региональная программа) проведены работы в 2 216 многоквартирных домах, улучшили жилищные условия более 750 тыс. жителей.

Отдельное внимание в рамках реализации программы уделяется многоквартирным домам, имеющим статус объектов культурного наследия.

Для многоквартирных домов, имеющих сложные архитектурные элементы, предусмотрена субсидия на проведение реставрационных работ, что позволило сохранить первозданную красоту шедевров архитектуры. В 2022 году проведен капитальный ремонт с реставрацией сложных архитектурных элементов 14 многоквартирных домов – объектов культурного наследия.

В целях повышения уровня надежности и безопасности эксплуатации лифтового оборудования, выработавшего свой ресурс, в рамках Региональной программы проводится замена лифтов в многоквартирных домах.

По состоянию на 31.12.2022 доля замененных лифтов от отработавших нормативный срок службы (25 лет) в многоквартирных домах, формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, составила 100 % годового объема, в течение отчетного периода заменено 2 249 лифтов.

Кроме того, в рамках реализации программы проводятся мероприятия по оказанию государственных услуг населению, страхованию общедомового имущества и имущества частных лиц, развитию и легализации рынка найма жилья в городе Москве, а также по обеспечению эксплуатации автоматизированной системы управления «Информационное обеспечение деятельности единых информационных расчетных центров».

По итогам 2022 года количество обслуживаемых финансово-лицевых счетов составило 6 677 522 шт.

В рамках реализации программы проведены работы по комплексному благоустройству всех дворовых территорий города Москвы.

Доля дворовых территорий в городе Москве, содержащихся в соответствии с установленными нормативами, в 2022 году составила 100 % от общего количества дворов (в городе насчитывается 24 506 дворов). Запланированные работы по благоустройству 2 593 дворовых территорий выполнены в полном объеме.

По 11 адресам выполнены мероприятия по реконструкции (уширению) существующей улично-дорожной сети и внутриквартальных дорог в целях обеспечения подъездов к объектам Программы реновации жилищного фонда в городе Москве.

В 2022 году продолжены работы по созданию безбарьерной среды для маломобильных групп населения путем устройства систем визуального и диспетчерского контроля и адаптации входных групп всех подъездов, в которых установлены стационарные подъемные платформы для инвалидов.

Доля платформ для инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности, оборудованных средствами диспетчерского и визуального контроля по итогам 2022 года составила 100 %. По состоянию на 31.12.2022 общее количество платформ для инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности, оборудованных средствами диспетчерского и визуального контроля, составляет 3 911 единиц.

В 2022 году в целях создания единой системы нетранспортной навигации города Москвы установлено 3400 домовых указателей, 828 городских указателей и 5579 информационных полей городских указателей к объектам социальной и транспортной инфраструктуры, а также к объектам культурного наследия (памятники истории и культуры). Также в рамках развития военно-патриотической навигации было создано 445 информационных карточек для указателей с QR-кодом.

**ФИНАНСИРОВАНИЕ**

На поддержку и развитие мероприятий по жилищной политике, в том числе по капитальному ремонту многоквартирных домов и благоустройству дворов,  
в 2022 году направлено 861,5 млрд рублей, в т. ч. из бюджета города Москвы – 194,9 млрд рублей.

**Финансирование государственной программы, млрд рублей**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| Бюджет города Москвы | 197,9 | 221,2 | 147,3 | 104,6 | 311,7 | 194,9 |
| Внебюджетные источники, в том числе: | 293,2 | 322,4 | 435,2 | 465,2 | 720,2 | 666,6 |
| *- средства федерального бюджета* | 0,6 | 1,3 | 1,4 | 1,2 | 2,7 | 1,0 |
| *- средства юридических и физических лиц* | 292,6 | 321,1 | 433,8 | 464,0 | 717,5 | 665,6 |
| **Всего:** | **491,1** | **543,6** | **582,5** | **569,8** | **1 031,9** | **861,5** |

1. **ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ**
2. Значение индекса эффективности реализации государственной программы составляет 106,2 %, что свидетельствует о ее отличной эффективности и результативности.

**Развитие городской среды**

Цели программы - создание для жителей и гостей города Москвы инфраструктуры городской среды высокого уровня комфортности.

**РЕЗУЛЬТАТЫ**

В 2022 году основное внимание уделялось реализации мероприятий, направленных на создание и развитии зеленых зон для организации современного и комфортного отдыха населения города Москвы, в том числе по месту жительства, благоустройство улиц, иных общественных пространств для приведения их в формат, отвечающий современным требованиям.

В 2022 году площадь территорий парков (садов) культуры и отдыха, музеев, парковых зон, бульваров и скверов, парков по месту жительства и знаковых объектов, рекреационных зон ООПТ составила 14 230,1 га.

Количество объектов: парков (садов) культуры и отдыха, музеев, парковых зон, бульваров и скверов, парков по месту жительства и знаковых объектов, рекреационных зон ООПТ после проведения комплексного благоустройства и вновь созданных в 2022 году достигла 913 единиц.

Площадь благоустроенных территорий парков (садов) культуры и отдыха, музеев, парковых зон, бульваров и скверов, парков по месту жительства, рекреационных зон ООПТ составила 7 447,8 га.

В 2022 году благоустроено 68 озелененных территорий, из них 10 объектов общегородского значения площадью 1 005,5 га, 57 объектов окружного значения – «знаковые объекты» (наиболее посещаемые жителями) общей площадью 545,1 га и территория береговой линии реки Раменка (ЗАО) площадью 23,8 га (благоустроена за счет средств юридических и физических лиц).

Количество новых элементов и объектов инфраструктуры для организации спортивно-оздоровительного и культурно-досугового отдыха, размещенных на территориях парков и парковых зон города Москвы, в 2022 году составило 6 773 единиц, в том числе: 299 детских, 169 спортивных, 7 эстрадных площадок, 357 многофункциональных площадок, площадки тихого отдыха и др.

Выполнен значительный объем работ по благоустройству существующих парковых территорий, в том числе по восстановлению зеленых насаждений, дорожно-тропиночной сети, а также по размещению новых элементов благоустройства (площадок различного назначения, малых архитектурных форм, освещения и т.п.). В 2022 году было создано 3 катка с искусственным льдом, протяженность благоустроенных велосипедных дорожек составила 410,9 км. На площади более 319 га проведены работы по понижению газонов, в том числе 49,1 га - в 2022 году.

Были продолжены работы по благоустройству городских улиц и иных общественных пространств. По итогам 2022 года в Москве благоустроен 503 объект – улицы, площади и иные общественные пространства – общей площадью 3 248,74 га. Наиболее интересный проект, реализованный в 2022 году в центральной части Москвы, включает:

- 18 переулков в районах Арбат и Хамовники площадью 20,6 га;

- 6 переулков Тверского и Пресненского районов площадью 5,5 га;

- Конюшковскую улицу площадью 4,2 га;

- Площадь Донецкой Народной Республики площадью 0,7 га;

- Ленинский проспект от ул. Апакова до пл. Гагарина и от пл. Гагарина до Университетского проспекта площадью 111,3 га;

- Волоколамское шоссе с рекой Сходня (трасса для гребного слалома) площадью 87,3 га.

В 2022 году завершены работы на 13 водных объектах в составе озелененных территорий, благоустроенных для отдыха жителей города Москвы, в том числе: пруды «Калитниковский», «Владимирский», «Лазоревый №1», «Лазоревый №2», «Лазенки», «Коньково-Деревлево (нижний)», «Медведковский», «Радуга 1», «15 мкрн. (Михайловский)», «42 мкр-н Люблино №3», «Передельцевский, пос.Московский, ТиНАО г.Москвы», Мазиловский пруд и каскад русловых прудов на реке Самотёка.

В 2022 году на территории города комплексно благоустроен 31 объект дорожного хозяйства улично-дорожной сети.

**ФИНАНСИРОВАНИЕ**

На развитие городской среды Москвы в 2022 году было направлено 76,0млрд рублей, в том числе средства бюджета города Москвы – 75,7 млрд рублей.

**Финансирование государственной программы, млрд рублей**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| Бюджет города Москвы | 77,4 | 62,8 | 101,6 | 53,93 | 71,9 | 75,7 |
| Внебюджетные источники, в том числе: | 0,03 | 0,03 | 0,008 | 0,034 | 0,504 | 0,3 |
| *- средства федерального бюджета* | 0,003 | 0,0 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,003 |
| *- средства юридических и физических лиц* | 0,02 | 0,03 | 0,004 | 0,030 | 0,500 | 0,3 |
| **Всего** | **77,4** | **62,8** | **101,6** | **53,96** | **72,4** | **76,0** |

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ**

Значение индекса эффективности реализации государственной программы, равное 1,07, свидетельствует о ее высокой эффективности.

**Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение**

Цели программы - гарантированное обеспечение потребителей города Москвы необходимым набором коммунальных услуг при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры города Москвы; снижение энергоёмкости валового регионального продукта.

**РЕЗУЛЬТАТЫ**

Реализация мероприятий Государственной программы в 2022 году была направлена на достижение целей и задач по повышению надежности энерго- и теплосистем, систем водоснабжения и водоотведения, обеспечению безаварийного и бесперебойного электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, сохранению устойчивого развития систем инженерной инфраструктуры, улучшению архитектурно-художественных качеств световой среды города.

По итогам проведенной в 2022 год работы:

- все сети инженерно-коммунальной инфраструктуры находятся в удовлетворительном состоянии;

- вода в городе Москве, поставляемая по централизованным системам водоснабжения, полностью обеззараживается современными методами;

- энергоемкость валового регионального продукта составила 2,7 кг у. т./тыс. рублей.

Объем построенных и реконструированных кабельных линий, введенных в эксплуатацию (нарастающим итогом), по итогам 2022 года составил 17 802,11 км.

В 2022 году в рамках реализации мероприятий по развитию электроснабжения города Москвы осуществлены проекты, обеспечивающие повышение уровня надежности и производительности, а также снижение износа сетей электрохозяйства города.

За отчетный период была завершена телемеханизация 28 объектов распределительной сети (распределительных подстанций, распределительно-трансформаторных подстанций, трансформаторных подстанций 20/0,4 кВ); установлено 12 489 интеллектуальных приборов учета электроэнергии в рамках технологического присоединения и токоограничивающий реактор на электрической подстанции (далее – ПС) 220/10 кВ «Дубнинская».

Построена опорная сеть 20 кВ (кабельные линии и распределительные подстанции 20 кВ) и осуществлено технологическое присоединение станций Московского метрополитена: «Текстильщики», «Печатники», «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон», «Университет Дружбы Народов», «Крымская», а также электродепо «Аминьевское».

Осуществлено подключение 132 станций для зарядки электротранспорта в рамках Проекта «Энергия Москвы», 4 плавучих причалов для электросудов, а также подключено к электрическим сетям 4 жилых дома по программе реновации.

Завершено строительство объектов электросетевого хозяйства для электроснабжения ряда социально значимых объектов: государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 23 филиал № 4, административного здания на территории публичного акционерного общества «Завод имени И.А. Лихачева», ледового катка «СТАЛКЕР», физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: ул. Саляма Адиля, вл. 2/44/3, многофункционального общественного центра шаговой доступности «Солнцево».

Для осуществления присоединения новых абонентов на территории Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы (далее – ТиНАО) и повышения надежности электроснабжения потребителей электроэнергией была увеличена мощность силовых трансформаторов, построены новые воздушные линии 0,4 кВ, заменен голый провод на самонесущий изолированный провод по следующим значимым объектам: г. Москва, пос. Воскресенское, дер. Городище, ул. Ямская, д. 28; г. Москва, пос. Киевское, дер. Шеломово, СНТ «Шеломово»; г. Москва, пос. Филимонковское, ДНП «Зона Б» и др.

Кроме того, в ТиНАО реконструирована ПС 110 кВ № 617 «Сырово» с заменой выключателей открытого распределительного устройства – 110 кВ, закрытого распределительного устройства – 110 кВ на элегазовые.

Произведена реконструкция кабельных линий (далее – КЛ) 110 кВ «Тропарево – Теплый Стан № 1, № 2» и кабельных воздушных линий 110 кВ «Фили-Ходынка».

Осуществлено строительство КЛ 220 кВ «Бутырки – Белорусская № 1, № 2» и построены заходы на ПС 500 кВ «Каскадная».

На теплоэлектроцентрали (далее – ТЭЦ) № 27 (Московская область, Мытищинский район, пос. Челобитьево) заменен статор генератора Г-33.

На ТЭЦ-20 (г. Москва, ул. Вавилова, д. 13а) заменены существующие трансформаторы связи Т-1 и Т-3 на трансформаторы мощностью 125 МВА. Ввод в эксплуатацию новых трансформаторов позволил значительно повысить устойчивость работы энергосистемы и надежность энергоснабжения потребителей.

В результате строительства и реконструкции объектов электросетевого хозяйства города Москвы в течение отчетного периода удалось повысить надежность электроснабжения столичного региона и сохранить сети электроснабжения в удовлетворительном состоянии.

В целях развития теплоснабжения города Москвы в течение отчетного периода продолжалась реализация мероприятий, направленных на обеспечение стабильного теплоснабжения потребителей города Москвы. По итогам 2022 года все сети теплоснабжения находятся в удовлетворительном состоянии.

Уровень потерь тепловой энергии в сетях теплоснабжения (отношение суммарного объема потерь тепловой энергии к суммарной протяженности сетей) составил 0,1691 Гкал/(км\*ч).

В рамках реализации мероприятий по развитию теплоснабжения города Москвы в 2022 году осуществлены проекты, обеспечивающие повышение уровня надежности, производительности и снижение износа тепловых сетей города и модернизацию оборудования.

Проведена реконструкция магистральной тепловой сети по адресу: г. Москва, ул. Теплый Стан, д. 17, на магистральной тепловой сети по адресу: г. Москва, от ул. Генерала Дорохова до проспекта Вернадского, выполнены первоочередные мероприятия по проектированию и строительству тепловых сетей на территории Мневниковской поймы.

В целях обеспечения бесперебойной и безотказной работы генерирующего оборудования на ТЭЦ-11 (шоссе Энтузиастов, д. 32) произведена замена первых ступеней трубчатого воздухоподогревателя и водяного экономайзера котла типа ТП-87 ст. № 8, на ТЭЦ-25 (ул. Генерала Дорохова, д. 16) произведена замена экранов, конвективных поверхностей нагрева и горелочных устройств ПВК-7 и ПВК-8, оптимизирован водно-химический режим циркуляционных систем с применением ингибиторов накипеобразования и коррозии, на ТЭЦ-21 (ул. Ижорская, д. 9) проведено техническое перевооружение водоводов добавочной воды № 1, № 2, № 3 от береговой насосной станции до ТЭЦ-21.

В рамках развития газоснабжения в городе Москве за отчетный период проведены мероприятия, направленные на повышение качества и надежности объектов газоснабжения. В течение года реконструировано 57,39 км газопроводов. Реализация мероприятий на объектах и сетях газоснабжения позволила поддержать долю сетей газоснабжения, находящихся в удовлетворительном состоянии, на уровне 100 %.

Для поддержания работоспособности оборудования, увеличения мощностей системы и сохранения необходимого уровня надежности сетей газоснабжения в 2022 году завершены работы по реконструкции газопроводов-дюкеров «Кутузовский», «Гольяновский».

Проведены работы в рамках реконструкции ул. Верхние Поля, на участке от ул. Марьинский Парк до МКАД (с переходом на 2023 год), и реконструированы газовые сети при производстве работ на пешеходном переходе через МЦД-2, в районе 1-го Тушинского проезда, вл. 19, при реконструкции транспортной развязки на пересечении МКАД с ул. Липецкой и построено 49,35 км системообразующих газораспределительных сетей высокого давления.

Проведены работы по строительству и введению в эксплуатацию газопровода высокого давления для подключения котельной нового жилого комплекса в деревне Санино ТиНАО.

Осуществлено технологическое присоединение комплекса по производству продуктов питания из мяса по адресу: г. Москва, ул. Новоорловская, вл. 3, стр. 6, а также газифицированы д. Фоминское, д. Конюшково.

В 2022 году продолжилась реализация мероприятий на объектах коллекторного хозяйства. В отчетном периоде построено и реконструировано 31,44 км коллекторов. Это позволило поддержать долю коллекторов, находящихся в удовлетворительном состоянии, на уровне 100 %.

Для поддержания работоспособности и развития объектов коллекторного хозяйства города Москвы в 2022 году завершены работы по модернизации строительных конструкций комплекса коллекторов «Зарядье» и слаботочных систем комплексов коллекторов «Садово-Кудринский», «Ильинский».

Начаты работы по модернизации комплексов коллекторов «Новый Арбат», «Ленинский-131», «Академика Сахарова», а также слаботочных систем комплексов коллекторов «Скобелевская 6», «Ленинградский-2», «Сергеевский», «Пресненский», «Академика Сахарова».

Завершены работы по оснащению системами видеорегистрации коллекторов: «Георгиевский», «Кисельный», «Милютинский», «Пушечный», «Неглинный-1», «Неглинный», «Лубянский», «Фуркасовский», «Ильинский», «Ипатьевский», «Зарядье», «Варварка», «Китайгородский».

Продолжились работы по реконструкции базы «Поморская»: введены в эксплуатацию системы вентиляции, отопления, горячего и холодного водоснабжения, смонтирована и запущена система фильтрации и технической очистки воды.

В течение года построено и реконструировано:

- 66,13 км водопроводных сетей;

- 47,82 км канализационных сетей.

Реализация комплекса мероприятий в части развития и модернизации водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы и систем технического водоснабжения в 2022 году позволила сохранить на уровне 100%:

- долю абонентов, обеспеченных бесперебойной подачей воды;

- долю сточных вод, подвергающихся очистке, от общего объема сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные системы;

- долю водопроводно-канализационных сетей, находящихся в удовлетворительном состоянии.

Для поддержания работоспособности оборудования, увеличения мощностей системы и сохранения необходимого уровня надежности сетей водоснабжения и канализации в 2022 году проведена реконструкция 3-го блока очистных сооружений Северной станции водоподготовки (реконструкция отстойников 6-й технологической линии 3-го блока, повышение качества и очистки воды).

Построен трубопровод 2Д-200 мм от распределительной сети 3 мкр. г. Московский, Д-300 мм до водозаборных узлов Мешково-1, Мешково-2 и Мешково-3 (строительство 4,87 км сетей водопровода диаметром 250 мм, обеспечение жителей деревень Мешково 1, 2, 3 питьевой водой гарантированно высокого качества).

Завершены строительно-монтажные работы по 2-му блоку обеззараживания очищенной воды ультрафиолетовым излучением производительностью 1 млн м3/сут., ведутся пусконаладочные работы.

В целях развития и модернизации объектов водоотведения поверхностного стока в 2022 году построено и реконструировано 24,78 км сетей водостока, что позволило сохранить долю сетей водоотведения поверхностного стока, находящихся в удовлетворительном состоянии, на уровне 100 %.

В рамках программы реализуется региональный проект «Оздоровление Волги (город федерального значения Москва)», в ходе выполнения которого завершены работы по реконструкции Новокурьяновских очистных сооружений и 1-го блока Люберецких очистных сооружений (производительностью 500 тыс. м3/сут.). Объекты введены в эксплуатацию. В результате в 2022 году объем отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод снижен до уровня 0,75 куб. км.

Для поддержания работоспособности и повышения надежности объектов водоотведения поверхностного стока в 2022 году проведены мероприятия, направленные на сокращение количества адресов подтоплений (выполнена реконструкция трубопроводов по 101 адресу протяженностью более 19,8 км и строительство (развитие) сетей на 43 объектах протяженностью порядка 5,0 км).

Обеспечено проведение регламентных работ (обследование состояния верхнего оборудования колодцев (смотровых и водоприемных), очистка колодцев вручную и механизированным способом, очистка поверхности решеток водоприемных колодцев вручную от мусора, листвы, льда, снега (по сезону) на люковом хозяйстве (около 419 тыс. смотровых и дождеприемных колодцев), на 230 очистных сооружениях поверхностного стока и 135 гидротехнических сооружениях (далее – ГТС), в том числе 124 ГТС в ТиНАО).

Реализация комплекса мероприятий в целях развития единой светоцветовой среды города Москвы в 2022 году позволила сохранить на уровне 100 % долю объектов архитектурно-художественной подсветки, по которым осуществляется технический надзор в соответствии с регламентом выполнения работ по технической эксплуатации данных объектов, и долю установок наружного освещения, по которым осуществляется технический надзор в соответствии с регламентом выполнения работ по технической эксплуатации наружного освещения.

Количество осветительных приборов наружного освещения, находящихся в эксплуатации, достигло 757 745 единиц. Количество объектов в городе, оборудованных архитектурно-художественной подсветкой, составило 2 211 шт. В течение года отремонтировано 387 объектов архитектурно-художественной подсветки, заменено 6500 опор наружного освещения.

В рамках реализации мероприятий по развитию единой светоцветовой среды для обеспечения условий комфортного и безопасного проживания в городе Москве в соответствии с современными требованиями, а также повышения эффективности и надежности работы установок наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки и праздничного оформления, в 2022 году выполнены работы по устройству наружного освещения на территориях 429 образовательных учреждений на территории города Москвы, включая ТиНАО, в количестве 5687 осветительных приборов.

В рамках обеспечения надлежащей санитарной услугой жителей и гостей столицы, в том числе инвалидов и маломобильных граждан, в местах массового пребывания в 2022 году выполнен капремонт 8 стационарных общественных туалетов (далее – СОТ), туалеты открыты для посещения. Проведен комплекс работ по содержанию, обслуживанию, текущему и аварийному ремонту 329 СОТ.

На территории города размещены, содержатся и эксплуатируются 276 передвижных компактных туалетов в местах массового пребывания людей в целях поддержания надлежащего санитарного состояния городских территорий.

Мероприятия по строительству инженерных коммуникаций городского заказа, предусмотренных Адресной инвестиционной программой города Москвы в 2022 году, выполнены в полном объеме. За счет предусмотренных бюджетных ассигнований осуществлялось проектирование и строительство городских инженерных коммуникаций для районов комплексной жилой застройки.

Реализация программы также направлена на популяризацию энергосбережения и повышения энергоэффективности, научно-техническое и методологическое сопровождение развития и внедрения энергосберегающих проектов и технологий, обеспечение энергоэффективности зданий, строений и сооружений.

В 2022 году проведенные мероприятия на объектах ресурсоснабжающих организаций позволили сократить объем выбросов парниковых газов при производстве энергетических ресурсов и достичь показателя в размере 10 355,07 тысячи тонн эквивалента СО2 (диоксида углерода) и не превысить установленный объем потерь энергетических ресурсов при передаче. В рамках программы реализованы энергосберегающие мероприятия на объектах бюджетной сферы и жилищного фонда, направленные на рациональное использование энергетических ресурсов.

Совместно с Минэнерго России проведен Международный форум «Российская энергетическая неделя», на котором обсуждались правовые проблемы, задачи и перспективы развития сферы энергосбережения, приоритетные пути оптимизации энергопотребления с одновременным улучшением качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, проходили демонстрации внедрения энергоэффективных технологий в рамках сессии «Энергетический переход и экология в жилищно-коммунальной сфере: от пилотных проектов к инфраструктурным решениям. Государственные программы финансовой поддержки обновления отрасли».

Мероприятия в области обращения с отходами и противооползневые работы направлены на развитие раздельного сбора (накопления) твердых коммунальных отходов, сбор, транспортирование, обезвреживание и переработку опасных отходов, в том числе радиоактивных отходов и ртутьсодержащих ламп, на улучшение экологической обстановки в городе Москве и Московском регионе в целом.

В рамках программы реализуется региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (город федерального значения Москва)», направленный на реализацию приоритетов государственной политики в области обращения с отходами путем увеличения объемов их обработки (сортировки) и утилизации. Проект отражает достигнутые результаты по развитию материально-технической базы городской системы обращения с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО) с учетом максимального вовлечения в повторное использование вторичных материальных ресурсов и сокращения объемов захоронения твердых коммунальных отходов.

По итогам реализации запланированных мероприятий на конец 2022 года:

- доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, составила 50,7 процента;

- доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, достигла 99,9 процента;

- доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, составила 49,2 процента;

- доля фактически транспортированных, переработанных и кондиционированных опасных отходов от их планового объема составила 100 %.

Выполнение мероприятий программы в 2022 году обеспечило удовлетворительную санитарную очистку территории города и способствовало сохранению стабильной экологической обстановки в городе Москве.

В целях улучшения экологической обстановки в городе Москве и Московском регионе в целом, сокращения объемов захоронения твердых коммунальных отходов на полигонах, а также обеспечения безопасной утилизации опасных компонентов твердых коммунальных отходов в 2022 году в рамках регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (город федерального значения Москва)» продолжена реализация мероприятий по внедрению на территории города Москвы раздельного накопления (сбора) отходов.

**ФИНАНСИРОВАНИЕ**

На поддержку и развитие коммунально-инженерной инфраструктуры  
в 2022 году направлено 207,5млрд рублей, в том числе средства бюджета  
города Москвы – 87,7 млрд рублей.

**Финансирование государственной программы, млрд рублей**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| Бюджет города Москвы | 68,3 | 106,2 | 107,4 | 88,0 | 86,3 | 87,7 |
| Внебюджетные источники (*средства юридических и физических лиц)* | 93,6 | 106,2 | 105,9 | 97,8 | 107,1 | 119,8 |
| **Всего** | **161,9** | **212,4** | **213,3** | **185,8** | **193,4** | **207,5** |

1. **ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ**
2. Значение индекса эффективности реализации Государственной программы составляет 0,95 и свидетельствует о ее высокой эффективности.

**Градостроительная политика**

Цель программы – комплексное обустройство и развитие территории  
города Москвы.

**РЕЗУЛЬТАТЫ**

Государственная программа «Градостроительная политика» координирует все государственные программы города в области планирования, размещения  
и создания объектов капитального строительства на территории Москвы  
и определяет приоритеты градостроительного развития на перспективу.

Реализация государственной программы направлена на решение таких задач, как определение приоритетов градостроительного развития города как столицы Российской Федерации, центра Московского региона, международного, финансового, научного, образовательного, культурного и спортивного центра; сохранение историко-архитектурного облика центра города Москвы; формирование благоприятных условий для инвестиционной деятельности  
в городе Москве; совершенствование системы градостроительной деятельности  
в городе Москве; модернизацию строительной отрасли города Москвы; оптимизацию административных процессов и снижение административной нагрузки на застройщиков.

По итогам 2022 года в городе введено 13,36 млн кв. м недвижимости за счет бюджетных и внебюджетных источников. Обеспеченность актуальными правилами землепользования и застройки в городе Москве составила 100 %.

Мониторинг реализации документов территориального планирования выполнен в полном объеме.

В рамках реализации программы в 2022 году утверждено 1231 постановление Правительства Москвы, предусматривающее внесение изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы (далее – ПЗЗ), а также выпущено 501 распоряжение о внесении изменений в ПЗЗ в отношении границ зон с особыми условиями использования территории и границ территорий объектов культурного наследия.

Разработаны «Архитектурная концепция мостов через Москву-реку» и «Концепция по подбору участков для размещения объектов придорожного сервиса».

В рамках мониторинга реализации Генерального плана города Москвы в 2022 году выпущены два постановления Правительства Москвы, предусматривающие внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования города Москвы.

Доля объектов недвижимости, построенных за счет внебюджетных средств, в общем объеме ввода за отчетный период, по итогам 2022 года составила 84 %. Вводимые в эксплуатацию объекты недвижимости в городе Москве за счет бюджетных и внебюджетных источников финансирования полностью обеспечены объектами инженерной инфраструктуры.

В рамках программы в отчетном году:

- разработано, актуализировано и включено в Территориальную сметно-нормативную базу города Москвы ТСН-2001 121 расценка, 958 сметных цен на материалы, изделия, конструкции, 40 сметных цен на оборудование, 374 сметные цены на эксплуатацию машин и механизмов, 42 укрупненных норматива цены строительства, 416 нормативов и цен на выполнение комплексов работ, 47 укрупненных показателей стоимости строительства;

- разработано 10 специальных технических условий по объектам здравоохранения, находящимся в собственности города Москвы;

- выполнено 20 497 работ по проведению экспертизы, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ и применяемых строительных материалов.

В течение отчетного периода решались практические задачи градостроительной деятельности: разработка документации по планировке территории, инженерно-геологическое, геодезическое и картографическое обеспечение строительства и эксплуатации объектов недвижимости.

Доля обеспеченности актуальными данными ЕГКО (Единая городская картографическая основа) Москвы, данными дистанционного зондирования земли, отраслевыми тематическими пространственными информационными ресурсами и пространственными данными (в том числе многомерными), материалами инженерно-геологического, геодезического, навигационно-геодезического обеспечения по итогам 2022 года составила 100%.

Также на уровне 100 % поддерживается обеспеченность проектами размещения нестационарных торговых объектов и сезонных (летних) кафе, доля фактического обеспечения актуальными пространственными данными (Система навигационно-геодезического обеспечения города Москвы на основе ГЛОНАСС/GPS (СНГО) Москвы, система дистанционного мониторинга технически сложных капитальных зданий и сооружений на территории города Москвы) и доля обновленных тематических геоинформационных слоев по территории города Москвы на отраслевом узле ЕГИП (геоинформационный компонент ОАСИ МКА).

В ходе реализации мероприятий программы в 2022 году:

- разработано 84 проекта планировки территорий (в т. ч. линейные объекты);

- оформлено 1040 градостроительных планов земельных участков для объектов городского заказа;

- обеспечено утверждение 30 постановлений Правительства Москвы, предусматривающих внесение изменений в правовые акты Правительства Москвы в части изменения территорий объектов природного комплекса города Москвы.

В рамках исполнения полномочий по установлению, изменению и прекращению границ санитарно-защитных зон:

- разработано 163 проекта санитарно-защитных зон;

- получено 153 положительных решения Роспотребнадзора и Управления Роспотребнадзора по городу Москве.

Осуществлена разработка проектов зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственного бытового водоснабжения города Москвы в отношении Рублевской, Западной, Северной и Восточной станций водоподготовки, а также в отношении 14 водозаборных узлов, расположенных на территории города Москвы.

Получено 252 экспертных заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» и 157 санитарно-эпидемиологических заключений Роспотребнадзора о возможности размещения объектов в границах полос воздушных подходов аэродромов.

Разработаны детализированные концепции архитектурных решений домов по Программе реновации жилищного фонда в городе Москве для 23 площадок.

В течение отчетного периода продолжалась реализация мероприятий, направленных на решение вопросов по реорганизации и развитию территорий города Москвы, включая производственно-коммунальные территории, по комплексному обустройству и развитию центральной части города, развитию подземного пространства.

Выявлено две территории, утративших производственно-коммунальное назначение, в том числе вовлекаемых для реализации Программы реновации жилищного фонда в городе.

Количество кварталов (территорий), в которых начата реализация Программы реновации жилищного фонда в городе Москве, по итогам 2022 года составило 186 единиц.

Подготовлено 4 предложения по формированию градостроительной политики в отношении отдельных территорий для комплексной реализации установленных приоритетов социально-экономического и пространственного развития города.

Кроме того, в течение года выполнены следующие мероприятия:

- на территории ЦАО введены в эксплуатацию 46 объектов капитального строительства общей площадью 726,8 тыс. кв. м, из них: 13 объектов площадью 149 тыс. кв. м – по городскому заказу, 33 объекта площадью 578 тыс. кв. м – за счет внебюджетных источников финансирования; завершены работы по объектам: гостиничный комплекс «Царев сад» и комплекс зданий Литературного института; введено 2736 машино-мест в 25 объектах капитального строительства (вместо запланированных 2625 машино-мест);

- на территориях ТиНАО построены автодороги общей протяженностью 7,2 км и 3 водозаборных узла, завершены работы по ремонту 59 подъездных дорог к СНТ в 16 муниципальных образованиях Московской области протяженностью 52,8 км, что позволило улучшить транспортную доступность для 79 тыс. садоводов.

В рамках программы также проводилась разработка экономических механизмов реализации градостроительной политики для создания благоприятного инвестиционного климата.

В 2022 году выполнены работы по подготовке предложений по прогнозу инфляционного изменения стоимости объектов строительства для формирования Адресной инвестиционной программы города Москвы на 2022–2025 годы и расчету показателей изменения стоимости объектов строительства по структуре городской инвестиционной программы: жилищное строительство, объекты социальной сферы, образования, здравоохранения, коммунального назначения, инженерной инфраструктуры и благоустройства, а также по капитальному ремонту жилых домов, для расчета планирования инвестиций, формирования начальной (максимальной) цены и ежемесячного отслеживания сложившихся инфляционных изменений.

Выпущено 12 распоряжений с показателями фактической инфляции в строительстве в городе Москве, одно распоряжение с показателями прогнозной инфляции в строительстве в городе Москве, пополнена база для расчета показателей фактической и прогнозной инфляции в строительстве 4 новыми объектами-аналогами, построенными в городе Москве (объекты-аналоги – объекты капитального строительства и капитального ремонта, построенные в городе Москве экспертной организацией).

В целях обеспечения инновационного развития строительной отрасли реализовывались мероприятия, направленные на внедрение современных инновационных материалов и технологий в строительной отрасли, повышение потребительских качеств строительных объектов, снижение материалоемкости, энергоемкости и себестоимости строительства.

В течение отчетного периода осуществлено 7 инновационных разработок, включенных в перечень инновационной продукции, для применения на объектах, строящихся за счет бюджетных средств.

Кроме того, в 2022 году:

- в Московский территориальный строительный каталог включено 70 единиц новой продукции, а также сведений об организациях и предприятиях;

- проведен мониторинг и анализ состояния 48 предприятий строительной индустрии по объему производства и цен на основные строительные материалы в городе Москве;

- организована работа по импортозамещению продукции при строительстве объектов городского заказа;

- в рамках внедрения технологий информационного моделирования (ТИМ) в городе Москве подготовлена, утверждена и реализуется региональная «дорожная карта», разработано 2 методических документа по актуальным направлениям применения ТИМ;

- актуализирован альбом «Технические требования для проектирования многоквартирных жилых домов, планируемых к строительству в рамках реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве».

В целях нормативно-правового и сметно-нормативного обеспечения градостроительной деятельности продолжали реализовываться мероприятия, направленные на совершенствование нормативно-правовой базы и административных процедур в области архитектуры и градостроительства, снижение административных барьеров, оптимизацию административных процедур в градостроительной сфере.

По итогам 2022 года 9 услуг в строительной сфере переведено в электронный вид. В результате общее количество услуг в строительной сфере, предоставляемых в электронном виде, составило 51 единицу.

В рамках оптимизации стоимости закупаемых материалов, изделий, конструкций и оборудования для объектов, строительство которых осуществляется за счет средств бюджета города Москвы, рассмотрено 21 974 единицы маркетинговых исследований и расчетно-калькуляционных материалов общей заявленной стоимостью 61,2 млрд руб., средний процент снижения заявленной стоимости рассмотренных позиций составил 22,8 %, что позволило значительно сэкономить бюджетные средства.

Посредством информационно-аналитической системы управления градостроительной деятельностью продолжало обеспечиваться предоставление оперативной информации о градостроительных проектах на территории города Москвы, что позволяло жителям города принимать участие в подготовке и формировании градостроительных решений, привлекать инвесторов к их реализации.

Степень реализации задач по информационному обеспечению градостроительной деятельности по итогам 2022 года составила 100%.

В рамках реализации программы течение года:

- выдано 7354 справки и копии документов, в том числе обращений, через портал юридических и физических лиц;

- обработано 48 документов при формировании информационных ресурсов документационного сопровождения объектов городских строительных программ;

- обработано 767 обращений пользователей органов исполнительной власти города Москвы через web-доступ к информационным ресурсам Интегрированной автоматизированной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИАИС ОГД).

Кроме того, в 2022 году были организованы выставочные и публичные мероприятия, направленные на популяризацию градостроительной политики в городе Москве.

**ФИНАНСИРОВАНИЕ**

На реализацию Государственной программы «Градостроительная политика» в 2022 году направлено 75,0 млрд рублей, в том числе средств бюджета  
города Москвы – 32,8 млрд рублей.

**Финансирование государственной программы, млрд рублей**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| Бюджет города Москвы | 18,3 | 24,1 | 26,9 | 23,9 | 25,9 | 32,8 |
| Внебюджетные источники, в том числе: | 37,9 | 8,3 | 34,2 | 27,8 | 49,7 | 42,2 |
| *- средства федерального бюджета* | 2,0 | 1,4 | 1,6 | 8,1 | 12,1 | 18,8 |
| *- средства юридических и физических лиц* | 35,9 | 6,9 | 32,6 | 19,7 | 37,6 | 23,4 |
| **Всего** | **56,2** | **32,4** | **61,1** | **51,7** | **75,6** | **75,0** |

1. **ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ**
2. Значение индекса эффективности реализации Государственной программы составляет 116 %, что свидетельствует о ее высокой эффективности.

**Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность  
города Москвы**

Цель программы – обеспечение устойчивого экономического роста и притока инвестиций в город Москву.

**РЕЗУЛЬТАТЫ**

В 2022 году экономика города Москвы функционировала в условиях введения специальных экономических мер в отношении Российской Федерации.

Правительством Москвы разработан и реализуется комплекс антикризисных мер поддержки бизнеса и граждан с общим финансированием более 100 млрд рублей. В рамках программы по поддержке бизнеса выделено 49,4 млрд рублей. Помощь получили более 14,5 тыс. компаний на общую сумму 30,1 млрд рублей.

Реализация Государственной программы позволила достигнуть в 2022 году следующих результатов:

- объем инвестиций в основной капитал (нарастающим итогом к 2010 году) составил 30 674,6 млрд рублей;

- доля оборота организованного рынка в объеме оборота розничной торговли достигла 93,7 %;

- доля объектов недвижимости, находящихся в собственности города Москвы, с оформленными правовыми отношениями от общего количества объектов недвижимости, находящихся в собственности города Москвы, составила 95,8 %;

- среднее количество участников торгов по реализации имущества, находящегося в собственности города Москвы, увеличилось до 6,5 ед.

В течение 2022 года продолжались образовательные мероприятия для субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан, изъявивших желание начать предпринимательскую деятельность, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», которые посетило 111,2 тыс. человек.

Кроме того, в 2022 году проведено 2030 деловых мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательства и вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также иных мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала отраслей экономики и профессиональной ориентации населения.

Также в отчетном периоде продолжалась работа по сокращению количества государственных унитарных предприятий города Москвы путем реформирования их в иные организационно-правовые формы. Темп сокращения по отношению к 2017 году составил 46 %.

В целях формирования благоприятной деловой среды в 2022 году продолжалась реализация мероприятий, направленных на формирование стабильной бюджетной, стимулирующей налоговой, взвешенной тарифной, активной инвестиционной политики.

В городе Москве создана вся необходимая инфраструктура для обеспечения благоприятного инвестиционного климата и работы с инвесторами. Функционируют Штаб по защите прав и законных интересов субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности города Москвы, Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Городское агентство управления инвестициями», а также информационная и коммуникационная площадка для инвесторов и предпринимателей города Москвы (далее – Инвестпортал).

Инвестпортал остается одним из самых популярных специализированных ресурсов для бизнеса: за почти 9 лет на сайте зафиксировано более 18,8 млн посещений, ежедневно на него заходит 8,85 тыс. уникальных пользователей, в 2022 году на сайте было 3,7 млн визитов.

На Инвестпортале зарегистрировано 88,5 тыс. личных кабинетов инвесторов, только в 2022 году учетные записи создали более 25 тыс. пользователей. Пользователям доступно 32 онлайн-сервиса, которые делают ведение бизнеса в столице более комфортным. Самым популярным из них несколько лет подряд остается онлайн-сервис для записи на осмотр объекта торгов. С момента запуска им воспользовались 236 тыс. раз. Осмотреть городские объекты можно в 3D-режиме в разделе «Имущество от города».

По результатам оценки регулирующего воздействия и оценки фактического воздействия нормативных правовых актов города Москвы и их проектов с целью исключения избыточных обязанностей, запретов и ограничений для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности в 2022 году подготовлено 78 рекомендаций о внесении изменений в нормативные правовые акты города Москвы, более половины из которых были учтены при доработке правовых актов. В публичных консультациях приняли участие более 2,2 тыс. представителей субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, в том числе общественные объединения, ассоциации и организации, а также Уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве.

В течение отчетного года продолжалась реализация мероприятий, направленных на увеличение конкурентоспособности экономики города Москвы и рост благосостояния населения, в том числе за счет создания благоприятных условий для развития предпринимательской, промышленной и инвестиционной деятельности, обеспечения самозанятости, создания и развития центров притяжения высокотехнологичных компаний и высокооплачиваемых специалистов.

В 2022 году город Москва сохранил первое место среди субъектов Российской Федерации в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата.

По итогам 2022 года индекс промышленного производства составил 108,5 %, в том числе по обрабатывающим производствам – 110,2 %.

Количество рабочих мест на территории промышленных комплексов, индустриальных (промышленных) парков, особой экономической зоны «Технополис «Москва», а также рабочих мест в рамках реализации инвестиционных приоритетных проектов по созданию, модернизации и (или) освоению производства промышленной продукции, созданию промышленных комплексов, индустриальных (промышленных) парков, объектов в сфере образования, культуры и искусства, социального обслуживания, проектов, реализуемых по концессионным соглашениям, соглашениям о государственно-частном партнерстве, проектов по созданию мест приложения труда на территории города Москвы и иных центров концентрации трудовых ресурсов (нарастающим итогом) достигло 92 628 единиц.

За год в проекты, реализуемые на территории промышленных комплексов, индустриальных (промышленных) парков, особой экономической зоны «Технополис «Москва», в инвестиционные приоритетные проекты по созданию, модернизации и (или) освоению производства промышленной продукции, созданию промышленных комплексов, индустриальных (промышленных) парков, объектов в сфере образования, культуры и искусства, социального обслуживания, в проекты, реализуемые по концессионным соглашениям, а также в проекты по созданию мест приложения труда на территории города Москвы и иных центров концентрации трудовых ресурсов, инвестировано 105 844,6 млн рублей.

По итогам 2022 года количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», накопленным итогом с 2019 года составило 1235,2 тыс. человек.

В течение отчетного периода субъектам малого и среднего предпринимательства, гражданам, изъявившим желание начать предпринимательскую деятельность, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» предоставлено 142,3 тыс. услуг, включая консультационные.

В целях формирования эффективной структуры собственности продолжали реализовываться мероприятия по обеспечению эффективного управления имуществом города Москвы и вовлечение его в хозяйственный оборот.

Использование городского имущества характеризуется высоким процентом вовлечения его в хозяйственный оборот. В общем количестве объектов нежилого фонда, находящихся в собственности города Москвы, 89,3 % объектов переданы в пользование.

В отчетном году продолжалась реализация мероприятий, направленных на максимально полное удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах за счет эффективного, сбалансированного развития инфраструктуры отрасли, создания благоприятных условий для роста предпринимательской активности, конкуренции и обеспечения продовольственной безопасности города Москвы.

За счет строительства новых и перепрофилирования существующих площадей, занимаемых предприятиями торговли, питания и бытового обслуживания, по итогам 2022 года:

- коэффициент доступности предприятий торговли и услуг для населения составил 97,7 %;

- коэффициент доступности торговли – 98,2 %;

- коэффициент доступности общественного питания – 97,2 %;

- коэффициент доступности бытового обслуживания – 97,8 %.

Коэффициенты доступности позволяют определить долю жителей, обеспеченных в радиусах шаговой доступности от мест жительства магазинами, предприятиями питания и бытового обслуживания.

В 2022 году в городе Москве функционировали 133 ярмарочные площадки на 3107 торговых мест. В течение года было проведено 2462 мероприятия в рамках ярмарок выходного дня, функционировали межрегиональные круглогодичные ярмарки на 63 площадках, из которых 7 новых были открыты в течение года.

В целях сохранения стабильной ситуации на продовольственном рынке города Москвы в 2022 году в условиях внешнего санкционного давления в рамках Государственной программы проводился комплекс соответствующих мероприятий, в результате которых в полном объеме население города было обеспечено продуктами питания, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности – необходимым сырьем.

**ФИНАНСИРОВАНИЕ**

Объем финансирования мероприятий в рамках государственной программы в 2022 году составил 267,4 млрд рублей, в том числе средства бюджета  
города Москвы – 166,7 млрд рублей.

**Финансирование государственной программы, млрд рублей**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| Бюджет города Москвы | 38,2 | 33,2 | 91,7 | 87,9 | 112,9 | 166,7 |
| Внебюджетные источники, в том числе: | 62,8 | 69,9 | 72,9 | 95,7 | 100,4 | 100,7 |
| *- средства федерального бюджета* | 1,5 | 1,0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| *- средства юридических и физических лиц* | 61,3 | 68,9 | 72,9 | 95,7 | 100,4 | 100,7 |
| **Всего** | **101,0** | **103,1** | **164,6** | **183,6** | **213,3** | **267,4** |

1. **ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ**

# Значение индекса эффективности реализации Государственной программы составляет 1,10, что свидетельствует о ее высокой эффективности.

# **Развитие цифровой среды и инноваций**

Цели Государственной программы – обеспечение устойчивого роста качества жизни москвичей и благоприятных условий ведения предпринимательской и иной деятельности за счет использования цифровых технологий; централизованное, сквозное и прозрачное управление городом Москвой на основе больших данных и с использованием технологий искусственного интеллекта; повышение эффективности государственных расходов, в том числе за счет внедрения государственно-частного партнерства в сфере цифровых технологий; формирование устойчиво развивающегося инновационного сектора экономики города Москвы; повышение инновационной активности бизнеса и создание благоприятных условий для увеличения количества организаций, осуществляющих инновационную деятельность в городе Москве; обеспечение приоритета интересов граждан при предоставлении государственных услуг в городе Москве, в том числе по экстерриториальному принципу; повышение информированности, а также культурного и образовательного уровня жителей города Москвы за счет развития средств массовой информации и популяризации книгоиздания.

**РЕЗУЛЬТАТЫ**

Реализация программы направлена на повышение качества жизни населения города Москвы и создание благоприятных условий для ведения предпринимательской и иной хозяйственной деятельности за счет широкомасштабного использования цифровых технологий; повышение осведомленности граждан о городских сервисах и государственных услугах  
и уровня их использования, рост цифровой грамотности населения; обеспечение открытого диалога между органами исполнительной власти города Москвы, гражданами, деловым сообществом; обеспечение предоставления государственных услуг в электронной форме, а также в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг; обеспечение прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды.

В целях повышения качества, доступности и эффективности предоставления государственных услуг и осуществления государственных функций в 2022 году была продолжена работа по реализации этого функционала в электронном виде. Основными направлениями работы были:

- повышение качества и удобства получения услуг и сервисов в электронном виде;

- создание и развитие востребованных услуг и сервисов, в том числе для юридических лиц;

- перевод услуг, в том числе массовых социально значимых, в электронный вид;

- организация предоставления государственных услуг в проактивном режиме (без подачи заявления гражданами), в частности по продлению многодетных и резидентных парковочных разрешений, по оформлению ордеров (разрешений) на проведение земляных работ, установку временных ограждений, размещение временных объектов в городе Москве и др.;

- реализация Концепции перехода к предоставлению 24 часа в сутки 7 дней в неделю абсолютного большинства государственных и муниципальных услуг без необходимости личного присутствия граждан, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.04.2022 № 837-р.

На конец 2022 года на официальном портале Мэра и Правительства Москвы https://www.mos.ru/ (далее – портал mos.ru) доступно более 400 услуг и сервисов в электронном виде.

По состоянию на конец 2022 года пользователями электронных городских услуг и сервисов являются более 15,4 млн жителей и более 444 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В 2022 году более 890 тыс. пользователей-физических лиц зарегистрировали личный кабинет на портале mos.ru. При этом более чем на 770 тыс. возросло количество подтвержденных учетных записей, которые дают возможность получать онлайн все услуги, реализованные на портале mos.ru, в том числе юридически значимые.

За прошедший год через портал mos.ru и личный кабинет пользователя поступило более 657 млн обращений.

В части развития ИТ-среды центров «Мои документы» в государственной информационной системе «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» введено и модернизировано более 100 услуг. Выполнены работы по настройке и развертыванию оборудования и ИТ-систем в новых и отремонтированных многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ).

В 2022 году в МФЦ города Москвы в полном объеме введены в промышленную эксплуатацию программно-технические комплексы «Криптобиокабина», позволяющие подавать заявление на биометрический загранпаспорт и получать результат без присутствия сотрудников МВД России в отделениях МФЦ. С начала промышленной эксплуатации в 106 МФЦ города Москвы было подано более 80 тыс. заявлений на оформление загранпаспорта через «Криптобиокабины».

Для обеспечения оперативного межведомственного взаимодействия в целях оказания государственных услуг и осуществления государственных функций продолжалось развитие городской системы межведомственного электронного взаимодействия, в рамках которого регулярно подключались новые и модернизировались существующие сервисы. По итогам 2022 года доступно более 400 видов документов и сведений (без необходимости запроса документов у заявителей), в том числе документы ЗАГС, сведения о льготных категориях и мерах социальной поддержки, документы жилищного учета, сведения градостроительного и имущественно-земельного комплексов города Москвы, сведения о правах на объекты недвижимости, данные о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета (далее – СНИЛС) застрахованного лица, о размере пенсии, доплат и выплат застрахованному лицу, сведения МВД России и другие.

Для повышения удобства пользователей в течение года проведены мероприятия по развитию портала mos.ru, опубликованы новые городские проекты и новые страницы. Посещаемость портала mos.ru в 2022 году составила более 503 млн посещений, портал посетили 111,9 млн человек.

В рамках развития мобильного приложения «Госуслуги Москвы» в 2022 году модернизированы сервисы начислений за жилищно-коммунальные услуги, подписки на получение единого платежного документа (ЕПД), сервис «Запись к врачу», платежные сервисы. Количество активных пользователей мобильного приложения «Госуслуги Москвы» в 2022 году составило 2,4 млн человек.

Для онлайн-оплаты государственных и муниципальных услуг поставщиками услуг через государственную информационную систему, обеспечивающую в городе Москве регистрацию начислений и платежей, в 2022 году выставлено 143,6 млн начислений на общую сумму более 1,1 трлн рублей. За год к сервису подключено 112 новых организаций, для оплаты доступно порядка 9,2 тыс. услуг.

На портале mos.ru в сервисе «Мои платежи» жителям доступна единовременная (пакетная) оплата большинства услуг органов власти города Москвы, а также наиболее востребованных федеральных и коммерческих услуг. Плательщикам также доступна оплата через мобильные приложения «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва». По итогам 2022 года доля платежей, осуществленных посредством использования мобильных приложений, составила более 47%.

Общее число платежей, осуществленных через все витрины сервиса, за 2022 год составило около 20 млн на сумму более 52,5 млрд рублей. В 2022 году в сервисе «Мои платежи» было оформлено около 257 тыс. автоплатежей. Возможностью создания шаблонов за год воспользовались более 550 тыс. раз.

В 2022 году в проекте «Электронный дом» (https://www.ed.mos.ru) проведено более 1,5 тыс. общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах в электронном виде. Проект стал самым большим сообществом соседей, к нему подключены жители 93% многоквартирных домов Москвы.

В 2022 году по обращениям жителей на портал «Наш город» (https://gorod.mos.ru/) решено более 1,092 млн проблемных ситуаций в сфере коммунального хозяйства и управления городскими объектами.

В 2022 году в проекте «Активный гражданин» (https://ag.mos.ru/) зарегистрировано свыше 622 тыс. новых пользователей. Общее количество пользователей проекта увеличилось до 6,3 млн человек, за год опубликовано более 1 059 голосований, принято более 46 млн мнений. Количество уникальных пользователей, принявших участие в голосованиях, превысило 1,1 млн человек за год.

В течение года подготовлены и запущены 8 специальных проектов: «8 лет проекту «Активный гражданин», «Яркая весна с «Активным гражданином», «Большая викторина», «Лето активного гражданина», «Московские дворы», «Городские названия», «Вся Москва за 35 дней», праздничная новогодняя страница. В них приняли участие более 500 тыс. уникальных пользователей.

На платформе «Город идей» проведен ряд значимых доработок: пользователям стала доступна мобильная версия платформы; упрощен процесс обработки идей граждан на платформе; открыты 26 новых тем для сбора идей; реализована возможность проведения закрытых проектов; модернизирован раздел «Выполненные проекты». По итогам 2022 года к «Городу идей» присоединилось более 100 тыс. уникальных пользователей, что составляет 25% от общего числа пользователей платформы, а посещаемость платформы возросла почти в 2 раза по сравнению с предыдущим годом.

В 2022 году на портале «Город заданий» (https://gz.mos.ru) опубликовано 32 тыс. новых заданий, что позволило достичь к концу 2022 года отметки в 103 тыс. зарегистрированных пользователей. Проект создан для вовлечения жителей в процессы жизнедеятельности и благоустройства города Москвы. Всего к проекту подключено 108 ОИВ и подведомственных им организаций, из которых 25 - за 2022 год.

В 2022 году продолжилась реализация программы «Миллион призов». В акции приняли участие 1,7 млн участников, из них 646 тыс. победителей. В 2022 году на сайте программы зарегистрировано свыше 490 тыс. новых пользователей. Общее количество активных пользователей достигло 3 млн человек. Более 250 партнеров предоставляли поощрения, среди них 64 благотворительных фонда, за год опубликовано 357 новых позиций. Свыше 500 тыс. пользователей обменяли баллы на поощрения. Самыми популярными разделами стали: «Транспорт», «Магазины», «Аптеки» и «Одежда и обувь».

За 2022 год в разделе «Благотворительность» пользователи сделали взносы на сумму более 78 млн баллов (рублей). Также было продано более 8 тыс. сувениров, сделанных руками подопечных некоммерческих организаций.

За 2022 год Общегородским контакт-центром расширен функционал действующих горячих линий и запущены новые горячие линии.

Оптимизировано число горячих линий Общегородского контакт-центра за счет укрупнения и объединения линий, схожих по тематикам и направлениям деятельности. На конец отчетного периода функционирует 68 горячих линий. За 2022 год горячими линиями Общегородского контакт-центра обработано 58,8 млн входящих телефонных вызовов, поступающих от жителей города Москвы, из них 28 млн входящих телефонных вызовов обработано оператором, а 30,8 млн вызовов – голосовым помощником.

В том числе самыми крупными горячими линиями Общегородского контакт-центра обработано:

- 18,3 млн вызовов - Службой 122;

- 12,6 млн вызовов - Единым диспетчерским центром города Москвы;

- 12,1 млн вызовов - Единой справочной службой Правительства Москвы.

В целях популяризации и продвижения инновационных сервисов Правительства Москвы, информационных технологий и кибербезопасности в 2022 году павильон «Умный город» на ВДНХ принял на своей площадке всероссийские соревнования по информационной безопасности «Кубок CTF России», Russian BI Forum, Всероссийская акция «Ночь музеев — 2022» и др.

Кроме того, в 2022 году в павильоне «Умный город» на ВДНХ проведено:

- 158 образовательных мероприятий (из них более 90 онлайн) в сфере информационных технологий в форматах мастер-классов по информационной безопасности и программированию, кибертурниров, вебинаров по разработке сайтов, ведению социальных сетей и др.;

- 3 350 экскурсий по выставочной экспозиции и экспонатам павильона «Умный город» с целью ознакомления посетителей с городскими информационными технологиями и электронными сервисами города Москвы.

Общее количество посетителей павильона за 2022 год составило более 90 тыс. человек, в том числе принято 9 международных делегаций.

В 2022 году продолжилась работа по продвижению и сопровождению города Москвы в международных рейтингах умных городов. По результатам участия города Москвы в международных премиях в 2022 году 11 ИТ-проектов были определены в шорт-листы премий, 1 проект стал финалистом и 1 – победителем международного конкурса, 3 проекта награждены дипломами, 1 проект заслужил звание «проекта-чемпиона». Суммарно в 2022 году подано 24 заявки на участие в 7 международных конкурсах и премиях.

По состоянию на 31.12.2022 на территории города Москвы функционировало 135 Многофункциональных центров (МФЦ), обслуживающих 100% жителей города. Все услуги доступны для горожан в любом МФЦ (99% услуг предоставляются по экстерриториальному принципу, за исключением федеральной услуги МВД России по осуществлению миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации). По итогам 2022 года в МФЦ предоставляется более 280 услуг 42 органов власти и организаций.

Значительная часть массовых социально значимых услуг переводится в исключительно электронный вид. При отсутствии у гражданин цифровых навыков им оказывается содействие по созданию личного кабинета на портале mos.ru, а также консультационная поддержка по подаче заявления в электронном виде. Консультации по порядку предоставления услуг и сервисов доступны гражданам в удобном формате видеоконференцсвязи по более чем 200 услугам.

В целях повышения эффективности реализации функций органами исполнительной власти города Москвы в 2022 году продолжена работа по внедрению цифровых технологий в различные сферы жизни города.

В целях повышения эффективности контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства по состоянию на конец 2022 года к Автоматизированной системе учёта потребления ресурсов (далее - АСУПР) подключены 30 132 объекта недвижимости (более 90% объектов недвижимости, где собственником приборов учёта является город Москва), из них более 25 тыс. многоквартирных домов и более 5 тыс. объектов социальной сферы.

В 2022 году продолжилось развитие автоматизированной системы управления «Объединенная диспетчерская служба Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы» (АСУ ОДС). За 2022 год в рамках паспортизации объектов городского хозяйства города Москвы в АСУ ОДС увеличен объем данных о территориях города Москвы на 19 тыс. га: утверждено 7974 паспорта объектов дорожного хозяйства, 24 226 паспортов дворовых территорий, 11 584 паспорта объектов озеленения.

Реализация выгрузки и формирования печатных форм паспортов объектов городского хозяйства позволила сократить длительность проверки паспортов в АСУ ОДС в 1,5 раза. Также в рамках работ по модернизации системы в 2022 году продолжилось развитие цифрового учета объектов - созданы реестры особо охраняемых природных территорий, водных сооружений, растений Красной книги.

В целях повышения эффективности управления городским хозяйством проводился сбор, хранение и обработка навигационной информации от телеметрического оборудования ГЛОНАСС. Обеспечена круглосуточная бесперебойная передача телеметрических данных в подсистему сбора телеметрических и навигационных данных от бортового навигационно-связного оборудования, смонтированного на дорожно-коммунальной технике Комплекса городского хозяйства города Москвы, также обеспечена передача данных от датчиков учета уровня топлива на транспортных средствах.

В 2022 году количество техники, подключенной к системе контроля ГЛОНАСС по государственному контракту Единого телеметрического оператора, составило 18 968 единиц, дополнительно поступают телеметрические данные от 3 760 единиц техники коммерческих организаций, входящих в Комплекс городского хозяйства города Москвы.

В мае 2022 года Мэром Москвы открыт Центр управления Комплекса городского хозяйства города Москвы, запущена автоматизированная информационная система, которая позволяет автоматизировать процессы информационного взаимодействия и помогает принимать управленческие решения в сфере городского хозяйства с целью оперативного мониторинга состояния городской инфраструктуры и координации деятельности ОИВ и подведомственных им организаций.

За 2022 год с помощью системы было обработано более 10 млн событий (пожары, утечка газа, неисправность лифтов), к системе было подключено 58 подведомственных организаций Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы, ресурсоснабжающих и инженерных организаций, настроено интеграционное взаимодействие с более чем 15 общегородскими и отраслевыми информационными системами Правительства Москвы.

В 2022 году продолжалось развитие пилотной версии автоматизированной информационной системы «Охотничий билет», предназначенной для ведомственных организаций, обеспечивающих выдачу и аннулирование охотничьих билетов. За год в системе обработано более 22 тыс. заявок на выдачу охотничьего билета, более 14 тыс. охотничьих билетов внесено в реестр.

В автоматизированной информационной системе «Единый городской фонд данных экологического мониторинга» осуществляется сбор, анализ и прогноз экологической обстановки в городе Москве и предоставление экологической информации органам государственной власти и населению.

Сбор информации осуществляют 60 автоматических станций контроля загрязнения атмосферного воздуха, включая 4 мобильные станции, 6 станций на территории Троицкого и Новомосковского административных округов, 3 высотных станции на Останкинской телебашне. Также функционируют 3 передвижные экологические лаборатории.

Продолжил функционировать сайт «Мосэкомониторинг» (<https://mosecom.mos.ru/>), предоставляющий данные о качестве воздуха в городе Москве в режиме реального времени. Количество посетителей сайта за 2022 год составило свыше 200 тыс. человек.

В 2022 году обеспечено бесперебойное техническое сопровождение и поддержка пользователей автоматизированной информационной системы «Порубочные билеты», автоматизирующей предоставление услуг по оформлению и закрытию порубочного билета и (или) разрешения на пересадку зеленых насаждений. За 2022 год в АИС ПБ обработано более 20 тыс. заявок на оформление порубочного билета и более 7 тыс. заявок на закрытие порубочных билетов.

В 2022 году в рамках перевода на импортонезависимую программную платформу автоматизированной системы управления «Информационное обеспечение деятельности ЕИРЦ» (ЕИРЦ) была осуществлена закупка лицензий отечественного программного обеспечения.

Благодаря автоматизации процессов расчета за жилищно-коммунальные и связанные с ними услуги, увеличилось количество многоквартирных домов, по которым передаются расчеты в ЕИРЦ. В 2022 году сформировано более 60,6 млн ЕПД.

В 2022 году в целях развития Автоматизированной информационной системы «Электронная модель территориальной схемы обращения с отходами» продолжилась автоматизация процессов планирования, мониторинга и контроля за осуществлением деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов производства и потребления на территории города Москвы.

В рамках развития автоматизированной системы управления «Интегрированная информационно-управляющая система наружного освещения города Москвы» в 2022 году создана подсистема по управлению «умными» светильниками, позволяющая диспетчерам производить группировку светильников по функциональным зонам освещения (спортивные и детские площадки, дворы и т.д.), производить индивидуальную настройку расписания работы отдельных опор со светильниками, управлять яркостью горения светодиодных светильников.

С использованием автоматизированной информационной системы «Регулирование перемещения отходов строительства, сноса и грунтов в городе Москве» в 2022 году обработано 12 370 запросов по выдаче разрешений на перемещение отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов, из которых 8 851 запрос на оказание данной услуги - в электронном виде.

В течение отчетного периода доработано мобильное приложение «Мобильный комплекс программно-технических средств», заменяющее стационарный контрольно-измерительный пункт для фиксации параметров груза и внесения в базу мусоровоза отходоперевозчика, что позволило оптимизировать порядок формирования рейсов и исключить ошибки водителей транспортного средства при замере массы отходов строительства, сноса и грунтов на объекте приема. По итогам года доля рейсов, выполненных в полном соответствии с правилами транспортировки отходов строительства, сноса и грунтов, составила 98%.

В 2022 году в автоматизированной системе «Цифровой двойник» внедрен новый функционал, который сделал этот инструмент еще более полезным для решения управленческих задач.

Модель дополнили динамическими слоями, которые позволяют отслеживать выполнение различных городских работ в режиме реального времени, например, контролировать вывоз отходов строительства и сноса. Кроме того, обновлен функционал в части отображения наземных и воздушных панорам, благодаря чему стало возможно переходить при просмотре от наземных панорам к воздушным и обратно, перемещаться по воздушным панорамам различных локаций.

Для наполнения «Цифрового двойника» в 2022 году было отснято 5,5 тыс. воздушных панорам, продолжалась съемка наземных панорам, были актуализированы карточки городских объектов в части сведений, касающихся Бюро технической инвентаризации города Москвы.

В 2022 году запущен функционал сводного плана сетей – отображение подземных коммуникаций города Москвы (кроме Троицкого и Новомосковского административных округов), что позволяет рассматривать проекты объектов, планирующихся к развитию, с разных уровней, начиная с подземных. К просмотру доступно более 1 тыс. кв. км инженерных сетей, а также более 13 млн объектов инженерных сетей от магистральных трубопроводов (водоканалы, тепло и газосети) до колодцев и люков.

Реализована возможность встраивать трехмерные модели проектируемых зданий и сооружений (проектные решения) в текущий облик города, что позволяет облегчить принятие решений о развитии территорий, сравнить проектные решения и фактически реализованные проекты. Функционал активно используется для принятия градостроительных решений.

В рамках развития суперсервиса «Помощь при переезде в рамках программы реновации» в дополнение к 6 существующим электронным сервисам для граждан на официальном портале mos.ru реализован сервис загрузки документов, позволяющий новоселам отправить сканы необходимых документов в ответственные органы власти без посещения центра информирования по переселению. Всего посредством суперсервиса с момента его запуска загружено более 800 комплектов документов на портале mos.ru, подано более 2 тыс. заявлений на оказание услуг в рамках суперсервиса онлайн.

В рамках развития Информационно-аналитической системы управления градостроительной деятельности был автоматизирован учет цифровых паспортов объектов капитального строительства, являющихся ключевым элементом Единой цифровой платформы градостроительной деятельности, агрегирующим массив больших данных о строящихся объектах.

В течение 2022 года продолжалась реализация проекта «Московская электронная школа» (далее – МЭШ) – комплексный, масштабный проект в сфере образования, целью которого является качественное улучшение образовательного процесса за счет использования современного образовательного контента и внедрения информационных технологий. В проекте учитываются возможности всех категорий учащихся, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья. Активными пользователями сервисов и услуг МЭШ по состоянию на конец 2022 года стало около 3 млн человек. К электронным сервисам МЭШ ежедневно обращаются более 4,5 млн раз.

В числе ключевых сервисов МЭШ: единый «Электронный журнал» и «Электронный дневник», «Библиотека МЭШ», сервис «Москвенок» (информационная система «Проход и питание»), «Портфолио учащегося».

Информационное взаимодействие МЭШ с ведущими участниками общегородской информационной среды помогает горожанам решать вопросы, связанные с записью в кружки и секции, посещать образовательные программы вузов, узнавать результаты итоговой аттестации школьника и многое другое.

МЭШ — это не только сервисы, но и инфраструктура: ноутбуки для педагогов, интерактивные панели, точки доступа Wi-Fi, цифровые/виртуальные лаборатории, классные комнаты различных профилей, оснащенные специализированным оборудованием, мультимедиа-студии, робототехника. Здания школ, в которых проводят обучение учащихся 5-11 классов, оснащены оборудованием МЭШ, а также доступом к единой сети Wi-Fi, для подключения к которой достаточно ввести данные учетной записи портала mos.ru.

В 2022 году началось масштабное переоборудование и обеспечение современной сетевой инфраструктурой всех зданий и помещений школ, где проводится образовательный процесс для 1-4 классов. На конец 2022 года работы завершены в 46% зданий. В кабинетах информатики московских школ появилось 50 тыс. современных моноблоков.

В сентябре 2022 года в Москве стартовал проект «Каждому учителю ноутбук»,в рамках которого все педагоги 1–11 классов получат новые ноутбуки для комфортной работы с инфраструктурой МЭШ. По итогам 2022 года ноутбуки получили уже 35 тыс. педагогов.

На конец 2022 года в школах установлено около 63 тыс. точек доступа Wi-Fi, более 21,8 тыс. интерактивных панелей, более 1,8 тыс. серверов.

Сервис «Москвенок» доступен в 4,3 тыс. зданий образовательных организаций города Москвы, в том числе в 2,3 тыс. зданий дошкольных отделений. Общее число пользователей сервиса - более 2 млн, из них:

- 1,08 млн – обучающиеся;

- 1,1 млн - представители дошкольников;

- 0,2 млн - сотрудники образовательных организаций.

Идентификаторы «Москвенка» возможно использовать как пропуск в образовательные организации и музеи города Москвы, а также оплачивать с их помощью питание в школьных буфетах без использования наличных денег. Для представителей обучающихся доступна возможность предварительного заказа горячего питания в мобильных приложениях «Госуслуги Москвы», «Дневник МЭШ» и на портале mos.ru с просмотром меню ребенка в школе и в детском саду, управлением покупками в буфете, доступом к типовому распорядку дня ребенка в детском саду. За 2022 год родители пополнили лицевые счета детей свыше 9,3 млн раз и сделали более 6,3 млн предзаказов горячего питания.

С 2022 года школьники могут использовать электронную карту и другие идентификаторы «Москвенок» в качестве единого читательского билета в городских библиотеках. Также в течение 2022 года более 484 тыс. раз дети прошли в музеи по карте и другим идентификаторам «Москвенок».

Сервис «Электронный дневник» в 2022 году расширил свой функционал: появилась возможность актуализировать в МЭШ данные паспорта, свидетельства о рождении, СНИЛС и контактную информацию, школьники 6–9 классов и их родители получили возможность видеть в электронном дневнике возможный результат освоения той или иной темы при помощи функционала «Планируемые результаты обучения».

Пользователям МЭШ стал доступен новый инструмент - тематическое оценивание, позволяющий педагогам и родителям увидеть, насколько успешно школьник осваивает темы учебной программы, а ребенку - узнать свои сильные и слабые стороны.

Также обновлен интерфейс мобильного приложения «Дневник МЭШ», что позволило обеспечить быстрый доступ к наиболее востребованному функционалу в соответствии с потребностями учащихся и родителей. Кроме того, родители-пользователи мобильного приложения «Дневник МЭШ» теперь могут получать на смартфоны уведомления сервиса «Москвенок». Более 54% пользователей «Дневника МЭШ» входят в сервис с компьютера, 44% – со смартфона и около 2% – с планшета. Число скачиваний мобильного приложения «Дневник МЭШ» достигло 2 млн, более 626 тыс. из которых - в 2022 году.

В 2022 году в рамках развития сервиса «Электронный журнал» у учителей появилось мобильное приложение «Журнал МЭШ», с помощью которого было выдано 32,7 млн домашних заданий, 717 тыс. из которых – цифровые. Общее число скачиваний приложения «Журнал МЭШ» составило 77,4 тыс., а число обращений к сервису – более 2,1 млн.

В Библиотеке МЭШ собрано более 1,7 млн единиц образовательного контента:

- более 56 тыс. сценариев уроков;

- свыше 13 тыс. видеоуроков;

- около 1,8 тыс. электронных учебных пособий;

- 348 учебников;

- свыше 184 тыс. образовательных интерактивных приложений;

- 245 произведений художественной литературы;

- 42 уникальных виртуальных лаборатории по физике, математике, технологии, биологии, черчению и информатике;

- более 6 тыс. онлайн-тренажеров для самодиагностики;

- более 80 тыс. тестов, соответствующих содержанию ОГЭ и ЕГЭ.

С помощью указанного контента школьники готовятся к контрольным, экзаменам и олимпиадам. В новом учебном году в Библиотеку МЭШ добавлено свыше 107 тыс. единиц образовательного контента от лучших отечественных разработчиков, среди которых компании «Физикон Лаб», «Алгоритмика», «01Математика», а также «Мобильное Электронное Образование», «ГлобалЛаб» и группа компаний «Просвещение».

Одним из популярных видов контента библиотеки являются виртуальные лаборатории - интерактивные онлайн-симуляторы опытов и экспериментов для детей и взрослых, которые позволяют создавать собственные объекты и логические задачи, а также превращать цифровое пространство в место виртуальных турниров. Число уникальных пользователей виртуальных лабораторий составило порядка 100 тыс., а число обращений к ним – более 1,1 млн. В 2022 году коллекция виртуальных лабораторий пополнилась 13-ю новыми инструментами по химии, технологии и физике. Среди них уникальная лаборатория «Соревновательные механики. ФизБой», которая позволяет автоматизировать все процессы - от создания, проведения и управления виртуальными турнирами до участия в них, оценки результатов и подведения итогов.

По итогам 2022 года наиболее популярными виртуальными лабораториями стали:

- на 1-м месте - по информатике – около 130 тыс. запусков;

- на 2-м месте - «Планиметрия» – более 60 тыс. запусков;

- на 3-м месте - по математике «Графики функций. Часть 1» – более 57 тыс. запусков.

За 2022 год электронную библиотеку материалов МЭШ посетили около 30 млн раз более 6,6 млн человек из различных субъектов Российской Федерации, а число просмотров и запусков составило порядка 72,5 млн.

Сервис является не только электронной библиотекой в её классическом понимании, но и инструментом по созданию образовательного контента и площадкой взаимодействия между педагогами. Учителя школ города Москвы разрабатывают, а затем проводят в классе интерактивные уроки с помощью инструментов и электронных материалов Библиотеки МЭШ. Сегодня около 34 тыс. педагогов являются разработчиками контента МЭШ. Из них более 2,5 тыс. педагогов получили более 6 тыс. грантов за вклад в развитие МЭШ.

Также один из важных сервисов МЭШ - «Портфолио учащегося», который содержит структурированную в хронологическом порядке и по различным категориям («Мой профиль», «Гражданская активность», «Культура», «Творчество», «Спорт», «Наука», «Учеба») информацию о всех достижениях и успехах ребенка в учебе, исследовательской деятельности, олимпиадах, конкурсах, спортивных соревнованиях, культурных и общественных мероприятиях за период обучения.

В 2022 году появились важные обновления в портфолио ученика: в категории «Учеба» стала доступна вкладка «Результаты», где можно увидеть полную информацию по текущим результатам обучения по всем предметам и темам (среднюю оценку по предмету, оценку за каждую тему, общую динамику успеваемости). Это позволяет лучше понять сильные и слабые стороны подготовки ребенка и своевременно восполнить пробелы в знаниях.

Общее число уникальных пользователей «Портфолио учащегося» составляет свыше 1,04 млн, из них 540 тыс. – учащиеся. В портфолио внесено более 4,1 млн записей о мероприятиях и более 2 млн записей о наградах.

Пользователями в сервис «Портфолио учащегося» самостоятельно загружено более 36 тыс. событий. Родители чаще всего загружают достижения своих детей в категорию «Спорт» (6336 событий), дети больше достижений загружают в категорию «Учеба» (4975 событий).

В 2022 году в России стартовал процесс по переходу на новую образовательную платформу, который проводится в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.07.2022 № 1241 о запуске федеральной государственной информационной системы «Моя Школа» с единым доступом к образовательным сервисам и цифровым учебным материалам через федеральный портал государственных услуг https://www.gosuslugi.ru/. В соответствии с соглашением о сотрудничестве по развитию ФГИС «Моя школа», подписанным в сентябре 2022 года между Минпросвещения России, Минцифры России и Правительством Москвы, технологической основой ФГИС «Моя школа» выступают решения МЭШ (электронный дневник, портфолио учащегося, электронный журнал и другие инструменты МЭШ).

В 2022 году МЭШ и ее сервисы были удостоены российских и международных наград:

- победа в категории «Инновации в сфере образования» в рамках международного этапа конкурса Quality Innovation Awards;

- победа мобильного приложения «Дневник МЭШ» на Всероссийском конкурсе сайтов и приложений «Рейтинг Рунета-2022» в номинации «Государство и общество», а в номинации «Творчество, хобби и обучение» приложение заняло 2-е место;

- сервис «Портфолио учащегося» стал лауреатом «Премии Рунета» в номинации «Образование и кадры».

Успешно продолжала развиваться и «Единая медицинская информационно-аналитическая система города Москвы» (ЕМИАС), где зарегистрировано порядка 13,3 млн уникальных пациентов, из них по 12,7 млн пациентов ведется электронная медицинская карта (ЭМК).

За 2022 год в ЕМИАС произведено более 128,2 млн записей к врачам с применением различных каналов записи. В части ЕМИАС.ИНФО в 2022 году общее количество скачиваний мобильного приложения увеличилось с 4,3 млн до 5,7 млн, а количество пользователей медицинской карты в приложении – с 1,9 млн до 3,4 млн.

В 2022 году продолжилась работа над решениями, направленными на выявление и лечение злокачественных новообразований. В рамках модернизации ЕМИАС реализовано решение по проведению лучевой терапии для пациентов со злокачественными новообразованиями. Решение автоматизирует полный цикл лечения пациента от назначения лучевой терапии на онкологическом консилиуме до выписного эпикриза и позволяет направлять пациента как в медицинские организации города, так и в федеральные и частные медицинские организации. Реализация данного функционала позволила медицинским работникам контролировать все этапы лечения пациента, просматривать его текущий статус, медицинские документы, корректировать лечение при необходимости.

В 2022 году в ЕМИАС реализован функционал по оформлению рецептов в электронной форме (льготных и за полную стоимость). С системой ЕМИАС интегрировано более 2,3 тыс. пунктов отпуска коммерческих аптечных сетей для обслуживания электронных рецептов за полную стоимость и 282 пункта (аптеки и аптечные пункты Департамента здравоохранения города Москвы), отпускающих лекарственные препараты по льготным рецептам.

В 2022 году был расширен функционал ЕМИАС, доступный врачам-клиницистам в амбулаторно-поликлинических учреждениях:

- врачам предоставлена возможность формирования и мониторинга индивидуальной программы диспансерного наблюдения для пациентов с хроническими заболеваниями;

- реализована возможность оформления справок об отсутствии контактов с инфекционными больными, справок для получения путевок на санаторно-курортное лечение, справок на детей, отъезжающих в санаторный оздоровительный лагерь;

- обеспечена возможность проведения иммунодиагностики и фиксации её результатов.

В 2022 году продолжилось развитие Личного кабинета пациента ЕМИАС (lk.emias.mos.ru) (далее – Личный кабинет). Пользователям Личного кабинета в 2022 году стали доступны:

- просмотр программы диспансерного наблюдения, включая запланированные, назначенные и выполненные мероприятия программы в виде интерактивного календаря, который позволяет пациентам наглядно отслеживать и проходить плановое обследование и лечение в рамках диспансерного наблюдения;

- просмотр информации о плановых и выполненных детских профилактических прививках в виде интерактивного календаря, который позволяет родителям отслеживать сроки плановой вакцинации;

- просмотр рецептов длительного действия с возможностью видеть график обслуживания рецепта;

- просмотр медицинских заключений, санаторно-курортных справок, справок в бассейн и справок об отсутствии контакта с инфекционными больными;

- ведение календаря приема лекарственных препаратов с возможностью отмечать принятые или пропущенные приемы лекарственных препаратов, просматривать историю приемов, настраивать режим дня.

В рамках развития Централизованного лабораторного сервиса ЕМИАС была обеспечена возможность работы с микробиологическими, цитологическими и гистологическими лабораторными исследованиями.

В 2022 году в ЕМИАС в рамках работ по модернизации сервиса «Управление посещениями пациентов на дому» были автоматизированы процессы регистрации и управления вызовами врача на дом через центр телефонных обращений, процессы регистрации и управления посещениями на дому для патронажа детей первого месяца жизни, процессы регистрации и управления патронажами детей первого месяца жизни на основе выписных эпикризов из родильных домов. В рамках развития существующих процессов оказания помощи на дому у медицинских работников появилась возможность ввода данных по экспресс-тестам на грипп, отображения прививочной карты пациента, создания нерецептурных лекарственных назначений.

С 2022 года в ЕМИАС реализована возможность создания электронных медицинских заключений об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием и об отсутствии в организме наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, которые после подписания врачом в ЕМИАС автоматически передаются в федеральную Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) и далее становятся доступными для проверки Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации.

В 2022 году в рамках оказания услуг по предоставлению медицинским организациям государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, доступа к ЕМИАС с использованием мобильного автоматизированного рабочего места посредством системы защищенного мобильного доступа в ЕМИАС, медицинские работники обеспечены планшетами в количестве 2,5 тыс. единиц, общее число выданных планшетов составляет 7,2 тыс. единиц.

Доступ к ЕМИАС предоставлен врачам службы вызова на дом, врачам, работающим в кабинетах ОРВИ и фильтр-боксах, врачам выездных ковидных бригад, врачам военкоматов, патронажным врачам и медицинским сестрам, сотрудникам медицинских организаций, задействованным в оцифровке медицинской документации.

В 2022 году изготовлено и передано более 4 тыс. смарт-карт квалифицированной электронной подписи, оказано более 23 тыс. услуг по выпуску квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи работникам медицинских организаций.

В целях автоматизации различных отделений стационаров города Москвы в 2022 году продолжилось внедрение подсистемы «Клиническая информационная система» (далее - КИС ЕМИАС), реализован новый функционал КИС ЕМИАС для управления потоками пациентов (маршрутизации).

К Единому радиологическому информационному сервису ЕМИАС в 2022 году подключено: 192 диагностических устройства, 127 автоматизированных рабочих мест, 240 пользователей.

В 2022 году осуществлялось развитие информационной системы «Система долговременного ухода и социальные стационары» (далее – ИС СДУ), предназначенной для выявления и автоматизации процессов признания граждан нуждающимися в социальном обслуживании в целях обеспечения долговременного ухода за ними.

Всего на конец года в системе зарегистрировано 375 тыс. анкет граждан. Реализовано информационное взаимодействие ИС СДУ с МФЦ и порталом mos.ru, в результате которого у граждан появилась возможность подачи заявления на социальное обслуживание в любом ближайшем отделении МФЦ либо в электронном виде на портале mos.ru. За 2022 год в ИС СДУ поступило более 22 тыс. заявок на социальное обслуживание в электронном виде с применением различных каналов подачи заявок: В 2022 году с использованием ИС СДУ проведено более 140 тыс. функциональных диагностик граждан, более 125 тыс. из которых выполнено с использованием мобильного приложения социального инспектора.

На конец года в ИС СДУ работало более 500 пользователей (сотрудники социальной защиты и социальные инспекторы).

В 440 библиотеках города функционирует Единая автоматизированная библиотечная информационная система (далее – АБИС), позволяющая автоматизировать единые технологические процессы работы библиотек (каталогизация, списание, обслуживание, пополнение фонда), вести единый учет книг и читателей московских библиотек.

За 2022 год 193 тыс. человек оформили единый читательский билет. Всего по состоянию на конец 2022 года более 800 тыс. человек имеют единый читательский билет, по которому выдано 9,2 млн изданий. Также читателям благодаря сервису «Библиотеки Москвы» на портале mos.ru, подключенному к АБИС, доступна возможность узнавать, в каких библиотеках есть в наличии необходимые издания, бронировать их онлайн или продлевать срок хранения книг без посещения библиотеки. За 2022 год через сервис горожане забронировали более 142 тыс. изданий и продлили сроки хранения книг 216 тыс. раз.

Система централизованного учета экспонатов музейных фондов в музеях, подведомственных Департаменту культуры города Москвы, на портале «Музейная Москва онлайн» (https://museum-online.moscow/) пополнилась новым контентом. Всего на конец 2022 года размещено более 92 тыс. экспонатов, доступных жителям для просмотра, а также пользователи имеют возможность, не выходя из дома, осмотреть 1 082 выставки и альбома.

Обеспечено развитие портала «Узнай Москву» (https://um.mos.ru/) и одноименного приложения. Добавлено свыше 40 новых экскурсионных маршрутов, а также запущен спецпроект «Москва: погружение» это двенадцать увлекательных и нетривиальных рассказов, связанных со знакомыми общественными пространствами и культурными достопримечательностями города. Кроме того, в мобильном приложении реализованы аудиогиды по экспонатам павильона «Умный город» на ВДНХ и музея истории Лефортово.

Через Единую Билетную систему за 2022 год реализовано более 3,2 млн электронных билетов в музеи, библиотеки, культурные центры и зоопарк.

В 2022 году осуществлялось развитие сервиса аренды городских пространств «Вместе с культурой», реализованного на базе Единой Билетной системы, благодаря которому пользователи портала mos.ru могут забронировать помещение под проведение культурного мероприятия. В 2022 году пользователи сервиса арендовали помещения около 7,2 тыс. раз, количество помещений для аренды, в свою очередь, увечилось до 1100 единиц.

В 2022 году через Единую автоматизированную информационную систему торгов города Москвы (далее – ЕАИСТ):

- проведено 582,8 тыс. электронных согласований закупок;

- выдано 5,5 тыс.заключений по результатам экспертизы начальной максимальной цены;

- сформировано 297,2 тыс. документов по стандартизированным формам;

- проведено 446,8 тыс. закупок малого объема через котировочные сессии$

- опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС) более 2,8 млн различных сведений о закупках заказчиков города Москвы, среди которых сведения о планах закупок, планах-графиках, извещениях о закупках, договорах и контрактах, документах об исполнении, оплатах и др.

В рамках развития ЕАИСТ выполнено 2,2 тыс. задач, обеспечена адаптация системы к регулярным изменениям законодательства в сфере закупок. Автоматизация закупочных процессов средствами ЕАИСТ помогла обеспечить высокие показатели прозрачности и эффективности закупок. По данным результатов «Национального рейтинга прозрачности закупок 2022» Москва в 2022 году в очередной раз заняла 1 место в региональном сегменте.

В 2022 году развитие автоматизированной информационной системы «Портал поставщиков» (далее – Портал поставщиков) было ориентировано на формирование единой экосистемы цифровых сервисов для бизнеса.

На Портале поставщиков осуществляют закупочную деятельность свыше 53 тыс. государственных и муниципальных заказчиков из 39 субъектов Российской Федерации, зарегистрировано более 290 тыс. поставщиков из 86 регионов (около 40 тыс. за 2022 год), 90% из них – представители малого и среднего бизнеса, доля индивидуальных предпринимателей составляет 18%. Ежедневно на портале заключается более 1,5 тыс. контрактов, а количество позиций в каталоге стандартных товарных единиц (СТЕ) превысило 2 млн наименований.

Объем проведенных в 2022 году закупок составил 93,9 млрд рублей, опубликовано 609,2 тыс. закупок, суммарная экономия по закупкам – более 7,9 млрд рублей.

На базе Портала поставщиков с целью развития импортозамещения в 2022 году создана Площадка товарной кооперации регионов (ПТКР), которая объединяет потребителей и производителей продукции из Российской Федерации и дружественных стран. На основе предложений производителей создан каталог отечественной продукции. По состоянию на конец 2022 года на площадке зарегистрировано более 3,6 тыс. производителей.

За 2022 год в рамках развития автоматизированной информационной системы города Москвы «Управление инвестиционной деятельностью» - Инвестиционного портала города Москвы (https://investmoscow.ru/) (далее - Инвестпортал) реализован новый функционал, который направлен на улучшение и удобство процесса взаимодействия потенциальных и состоявшихся инвесторов с городом, обновлен личный кабинет пользователя Инвестпортала.

Реализована интеграция Инвестпортала с государственной информационной системой «Торги», в результате чего все сделки по имуществу города Москвы, которые размещаются на Инвестпортале, автоматически размещаются и на единой государственной площадке.

В 2022 году количество зарегистрированных пользователей Инвестпортала увеличилось на 24 318, всего на портале зарегистрировано 86 673 личных кабинета, из которых 5 853 индивидуальных предпринимателей, 67 466 физических лиц, 13 354 юридических лиц.

Для Системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру «112» (Система 112) проведена модернизация существующей программно-технологической среды для обработки событий, происшествий и чрезвычайных ситуаций в городе Москве и осуществлено перемещение программных и технических средств основного центра обработки вызовов на новую технологическую площадку. Операторы Системы 112 принимают в среднем более 20 тыс. звонков в сутки.

В 2022 году сервис электронного документооборота Правительства Москвы (ЭДО) использовали более 99,7 тыс. сотрудников ОИВ города Москвы и подведомственных им учреждений, что повысило эффективность рассмотрения запросов и обращений граждан. За 2022 год в ЭДО обработано более 14 млн документов. Также для сотрудников в целях повышения удобства рассмотрения документов реализовано мобильное приложение ЭДО.

В рамках перехода на централизованную модель ведения бюджетного (бухгалтерского) учета с использованием УАИС «Бюджетный учет» продолжились мероприятия по настройке системы для государственных учреждений города Москвы. На конец 2022 года на централизованную модель переведено 569 субъектов централизованного учета (органы исполнительной власти города Москвы и подведомственные им учреждения).

В 2022 году проведены мероприятия по подключению к УАИС «Бюджетный учет» 11 органов местного самоуправления городских округов и поселений в городе Москве, 41 подведомственного муниципального учреждения и 11 государственных учреждений города Москвы.

В 2022 году проведены работы по оптимизации и обновлению дизайна Карьерного портала Москвы Единой автоматизированной информационной системы управления кадрами Правительства Москвы, которые повышают удобство его использования как для сотрудников органов власти, так и для кандидатов на включение в кадровый резерв государственных гражданских служащих.

В 2022 году было продолжено развитие и поддержка инфраструктуры информационных технологий, связи и других инфраструктурных элементов экосистемы цифровой экономики города Москвы, а также в установленном порядке осуществляласьорганизация эксплуатации информационных систем и ресурсов города Москвы.

ОИВ города Москвы и подведомственные им учреждения обеспечены каналами связи и сетевой телекоммуникационной инфраструктурой. Качественная связь в более чем 17,6 тыс. городских объектах формирует надежную телекоммуникационную инфраструктуру, позволяющую предоставлять жителям различные услуги в электронной форме, при этом для более чем 650 объектов реализован процесс георезерирования услуг связи, который применяется для обеспечения отказоустойчивости и гарантированной работы телекоммуникационной инфраструктуры на объекте пользователя. В части обеспечения локальной инфраструктурой по сервисной модели на городских объектах функционирует более 240 тыс. портов и более 15 тыс. точек доступа к Wi-Fi.

В 2022 году обеспечено функционирование городской системы видеонаблюдения, в рамках которой информация с камер видеонаблюдения поступает в Государственную информационную систему «Единый центр хранения и обработки данных» (далее – ЕЦХД), позволяющую пользователям получать доступ к видеоизображениям в режиме реального времени или к архиву.

По состоянию на конец 2022 года в соответствии с государственными контрактами, заключенными ДИТ, в городе Москве установлено 164 692 камеры видеонаблюдения. Кроме того, организованы мероприятия по подключению в ЕЦХД существующих и вновь создаваемых систем видеонаблюдения ОИВ города Москвы и подведомственных им организаций. На конец 2022 года к ЕЦХД подключено более 56 950 камер видеонаблюдения внешних систем.

По информации ГУ МВД России по городу Москве за 2022 год с помощью городской системы видеонаблюдения раскрыто 9438 преступлений.

В течение 2022 годаобеспечено проведение комплекса мероприятий, направленных на развитие печатных средств массовой информации (далее – СМИ) и популяризацию книгоиздания, развитие электронных СМИ и производство телевизионных программ, поддержку городских электронных СМИ, а также на рекламно-информационное оформление города Москвы.

В целях развития печатных СМИ и популяризации книгоиздания в 2022 году представлены 4 медиаэкспозиции Издательской программы Правительства Москвы «Москва книжная» на XXXV Московской международной книжной ярмарке, на международной книжной ярмарке-фестивале «Волжская волна – 2022», на межрегиональной выставке-ярмарке «Печатный двор Якутии-2022» и на международном фестивале «Книжная Сибирь».

В 2022 году обеспечен выпуск периодических печатных изданий, востребованных жителями города и отражающих максимально широко городскую повестку: «Вечерняя Москва», «Москва Вечерняя» (в том числе специальные выпуски: ко Дню города, «Москва гостеприимная», «Москва безопасная», «Новая Москва» и специальные вкладки «Мои документы», «Москва безопасная», «Народы Москвы», которые представляют собой отдельные полосы в составе газеты по определенной тематике), «Московский журнал. История государства Российского. Ежемесячное иллюстрированное издание», «СтоЛичность».

Для поддержки и стимулирования развития отрасли распространения печатной продукции организованы и проведены конкурс «Московские мастера» среди распространителей печатной продукции; ежегодный городской смотр «Информируем из первых рук»; конкурс «Лучший книжный магазин Москвы».

Социально значимая печатная продукция напечатана и распространена общим тиражом 122 тыс. экземпляров.

В течение года поддержано 50 издательско-информационных проектов по выпуску социально ориентированных непериодических книжных изданий общим тиражом 220 976 экземпляров, продолжена работа по поддержке выпуска книг для детей с нарушениями зрения с последующим распределением книг по специализированным коррекционным учебным заведениям города Москвы.

Количество книг, направляемых в школьные и городские публичные библиотеки в 2022 году, составило 207 820 экземпляров.

В 2022 году была оказана поддержка городских электронных СМИ в целях производства и распространения социально ориентированной продукции на телеканалах «ТВ Центр-Москва», «Москва 24», «Москва Доверие» и на радио «Москва FM», «Радио Москвы», «Capital FM».

Проведены социально ориентированные мероприятия в рамках кино-теле-фестивалей:

- городской интерактивный информационный медиафестиваль «Твоя Москва»;

- ХIХ Международный благотворительный кинофестиваль «Лучезарный Ангел»;

- Московский медиафестиваль патриотической тематики «Родина в сердце»;

- Московский международный телефестиваль «Профессия-журналист»;

- Международный фестиваль телерадиопрограмм и интернет-проектов об инвалидах и для инвалидов «Интеграция».

В целях формирования рекламно-информационного оформления города Москвы в рамках заключенных контрактов изготовлено 16 098 рекламных плакатов различных форматов; произведена утилизация 19,84 м3 рекламных плакатов на виниле; проведена 91 светотехническая экспертиза рекламных конструкций, имеющих цифровую технологию смены изображения; оказаны услуги по экспертизе технического состояния 4 рекламных конструкций (медиафасадов), визуальному обследованию 2 660 коммуникационных указателей, по покраске видимых металлических частей 2 009 коммуникационных указателей, информирующих о месторасположении объектов ОИВ, установленных на опоре освещения и самостоятельной опоре.

Выполнен комплекс работ по изготовлению и установке городских навигационных указателей и дополнительных информационных полей на установленные городские навигационные указатели: изготовлено и установлено 285 новых городских навигационных указателей и 727 дополнительных информационных полей.

В 2022 году осуществлены работы по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию рекламных конструкций. По состоянию на конец 2022 года в городе Москве установлено 1 300 технически исправных рекламных конструкций собственной сети Правительства Москвы. За 2022 год количество изготовленной и размещенной на данных конструкциях социальной рекламы и рекламы, представляющей особую общественную значимость, составило 35 тыс. плакатов.

В течение года организована работа по выявлению и демонтажу 34 334 незаконных рекламных и информационных конструкций, в том числе:

- крышные установки – 329;

- настенные панно разных форматов – 12 425;

- отдельно стоящие конструкции – 290;

- панель – кронштейны – 2 563;

- электронные экраны – 12;

- реклама на ограждении – 1 264;

- иные конструкции предприятий и организаций по обслуживанию населения – 17 450;

- бетонные блоки – основания рекламных конструкций – 1.

В рамках работы по обращениям с портала «Наш город» демонтировано 12 699 конструкций, из них 931 рекламных, 11 768 информационных, в рамках исполнения постановления Правительства Москвы от 25.12.2013 №902-ПП «О размещении информационных конструкций в городе Москве» демонтировано 17 699 конструкций.

В целях обеспечения разработки, внедрения и использования общегородских платформ данных города Москвы в течение отчетного годаосуществлен комплекс мероприятий, направленных на обеспечение разработки, внедрения и использования различных механизмов авторизации и аутентификации при предоставлении услуг и сервисов различным группам населения, а также общегородских платформ данных.

Карта москвича – социальный проект Правительства Москвы, целью которого является предоставление мер социальной поддержки жителям города с использованием современных технологий. Карту москвича могут получить пенсионеры, предпенсионеры, инвалиды, доноры, члены многодетных семей, студенты, школьники, жители города Москвы, получающие жилищные субсидии, пособия по беременности и рождению ребенка.

С 01.04.2022 карта москвича выпускается на базе отечественного чипа сроком действия 7 лет. Среднее количество карт москвича, находящихся в обращении в 2022 году, составило 5,01 млн.

Основными держателями карты москвича являются мужчины и женщины в возрасте 55 лет и старше, - около 2,9 млн человек, количество держателей в возрасте до 18 лет - около 900 тыс. человек.

В 2022 году поступило 1,7 млн заявлений на выпуск карт москвича, из них в электронном виде на портале mos.ru оформлено 461 тыс. заявлений, что составляет 27% от общего количества. По поступившим заявлениям выпущено более 1,5 млн карт, из них впервые около 510 тыс. карт и перевыпущено (по окончании срока действия и иным причинам) – более 1 млн карт.

В 2022 году льготными категориями граждан совершено более 1 млрд поездок в общественном транспорте города Москвы и пригородном железнодорожном сообщении, а также порядка 43 млн поездок на наземном транспорте Московской области. Более 4 млн держателей совершили поездки на транспорте.

В рамках программы в течение 2022 года продолжалась реализация мероприятий, направленных на создание и развитие технологической инфраструктуры, поддержку инновационной деятельности на территории города Москвы, а также формирование благоприятных условий для производителей высокотехнологичной продукции, развития и укрепления кооперации исследователей, разработчиков и производителей в различных отраслях экономики.

На конец 2022 года в городе Москве функционировало 49 технопарков. В 2022 году присвоены 2 статуса технопарка: «Научно-исследовательский институт вычислительных комплексов им. М.А. Карцева» («НИИВК») и «Красный пролетарий» и один статус инвестиционного приоритетного проекта по созданию технопарка «Алкон Север». На территории технопарков размещено 2 135 высокотехнологичных компаний резидентов и арендаторов, создано 69 079 рабочих мест. В целях модернизации технологической инфраструктуры в 2022 году предоставлена субсидиарная поддержка 5 управляющим компаниям технопарков на общую сумму порядка 279 млн рублей.

Для целей развития инновационного потенциала города в Москве функционирует Московский инновационный кластер (далее – Кластер), цифровой основой которого является специализированная ИТ-платформа i.moscow. К концу 2022 года общее количество участников Кластера составило 26 284, а также 10 065 партнеров из 82 субъектов Российской Федерации. В составе Кластера для реализации совместных проектов в различных отраслях экономики создано 15 межотраслевых кластеров по направлениям: микроэлектроника, спортивная индустрия, автоспорт, медицинские технологии и биофармацевтика, травматология и ортопедия, лазерные и радиационные технологии, композитные материалы, искусственный интеллект, экология и природопользование, пищевые технологии, социальное воздействие, фотоника, аддитивные технологии и промышленный дизайн, электротранспорт и беспилотные технологии, электромобилестроение. Число участников межотраслевых кластеров превысило 900 организаций и индивидуальных предпринимателей.

В 2022 году запущена новая антикризисная грантовая поддержка, стимулирующая предпринимателей города Москвы на создание новых и расширение существующих производств импортозамещающей продукции на территории столицы. В рамках данного мероприятия в 2022 году с 14 компаниями заключены договоры на сумму свыше 804,1 млн руб.

Кроме того, в 2022 году реализована грантовая поддержка участников Кластера в части патентования в Российской Федерации и за рубежом, по результатам реализации которой одобрено 278 заявок участников, имеющих патент Российской Федерации на изобретения и полезные модели, а также на получение инновационного ваучера на патентование изобретений и полезных моделей за рубежом на сумму свыше 30 млн руб.

В Москве в отчетном периоде продолжала успешно функционировать нетворкинг-платформа на площадках СтартХаб и Цифровое деловое пространство (ЦДП), объединяющая разных участников инновационной экосистемы. Число участников нетворкинг-платформы составляет 52 тыс. пользователей. В 2022 году на ЦДП и СтартХаб прошло свыше 500 мероприятий, участниками которых стали более 193 тыс. человек.

Для продвижения инновационных продуктов среди городских и коммерческих заказчиков в городе Москве функционирует онлайн-платформа «Карта инновационных решений» (https://innovationmap.innoagency.ru/), представляющая собой открытую онлайн-платформу для размещения информации об инновационных продуктах, работах и услугах российских технологических компаний. По итогам 2022 года на платформе проекта размещены 5 024 инновационных решения от 3 272 российских компаний. Кроме того, на платформе размещаются актуальные городские запросы ОИВ города Москвы по поиску технологических решений. Размещенные запросы позволяют любой технологической компании узнать об актуальных потребностях города на инновации и предложить свои разработки для их решения. По итогам 2022 года на платформе проекта опубликованы 142 городских запроса от 20 ОИВ города Москвы, по которым подобраны 935 инновационных решений.

**ФИНАНСИРОВАНИЕ**

На мероприятия в сфере создания и использования информационно-коммуникационных технологий в городе Москве, а также на мероприятия  
по развитию и поддержке средств массовой информации и регулированию рынка рекламы в 2022 году направлено 189,1млрд рублей, в том числе средства бюджета города Москвы – 159,3 млрд рублей.

**Финансирование государственной программы, млрд рублей**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| Бюджет города Москвы | 66,9 | 84,9 | 89,6 | 120,2 | 123,4 | 159,3 |
| Внебюджетные источники, в том числе: | 41,8 | 37,9 | 32,2 | 29,0 | 28,0 | 29,8 |
| *- средства федерального бюджета* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *- средства юридических и физических лиц* | 41,8 | 37,9 | 32,2 | 29,0 | 28,0 | 29,8 |
| **Всего** | **108,7** | **122,8** | **121,8** | **149,2** | **151,4** | **189,1** |

1. **ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ**

Значение индекса эффективности реализации государственной программы составляет 102,3 %, что свидетельствует о высокой эффективности ее реализации.

# **Безопасный город**

Цель программы – комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории города Москвы.

**РЕЗУЛЬТАТЫ**

Реализация мероприятий Государственной программы в 2022 году была направлена на защиту личности, общества и государства от противоправных посягательств; профилактику правонарушений; снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защиты населения и территорий города Москвы от угроз природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах; повышение готовности органов исполнительной власти города Москвы по вопросам мобилизационной подготовки.

Совместная целенаправленная деятельность ГУ МВД России по городу Москве, ГУ МЧС России по городу Москве и других правоохранительных органов при непосредственном содействии Правительства Москвы позволила сохранить уровень доверия населения к органам исполнительной власти города Москвы в сфере обеспечения безопасности в 2022 году составил на отметке 75,4 %.

В рамках содействия реализации полномочий федеральных органов исполнительной власти Правительством Москвы оказывалась значительная поддержка органов правоохранительной направленности в части укрепления материально-технической базы.

За счет средств бюджета города Москвы закупались самые современные в технологическом отношении модели специализированной техники и автотранспорта, оборудования связи, снаряжения, осуществлялось строительство и капитальный ремонт пожарных депо, объектов для ГУ МВД России по городу Москве, для ГУ Росгвардии по городу Москве и др.

В результате принимаемых мер в 2022 году по сравнению с 2021 годом:

- количество преступлений, связанных с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, снизилось на 1,1 % (в 2022 году - 543 единицы);

- количество грабежей уменьшилось на 13,8 % (в 2022 году - 1537 случаев);

- количество квартирных краж сократилось на 19,8 % (в 2022 году - 369 краж);

- количество краж транспортных средств - на 22,5 % (в 2022 году - 624 угона);

- количество преступлений, совершаемых на улицах города Москвы, сократилось на 5,4 % (в 2022 году – 27 910 преступлений).

В 2022 году в результате проведения профилактических мероприятий в подростковой среде и реабилитации подростков, ранее совершивших преступления, число зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолетними, сократилось на 16,4 % и составило 392 единиц.

Благодаря городской системе видеонаблюдения в 2022 году раскрыто 9438 преступлений. С помощью системы распознавания лиц сотрудниками полиции задержано 886 человек, находившихся в федеральном розыске.

За счет проведения профилактических работ, усиления государственного пожарного надзора, увеличения группировок сил и материально-технического оснащения пожарно-спасательного гарнизона города Москвы удалось добиться снижения по сравнению с предыдущим годом:

- количества пожаров в городе на 6,6% (в 2022 году – 6923 пожара);

- количества погибших на пожарах на 5,5 % (в 2022 году – 173 человека).

На водоемах города в 2022 году спасено 134 человека.

В целях обеспечения правопорядка и профилактики правонарушений 2022 году продолжалась реализация мероприятий, направленных на предупреждение террористических акций, нейтрализацию и снижение роста преступности, принятие мер по упорядочению проведения массовых мероприятий в период введенного режима повышенной готовности в целях исключения возможности дестабилизации обстановки, нарушения ритма функционирования городского хозяйства Москвы, обеспечение общественной безопасности и других негативных явлений и тем самым на создание условий для повышения реального уровня безопасности жизни москвичей, обеспечения антитеррористической защищенности объектов инфраструктуры города Москвы.

В 2022 году обеспечение безопасности при проведении массовых мероприятий составило 100 %.

За год количество общественных пунктов охраны порядка увеличилось до 805 единиц в связи с открытием в новых микрорайонах города Москвы еще 15 общественных пунктов охраны порядка.

К реализации системы мер профилактики правонарушений и преступлений в городе привлекались народные дружинники, численность которых в 2022 году составила 22 160 человек.

Оснащенность материально-техническими средствами мероприятий по обеспечению правопорядка и профилактике правонарушений в 2022 году составила 100 %.

Представители народной дружины и казачества в целях обеспечения охраны общественного порядка в городе Москве в 2022 году совершили 795 897 выходов.

Количество оказанной государственным казенным учреждением города Москвы «Московский городской совет общественных пунктов охраны порядка» консультативной и правовой помощи населению в 2022 году составило 333 318 единиц.

В 2022 году проведено 194 мероприятия по выявлению и пресечению правонарушений в сфере производства, оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции.

В рамках реализации мероприятия по ресоциализации к концу 2022 года трудоустроено 13 723 человека, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях.

Доля объектов, находящихся в собственности или ведении органов государственной власти города Москвы, имеющих актуальный паспорт безопасности, в 2022 году составил 95,04 %.

Охват объектов техническими средствами защиты и физической охраной в 2022 году поддерживался на уровне 100 %.

Доля объектов с достигнутым требуемым уровнем защищенности составила 74 %.

В течение отчетного периода продолжала совершенствоваться система предупреждения чрезвычайных ситуаций, развития гражданской обороны, защиты населения и территории города Москвы от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Реализовывались мероприятия, направленные на оснащение пожарных частей, пожарно-спасательных подразделений и аварийно-спасательных формирований, осуществляющих свою деятельность на территории города Москвы, охват территории города Москвы централизованным оповещением; строительство пожарных депо; капитальный ремонт, реконструкцию зданий, помещений и сооружений, занимаемых пожарно-спасательными подразделениями и аварийно-спасательными формированиями.

В результате проведенных работ по повышению пожарной безопасности в городе Москве и предупреждению чрезвычайных ситуаций в 2022 году количество деструктивных событий на 100,0 тыс. населения составило 56,2 единиц, или 7102 деструктивных события.

Снижение в процентах к 2019 году количества деструктивных событий (количество чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах) на 100 000 населения в 2022 году составило 71,7 %,.

В целях поддержания в нормативном эксплуатационном состоянии объектов инфраструктуры города при возникновении чрезвычайных ситуаций для обеспечения безопасности населения реализован комплекс мер по укреплению материально-технической базы объектов гражданской защиты населения, в том числе: приобретены средства индивидуальной защиты для населения; закуплена пожарная, аварийно-спасательная автотехника и оборудование, средства индивидуальной защиты пожарных и спасателей и пр.

Оснащенность современными видами техники, пожарно-техническим вооружением, оборудованием, средствами индивидуальной защиты, обмундированием органов управления Московской городской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2022 году составила 90 %.

В результате проведенных работ по совершенствованию (модернизации) систем связи и оповещения оснащенность сил и средств пожарно-спасательного гарнизона города Москвы современными средствами систем связи и оповещения в 2022 году составила 95,5 %, охват населения системами оповещения и информирования при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера составляет 100 %.

Доля имущества гражданской обороны, соответствующего нормативным требованиям, и обеспеченность объектами инфраструктуры гражданской защиты подразделений пожарно-спасательного гарнизона города Москвы поддерживается на 100-процентном уровне.

В рамках программы также осуществлялись мероприятия по мобилизационной подготовке экономики города Москвы, направленные на совершенствование системы мобилизационной подготовки и мобилизации; обеспечение готовности экономики города Москвы к выполнению комплекса мобилизационных мероприятий; реконструкцию и модернизацию объектов мобилизационного назначения, подготовку их к работе; подготовку органов управления, руководящего состава и мобилизационных работников; организацию мобилизационной подготовки экономики города Москвы; совершенствование системы территориального страхового фонда документации и выполнение иных мероприятий мобилизационной подготовки.

В течение отчетного периода продолжалось внедрение цифровых технологий для обеспечения правопорядка и профилактики правонарушений, в рамках которого проводились мероприятия, направленные на оснащение подразделений правоохранительных органов современной вычислительной техникой и специальным оборудованием.

**ФИНАНСИРОВАНИЕ**

На профилактику правонарушений и обеспечение безопасности граждан  
в 2022 году направлено за счет всех источников финансирования 122,8 млрд рублей, в том числе средства бюджета города Москвы – 119,3 млрд рублей.

**Финансирование государственной программы, млрд рублей**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| Бюджет города Москвы | 22,4 | 26,4 | 34,1 | 37,8 | 39,1 | 119,3 |
| Внебюджетные источники, в том числе: | 5,4 | 3,5 | 3,5 | 2,9 | 3,0 | 3,5 |
| *- средства федерального бюджета* | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| *- средства юридических и физических лиц* | 5,4 | 3,5 | 3,5 | 2,9 | 3,0 | 3,5 |
| **Всего** | **27,8** | **29,9** | **37,6** | **40,7** | **42,1** | **122,8** |

1. **ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ**
2. Значение индекса эффективности реализации Государственной программы составило 1, что позволяет оценить эффективность реализации Государственной программы как высокую.

# **ВЫВОДЫ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА МОСКВЫ ЗА 2022 ГОД**

Все 13 государственных программ города Москвы реализовывались в соответствии с утвержденными постановлениями Правительства Москвы натуральными и финансовыми показателями.

В 2022 году на реализацию государственных программ города оказывало влияние внешнее санкционное давление в отношении Российской Федерации.

Однако, следует отметить, что Правительством Москвы в рамках реализации государственных программ был разработан и успешно реализовывался комплекс антикризисных мер поддержки бизнеса и граждан.

Общие расходы на финансирование государственных программ города Москвы составили 6 239,3 млрд рублей, в том числе за счет средств городского бюджета – 3 369,2 млрд рублей.

Из 481 уникальных натуральных показателей (без учета дублирования на уровнях госпрограммы, подпрограммы, мероприятий) по итогам 2022 года:

- выполнено полностью – 209 показателей (44 % от общего количества);

- перевыполнено – 206 показателей (43 % от общего количества);

- выполнено не в полном объеме по объективным причинам – 66 показателей (13 % от общего количества).

Результаты оценки эффективности и результативности государственных программ города Москвы показали, что ключевые натуральные показатели государственных программ достигнуты, в ряде программ перевыполнены при высокой эффективности использования средств городского бюджета. В связи с чем реализация государственных программ в целом характеризуется высокой эффективностью и результативностью.